## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024_ год
Отчет за 1 квартал года _2024_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. 2017г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1396.909 |  | 1543.69 | 1543.69 | 145.82 | -1397.87 | 320.605 | 30.782 | 80.151 | 30.782 | 80.151 |  | 80.151 |  | 80.152 |  | 656.989
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1077.532 |  | 83.37 | 83.37 | 21.48 | -61.89 | 253.518 | 23.463 | 63.379 | 23.463 | 63.379 |  | 63.379 |  | 63.381 |  | 571.895
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 200.151 |  | 61.77 | 61.77 | 0 | -61.77 | 40.909 | 7.175 | 10.227 | 7.175 | 10.227 |  | 10.227 |  | 10.228 |  | 48.717
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 119.226 |  | 21.95 | 21.95 | 0 | -21.95 | 26.178 | 0.144 | 6.545 | 0.144 | 6.545 |  | 6.545 |  | 6.543 |  | 36.377
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 1077.532 |  | 21.95 | 21.95 |  | -21.95 | 253.518 | 23.463 | 63.379 | 23.463 | 63.379 |  | 63.379 |  | 63.381 |  | 571.895
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 1077.532 |  | 39.82 | 39.82 |  | -39.82 | 253.518 | 23.463 | 63.379 | 23.463 | 63.379 |  | 63.379 |  | 63.381 |  | 571.895
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 |  | 592.888 |  | 21.6 | 21.6 | 21.48 | -0.12 | 141.804 | 14.078 | 35.451 | 14.078 | 35.451 |  | 35.451 |  | 35.451 |  | 335.988
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 |  | 305.478 |  | 21.6 | 21.6 | 21.48 | -0.12 | 69.72 | 9.385 | 17.43 | 9.385 | 17.43 |  | 17.43 |  | 17.43 |  | 169.745
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 |  | 179.166 |  | 21.89 | 21.89 | 0 | -21.89 | 41.994 | 0 | 10.498 | 0 | 10.498 |  | 10.498 |  | 10.5 |  | 66.162
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 200.151 |  | 21.89 | 21.89 | 0 | -21.89 | 40.909 | 7.175 | 10.227 | 7.175 | 10.227 |  | 10.227 |  | 10.228 |  | 48.717
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 16.3266 |  | 17.8 | 17.8 |  | -17.8 | 5.1676 | 0 | 1.2919 | 0 | 1.2919 |  | 1.2919 |  | 1.2919 |  | 8.1476
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 16.3266 |  | 4.09 | 4.09 |  | -4.09 | 5.1676 | 0 | 1.2919 | 0 | 1.2919 |  | 1.2919 |  | 1.2919 |  | 8.1476
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 |  | 2.209 |  | 1438.43 | 1438.43 | 124.34 | -1314.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.691
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 |  | 2.209 |  | 86.99 | 86.99 | 124.34 | -1314.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.013
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 |  | 2.5836 |  | 1351.44 | 1351.44 |  |  | 2.5836 | 0 | 0.6459 | 0 | 0.6459 |  | 0.6459 |  | 0.6459 |  | 2.5836
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 |  | 4.444 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.672
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 |  | 2.584 | [5 empty] | 2.584 | 0 | 0.646 | 0 | 0.646 |  | 0.646 |  | 0.646 |  | 2.584
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 |  | 2.297 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 48.526 | [5 empty] | 5.746 | 0.636 | 1.4365 | 0.636 | 1.4365 |  | 1.4365 |  | 1.4365 |  | 11.158
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 30.3195 | [5 empty] | 1.236 | 0.636 | 0.309 | 0.636 | 0.309 |  | 0.309 |  | 0.309 |  | 5.9926
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 |  | 5.369 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.638
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 |  | 2.152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.652
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 |  | 1.236 | [5 empty] | 1.236 | 0 | 0.309 | 0 | 0.309 |  | 0.309 |  | 0.309 |  | 1.236
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 |  | 9.994 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.128
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 |  | 2.612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.287
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 |  | 1.653 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 |  | 3.5784 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0274
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 |  | 3.7251 | [5 empty] | 0 | 0.636 | 0 | 0.636 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0241
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 18.2075 | [5 empty] | 4.51 | 0 | 1.1275 | 0 | 1.1275 |  | 1.1275 |  | 1.1275 |  | 5.1655
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 |  | 4.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.558
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 |  | 8.7475 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09746
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | 4.51 | [5 empty] | 4.51 | 0 | 1.1275 | 0 | 1.1275 |  | 1.1275 |  | 1.1275 |  | 4.51
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 135.298 | [5 empty] | 29.9952 | 6.539 | 7.4988 | 6.539 | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 29.412
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 135.298 | [5 empty] | 29.9952 | 6.539 | 7.4988 | 6.539 | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 29.412
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 |  | 135.298 | [5 empty] | 29.9952 | 6.539 | 7.4988 | 6.539 | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 7.4988 |  | 29.412
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  |  | 119.226 | [5 empty] | 26.178 | 0.144 | 6.545 | 0.144 | 6.545 |  | 6.545 |  | 6.543 |  | 36.377
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 |  | 119.226 | [5 empty] | 26.178 | 0.144 | 6.545 | 0.144 | 6.545 |  | 6.545 |  | 6.543 |  | 36.377

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024__ год
Отчет за _1_ квартал года __2024__
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 г.г. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 320.605 | 0 | 0 | 320.605 | 0 | 30.782 |  |  | 30.782 |  | 80.151 | 0 | 0 | 80.151 | 0 | 30.782 |  |  | 30.782
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 253.518 | 0 | 0 | 253.518 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463 |  | 63.379 | 0 | 0 | 63.379 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 40.909 | 0 | 0 | 40.909 | 0 | 7.175 |  |  | 7.175 |  | 10.227 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 7.175 |  |  | 7.175
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 26.178 | 0 | 0 | 26.178 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144 |  | 6.545 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 253.518 | 0 | 0 | 253.518 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463 |  | 63.379 | 0 | 0 | 63.379 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 253.518 | 0 | 0 | 253.518 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463 |  | 63.379 | 0 | 0 | 63.379 | 0 | 23.463 |  |  | 23.463
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 141.804 | 0 | 0 | 141.804 | 0 | 14.078 |  |  | 14.078 |  | 35.451 | 0 | 0 | 35.451 | 0 | 14.078 |  |  | 14.078
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 69.72 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 9.385 |  |  | 9.385 |  | 17.43 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 9.385 |  |  | 9.385
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | 41.994 | 0 | 0 | 41.994 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10.498 | 0 | 0 | 10.498 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 40.909 | 0 | 0 | 40.909 | 0 | 7.175 |  |  | 7.175 |  | 10.227 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 7.175 |  |  | 7.175
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2919 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2919 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | 2.5836 | 0 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6459 | 0 | 0 | 0.6459 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | 2.584 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.646 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 5.746 | 0 | 0 | 5.746 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636 |  | 1.4365 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636 |  | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 |  |  | 0.636
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.1275 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.1275 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.9952 | 0 | 0 | 29.9952 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539 |  | 7.4988 | 0 | 0 | 7.4988 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.9952 | 0 | 0 | 29.9952 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539 |  | 7.4988 | 0 | 0 | 7.4988 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | 29.9952 | 0 | 0 | 29.9952 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539 |  | 7.4988 | 0 | 0 | 7.4988 | 0 | 6.539 |  |  | 6.539
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе | 26.178 | 0 | 0 | 26.178 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144 |  | 6.545 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | 26.178 | 0 | 0 | 26.178 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144 |  | 6.545 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.144 |  |  | 0.144

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024__ год
Отчет за __1_ квартал года __2024_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 31.12. 2020 г. млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 г. млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1164.0902 | нд | 181.835 | нд | 982.2552 | нд | 267.1706 | нд | 19.702 | нд | 52.8162 | нд | 19.702 | нд | 61.1482 | нд |  | нд | 72.0553 | нд |  | нд | 81.1509 | нд |  | нд | 502.975 | нд | -247.4686 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 211.265 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 427.418 | нд | -193.006 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 166.7922 | нд | 43.747 | нд | 123.0452 | нд | 34.0906 | нд | 1.309 | нд | 0 | нд | 1.309 | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 17.4266 | нд |  | нд | 54.224 | нд | -32.7816 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 21.815 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд |  | нд | 10.907 | нд |  | нд | 10.908 | нд |  | нд | 21.333 | нд | -21.681 | нд
1 | Амурская область | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 211.265 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 427.418 | нд | -193.006 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 211.265 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд | 18.259 | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 52.8162 | нд |  | нд | 427.418 | нд | -193.006 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 494.073 | нд | 68.73 | нд | 425.343 | нд | 118.17 | нд | 11.732 | нд | 29.5425 | нд | 11.732 | нд | 29.5425 | нд |  | нд | 29.5425 | нд |  | нд | 29.5425 | нд |  | нд | 246.023 | нд | -106.438 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 254.565 | нд | 16.304 | нд | 238.261 | нд | 58.1 | нд | 6.527 | нд | 14.525 | нд | 6.527 | нд | 14.525 | нд |  | нд | 14.525 | нд |  | нд | 14.525 | нд |  | нд | 136.419 | нд | -51.573 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 149.305 | нд | 33.595 | нд | 115.71 | нд | 34.995 | нд | 0 | нд | 8.7487 | нд | 0 | нд | 8.7487 | нд |  | нд | 8.7487 | нд |  | нд | 8.7487 | нд |  | нд | 44.976 | нд | -34.995 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 166.7922 | нд | 43.747 | нд | 123.0452 | нд | 34.0906 | нд | 1.309 | нд | 0 | нд | 1.309 | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 17.4266 | нд |  | нд | 54.224 | нд | -32.7816 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 13.6056 | нд | 3.458 | нд | 10.1476 | нд | 4.3066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 4.3066 | нд |  | нд | 4.5536 | нд | -4.3066 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 13.6056 | нд | 3.458 | нд | 10.1476 | нд | 4.3066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 4.3066 | нд |  | нд | 4.5536 | нд | -4.3066 | нд
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 1.8408 | нд | 1.729 | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 1.8408 | нд | 1.729 | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 2.1533 | нд | 0 | нд | 2.1533 | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 2.1533 | нд |  | нд | 2.1533 | нд | -2.1533 | нд
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 3.7033 | нд | 0 | нд | 3.7033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.013333 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 2.1533 | нд | 0 | нд | 2.1533 | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 2.1533 | нд |  | нд | 2.1533 | нд | -2.1533 | нд
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 1.914 | нд | 0 | нд | 1.914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.01 | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 40.4385 | нд | 15.151 | нд | 25.2875 | нд | 4.788 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 4.788 | нд |  | нд | 3.0732 | нд | -4.565 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 25.2657 | нд | 10.137 | нд | 15.1287 | нд | 1.03 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 1.03 | нд |  | нд | 0.12268 | нд | -0.807 | нд
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 4.474 | нд | 5.264 | нд | -0.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | -0.79 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 1.793 | нд | 1.793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 1.03 | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | 1.03 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд | 0.223 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 1.03 | нд |  | нд | 1.03 | нд | -0.807 | нд
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 8.328 | нд | 0 | нд | 8.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.106 | нд | 0 | нд
2,177 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 2.1767 | нд | 0 | нд | 2.1767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | -0.084333 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 1.3777 | нд | 0 | нд | 1.3777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | -0.1243 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 2.982 | нд | 3.08 | нд | -0.097973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | -0.097973 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 3.1043 | нд | 0 | нд | 3.1043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.083283 | нд | 0 | нд
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 15.1725 | нд | 5.014 | нд | 10.1585 | нд | 3.758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 3.758 | нд |  | нд | 2.9505 | нд | -3.758 | нд
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 4.125 | нд | 5.014 | нд | -0.889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | -0.889 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 7.2896 | нд | 0 | нд | 7.2896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0.08155 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 3.7583 | нд | 0 | нд | 3.7583 | нд | 3.758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | 3.758 | нд |  | нд | 3.7583 | нд | -3.758 | нд
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.996 | нд | 1.086 | нд | 0 | нд | 1.086 | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 46.597 | нд | -23.91 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.996 | нд | 1.086 | нд | 0 | нд | 1.086 | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 46.5966 | нд | -23.91 | нд
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.996 | нд | 1.086 | нд | 0 | нд | 1.086 | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 8.332 | нд |  | нд | 46.597 | нд | -23.91 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 21.815 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд |  | нд | 10.907 | нд |  | нд | 10.908 | нд |  | нд | 21.333 | нд | -21.681 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 21.815 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд |  | нд | 10.907 | нд |  | нд | 10.908 | нд |  | нд | 21.333 | нд | -21.681 | нд

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: __2024__ год
Отчет за _1_ квартал года _2024_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг._
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей без НДС
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 80.151 | 5.6106 | 29.8162 | 44.7243 | 0 | 30.782 | 2.1001 | 11.7967 | 30.6991 | 0 | -49.369 | -3.5104 | -18.0194 | -14.0251 | 0 | 19.702 | 1.3791 | 7.3291 | 10.9937 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 63.379 | 4.4365 | 23.577 | 35.3655 | 0 | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 | 0 | -39.916 | -2.7941 | -14.8488 | -22.2731 | 0 | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 10.227 | 0.71589 | 3.8044 | 5.7067 | 0 | 7.175 | 0.45773 | 3.0685 | 3.6488 | 0 | -3.052 | -0.25816 | -0.73594 | -2.0579 | 0 | 1.309 | 0.09163 | 0.48695 | 0.73042 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 6.545 | 0.45815 | 2.4347 | 3.6521 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | -6.401 | -0.45815 | -2.4347 | 10.3059 | 0 | 0.134 | 0.00938 | 0.049848 | 0.074772 | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 63.379 | 4.4365 | 23.577 | 35.3655 | 0 | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 | 0 | -39.916 | -2.7941 | -14.8488 | -22.2731 | 0 | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 63.379 | 4.4365 | 23.577 | 35.3655 | 0 | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 | 0 | -39.916 | -2.7941 | -14.8488 | -22.2731 | 0 | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 35.451 | 2.4816 | 13.1878 | 19.7817 | 0 | 14.078 | 0.98546 | 5.237 | 7.8555 | 0 | -21.373 | -1.4961 | -7.9508 | -11.9261 | 0 | 11.732 | 0.82124 | 4.3643 | 6.5465 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 17.43 | 1.2201 | 6.484 | 9.7259 | 0 | 9.385 | 0.65695 | 3.4912 | 5.2368 | 0 | -8.045 | -0.56315 | -2.9927 | -4.4891 | 0 | 6.527 | 0.45689 | 2.428 | 3.6421 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 10.498 | 0.73486 | 3.9053 | 5.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.498 | -0.73486 | -3.9053 | -5.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 10.227 | 0.71589 | 3.8044 | 5.7067 | 0 | 7.175 | 0.45773 | 3.0685 | 3.6488 | 0 | -3.052 | -0.25816 | -0.73594 | -2.0579 | 0 | 1.309 | 0.09163 | 0.48695 | 0.73042 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 1.2919 | 0.090433 | 0.48059 | 0.72088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2919 | -0.090433 | -0.48059 | -0.72088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1.2919 | 0.090433 | 0.48059 | 0.72088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2919 | -0.090433 | -0.48059 | -0.72088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0.6459 | 0.045213 | 0.24027 | 0.36041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6459 | -0.045213 | -0.24027 | -0.36041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0.646 | 0.04522 | 0.24031 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.646 | -0.04522 | -0.24031 | -0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.4365 | 0.10056 | 0.53438 | 0.80157 | 0 | 0.636 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | -0.8005 | -0.10056 | 0.10162 | -0.80157 | 0 | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.309 | 0.02163 | 0.11495 | 0.17242 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | -0.02163 | -0.11495 | -0.17242 | 0 | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443 | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 0.309 | 0.02163 | 0.11495 | 0.17242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.309 | -0.02163 | -0.11495 | -0.17242 | 0 | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443 | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.04452 | 0.23659 | 0.35489 | 0 | 0.636 | 0.04452 | 0.23659 | 0.35489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.1275 | 0.078925 | 0.41943 | 0.62914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1275 | -0.078925 | -0.41943 | -0.62914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 1.1275 | 0.078925 | 0.41943 | 0.62914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1275 | -0.078925 | -0.41943 | -0.62914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 7.4988 | 0.52492 | 2.7896 | 4.1843 | 0 | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 | 0 | -0.9598 | -0.067186 | -0.35705 | -0.53557 | 0 | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599 | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 7.4988 | 0.52492 | 2.7896 | 4.1843 | 0 | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 | 0 | -0.9598 | -0.067186 | -0.35705 | -0.53557 | 0 | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599 | 0
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | 7.4988 | 0.52492 | 2.7896 | 4.1843 | 0 | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 | 0 | -0.9598 | -0.067186 | -0.35705 | -0.53557 | 0 | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | 6.545 | 0.45815 | 2.4347 | 3.6521 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | -6.401 | -0.45815 | -2.4347 | 10.3059 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | 6.545 | 0.45815 | 2.4347 | 3.6521 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | -6.401 | -0.45815 | -2.4347 | 10.3059 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0
0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024__ год
Отчет за __1___ квартал года __2024____
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 267.1706 | 6.89 | - | 103.37 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 267.1706 | 6.89 | - | 103.37 | - | - |  | 14.58 | 0.1 |  | 3.585 |  |  |  | 14.58 | 0.1 | 0 | 3.585 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -252.5906
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 14.58 | 0.1 |  | 3.585 |  |  |  | 14.58 | 0.1 | 0 | 3.585 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -196.685
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 34.0906 | 1.26 | - | 2.87 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 34.0906 | 1.26 | - | 2.87 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -34.0906
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -21.815
1 | Амурская область | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | [19 empty] | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 14.58 | 0.1 |  | 3.585 |  |  |  | 14.58 | 0.1 | 0 | 3.585 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -196.685
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 211.265 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 14.58 | 0.1 |  | 3.585 |  |  |  | 14.58 | 0.1 | 0 | 3.585 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -196.685
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | - | 118.17 | 2.94 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 118.17 | 2.94 | - | 60.6 | - | - |  | 7.589 | 0 |  | 1.871 |  |  |  | 7.589 | 0 | 0 | 1.871 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -110.581
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | - | 58.1 | 2.06 | - | 26.4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 58.1 | 2.06 | - | 26.4 | - | - |  | 6.991 | 0.1 |  | 1.714 |  |  |  | 6.991 | 0.1 | 0 | 1.714 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -51.109
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | - | 34.995 | 0.63 | - | 13.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 34.995 | 0.63 | - | 13.5 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -34.995
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | - | 34.0906 | 1.26 | - | 2.87 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 34.0906 | 1.26 | - | 2.87 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -34.0906
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | - | 4.3066 | 1.26 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4.3066 | 1.26 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -4.3066
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | - | 4.3066 | 1.26 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4.3066 | 1.26 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -4.3066
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | - | 2.1533 | 0.63 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2.1533 | 0.63 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -2.1533
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | - | 2.1533 | 0.63 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2.1533 | 0.63 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -2.1533
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 4.788 | 0 | - | 2.87 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4.788 | 0 | - | 2.87 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -4.788
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 1.03 | 0 | - | 0.67 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1.03 | 0 | - | 0.67 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1.03
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | - | 1.03 | 0 | - | 0.67 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1.03 | 0 | - | 0.67 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1.03
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 3.758 | 0 | - | 2.2 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3.758 | 0 | - | 2.2 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3.758
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | 3.758 | 0 | - | 2.2 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 3.758 | 0 | - | 2.2 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3.758
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -24.996
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -24.996
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.996 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -24.996
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -21.815
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 21.815 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -21.815

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: __2024___ год
Отчет за ___1_____ квартал года ____2024_______
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 6.89 | - | 103.37 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 6.89 | - | 103.37 |  |  | 0.1 |  | 3.585 |  |  | 0.1 |  | 3.585
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0.1 |  | 3.585 |  |  | 0.1 |  | 3.585
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1.26 | - | 2.87 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 1.26 | - | 2.87 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0.1 |  | 3.585 |  |  | 0.1 |  | 3.585
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | - | 100.5 |  |  | 0.1 |  | 3.585 |  |  | 0.1 |  | 3.585
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 2.94 | - | 60.6 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 2.94 | - | 60.6 |  |  | 0 |  | 1.871 |  |  | 0 |  | 1.871
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 2.06 | - | 26.4 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 2.06 | - | 26.4 |  |  | 0.1 |  | 1.714 |  |  | 0.1 |  | 1.714
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 0.63 | - | 13.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.63 | - | 13.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 1.26 | - | 2.87 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 1.26 | - | 2.87 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 1.26 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 1.26 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1.26 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 1.26 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0.63 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.63 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0.63 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.63 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | - | 2.87 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 2.87 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | - | 0.67 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0.67 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 0 | - | 0.67 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0.67 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | - | 2.2 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 0 | - | 2.2 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024 год
Отчет за ___1_____ квартал года ___2024________
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 6.89 | нд | 84 | нд | 19.37 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.89 | нд | 84 | нд | 19.37 | нд | нд | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - |  | 0.1 | - | 3.147 | 0 | 0.438 | - | [20 empty] | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - |  | 0.1 | - | 3.147 | 0 | 0.438 | - | [20 empty] | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1.26 | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [20 empty] | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | - | -
1 | Амурская область | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [42 empty] | - | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - |  | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - | [20 empty] | - | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - |  | 0.1 | - | 3.147 | - | 0.438 | - | [20 empty] | - | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 2.94 | нд | 54.8 | нд | 5.8 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.94 | нд | 54.8 | нд | 5.8 | нд | нд | 0 | - | 1.871 | - | 0 | - |  | 0 | - | 1.871 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 2.06 | нд | 20.6 | нд | 5.8 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.06 | нд | 20.6 | нд | 5.8 | нд | нд | 0.1 | - | 1.276 | - | 0.438 | - |  | 0.1 | - | 1.276 | - | 0.438 | - | [20 empty] | - | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 0.63 | нд | 6.4 | нд | 7.1 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.63 | нд | 6.4 | нд | 7.1 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 1.26 | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 2.2 | нд | 0.67 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | [20 empty] | - | -

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2024___ год
Отчет за __1____ квартал года __2024__
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
2020-2024 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 |  | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 |  | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 2.87 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 |  | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0.67 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 |  | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: ___2024______ год
Отчет за __1______ квартал 2024 года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Отчет за 1 квартал года 2024 г.
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2020-2024 гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | [9 empty] | работа | Выполнение СМР в рамках исполнения обязательств по договорам ТП к электрическим сетям (ГБУ "Центр информационных технологий Амурской области") | ООО "АКС" | 3849310.63 | ЛСР | 3849310.63 | открытый конкурс в электронной форме | открытый конкурс в электронной форме | 7 | 1 | ООО "Связьэнергострой" | ООО "Связьэнергострой - 3 849 310,63 руб. | 0 | 1 | ООО "Связьэнергострой - 3 849 310,63 руб. | 3849310.63 | ООО "Связьэнергострой" | 3849310.63 |  | 32413433342 | ЭТП ГПБ | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | [5 empty] | 01-/-25785 от 02.05.2024 | выполнение работ в течение 75 дней с момента заключения договора
2 | [9 empty] | работа | СМР в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям ГКУ Амурской области "Строитель" | ООО "АКС" | 2693322.71 | ЛСР | 2693322.71 | открытый конкурс в электронной форме | открытый конкурс в электронной форме | 7 | 1 | ООО "Связьэнергострой" | ООО "Связьэнергострой - 2 693 322,71 руб. | 0 | 1 | ООО "Связьэнергострой - 2 693 322,71 руб. | 2693322.71 | ООО "Связьэнергострой" | 2693322.71 |  | 32413433533 | ЭТП ГПБ | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | [5 empty] | 01-/-25822 от 06.05.2024 | выполнение работ в течение 75 дней с момента заключения договора
3 | [9 empty] | работа | Выполнение СМР по реконструкции трансформаторных подстанций КТП | ООО "АКС" | 971974.26 | ЛСР | 971974.26 | открытый конкурс в электронной форме | открытый конкурс в электронной форме | 7 | 1 | ООО "Связьэнергострой" | ООО "Связьэнергострой - 971 974,26 руб. | 0 | 1 | ООО "Связьэнергострой - 971 974,26 руб. | 971974.26 | ООО "Связьэнергострой" | 971974.26 |  | 32413438319 | ЭТП ГПБ | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | [5 empty] | Договор еще не подписан | 60 дней с даты заключения договора, но не позднее 10 декабря 2024 года

## 7.2 стоим. тех. и кол. показат.
Приложение № 7.2 к Регламенту
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 320.605 | 22.4424 | 119.2651 | 178.8976 |  | 30.782 | 2.1001 | 11.1607 | 23.6091 |  | -289.823 | -20.3422 | -108.1043 | -155.2885 |  | 19.702 | 1.3698 | 7.2793 | 11.5809
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 253.518 | 17.7463 | 94.3087 | 141.463 |  | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 |  | -230.055 | -16.1039 | -85.5805 | -128.3707 |  | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 40.909 | 2.7595 | 18.9921 | 14.6472 |  | 7.175 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 |  | -33.734 | -2.3017 | -16.5596 | -10.9984 |  | 1.309 | 0.09163 | 0.48695 | 0.73042
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 26.178 | 0 | 0 | 22.976 |  | 0.144 | 0 | 0 | 6.868 |  | -26.034 | 0 | 0 | -16.108 |  | 0.134 | 0 | 0 | 0.662
1 | Амурская область | [15 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 253.518 | 17.7463 | 94.3087 | 141.463 |  | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 |  | -230.055 | -16.1039 | -85.5805 | -128.3707 |  | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 253.518 | 17.7463 | 94.3087 | 141.463 |  | 23.463 | 1.6424 | 8.7282 | 13.0924 |  | -230.055 | -16.1039 | -85.5805 | -128.3707 |  | 18.259 | 1.2781 | 6.7923 | 10.1885
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 141.804 | 9.9263 | 52.7511 | 79.1266 |  | 14.078 | 0.98546 | 5.237 | 7.8555 |  | -127.726 | -8.9408 | -47.5141 | -71.2711 |  | 11.732 | 0.82124 | 4.3643 | 6.5465
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 69.72 | 4.8804 | 25.9358 | 38.9038 |  | 9.385 | 0.65695 | 3.4912 | 5.2368 |  | -60.335 | -4.2234 | -22.4446 | -33.6669 |  | 6.527 | 0.45689 | 2.428 | 3.6421
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | 41.994 | 2.9396 | 15.6218 | 23.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -41.994 | -2.9396 | -15.6218 | -23.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 40.909 | 2.7595 | 18.9921 | 14.6472 |  | 7.175 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 |  | -33.734 | -2.3017 | -16.5596 | -10.9984 |  | 1.309 | 0.09163 | 0.48695 | 0.73042
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 5.1676 | 0.36173 | 1.9223 | 2.8835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.1676 | -0.36173 | -1.9223 | -2.8835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 5.1676 | 0.36173 | 1.9223 | 2.8835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.1676 | -0.36173 | -1.9223 | -2.8835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | 2.5836 | 0.18085 | 0.9611 | 1.4416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.5836 | -0.18085 | -0.9611 | -1.4416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | 2.584 | 0.18088 | 0.96125 | 1.4419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.584 | -0.18088 | -0.96125 | -1.4419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 5.746 | 0.08652 | 0.45979 | 0.68969 |  | 0.636 | 0 | 0 | 0 |  | -5.11 | -0.08652 | -0.45979 | -0.68969 |  | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: | 1.236 | 0.08652 | 0.45979 | 0.68969 |  | 0.636 | 0 | 0 | 0 |  | -0.6 | -0.08652 | -0.45979 | -0.68969 |  | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | 1.236 | 0.08652 | 0.45979 | 0.68969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.236 | -0.08652 | -0.45979 | -0.68969 |  | 0.223 | 0.01561 | 0.082956 | 0.12443
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.636 | 0.636 | 0 | 0 |  | 0.636 | 0.636 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: | 4.51 | 0.3157 | 1.6777 | 2.5166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.51 | -0.3157 | -1.6777 | -2.5166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | 4.51 | 0.3157 | 1.6777 | 2.5166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.51 | -0.3157 | -1.6777 | -2.5166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.9952 | 2.3112 | 16.61 | 11.074 |  | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 |  | -23.4562 | -1.8535 | -14.1775 | -7.4252 |  | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.9952 | 2.3112 | 16.61 | 11.074 |  | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 |  | -23.4562 | -1.8535 | -14.1775 | -7.4252 |  | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | 29.9952 | 2.3112 | 16.61 | 11.074 |  | 6.539 | 0.45773 | 2.4325 | 3.6488 |  | -23.4562 | -1.8535 | -14.1775 | -7.4252 |  | 1.086 | 0.07602 | 0.40399 | 0.60599
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе | 26.178 | 0 | 0 | 22.976 |  | 0.144 | 0 | 0 | 6.868 |  | -26.034 | 0 | 0 | -16.108 |  | 0.134 | 0 | 0 | 0.662
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | 26.178 |  |  | 22.976 |  | 0.144 | 0 | 0 | 6.868 |  | -26.034 | 0 | 0 | -16.108 |  | 0.134 | 0 | 0 | 0.662
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 13
Приложение № 13 к Регламенту
Отчет о техническом состоянии объекта1) (представляется ежеквартально)
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики2) | [6 empty] | Сроки реализации проекта3) |  | Наличие исходно-разрешительной документации4)
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Утвержденная проектная документация (+;-)5) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-)6) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)7) | Разрешение на строи- тельство (+;-)8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Технические характеристики проекта заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3) Сроки реализации проекта заполняются как прогнозные (фактические) сроки на дату заполнения отчета.
4) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на отчетную дату .
5) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
6) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
7) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".".