## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2023_ год
Отчет за 3 квартал года _2023_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. 2017г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1396.909 |  | 1543.69 | 1543.69 | 145.82 | -1397.87 | 306.913 | 146.098 | 68.273 | 51.619 | 68.273 | 43.672 | 83.877 | 50.807 | 86.49 |  | 1100.211
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1077.532 |  | 83.37 | 83.37 | 21.48 | -61.89 | 243.766 | 104.917 | 60.941 | 45.571 | 60.941 | 33.564 | 60.942 | 25.782 | 60.942 |  | 843.141 |  |  | окончательная оплата после подписания актов
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 200.151 |  | 61.77 | 61.77 | 0 | -61.77 | 40.109 | 23.825 | 7.332 | 4.948 | 7.332 | 9.458 | 11.416 | 9.419 | 14.029 |  | 160.82
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 119.226 |  | 21.95 | 21.95 | 0 | -21.95 | 23.038 | 17.356 | 0 | 1.1 | 0 | 0.65 | 11.519 | 15.606 | 11.519 |  | 96.25 |  |  | авансирование
1 | Амурская область | [18 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 1077.532 |  | 21.95 | 21.95 |  | -21.95 | 243.766 | 104.917 | 60.941 | 45.571 | 60.941 | 33.564 | 60.942 | 25.782 | 60.942 |  | 843.141
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 1077.532 |  | 39.82 | 39.82 |  | -39.82 | 243.766 | 104.917 | 60.941 | 45.571 | 60.941 | 33.564 | 60.942 | 25.782 | 60.942 |  | 843.141
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 |  | 592.888 |  | 21.6 | 21.6 | 21.48 | -0.12 | 136.35 | 66.022 | 34.087 | 22.786 | 34.087 | 24.468 | 34.088 | 18.768 | 34.088 |  | 461.782
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 |  | 305.478 |  | 21.6 | 21.6 | 21.48 | -0.12 | 67.038 | 28.155 | 16.7595 | 13.671 | 16.7595 | 9.096 | 16.7595 | 5.388 | 16.7595 |  | 241.018
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 |  | 179.166 |  | 21.89 | 21.89 | 0 | -21.89 | 40.378 | 10.74 | 10.0945 | 9.114 | 10.0945 | 0 | 10.0945 | 1.626 | 10.0945 |  | 140.341
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 200.151 |  | 21.89 | 21.89 | 0 | -21.89 | 40.109 | 23.825 | 7.332 | 4.948 | 7.332 | 9.458 | 11.416 | 9.419 | 14.029 |  | 160.82
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 16.3266 |  | 17.8 | 17.8 |  | -17.8 | 4.444 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 1.698 | 2.222 |  | 16.3266
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 16.3266 |  | 4.09 | 4.09 |  | -4.09 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 |  | 16.3266
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 |  | 2.209 |  | 1438.43 | 1438.43 | 124.34 | -1314.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.209
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 |  | 2.209 |  | 86.99 | 86.99 | 124.34 | -1314.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.209
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 |  | 2.5836 |  | 1351.44 | 1351.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5836
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 |  | 4.444 | [5 empty] | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 |  | 4.444
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 |  | 2.584 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.584
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 |  | 2.297 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.297
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 48.526 | [5 empty] | 6.337 | 10.306 | 0 | 3.099 | 0 | 5.509 | 1.862 | 1.698 | 4.475 |  | 36.879
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 30.3195 | [5 empty] | 6.337 | 10.306 | 0 | 3.099 | 0 | 5.509 | 1.862 | 1.698 | 4.475 |  | 18.6725
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 |  | 5.369 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.369
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 |  | 2.152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.152
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 |  | 1.236 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.236
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 |  | 9.994 | [5 empty] | 0 | 7.368 | 0 | 1.859 | 0 | 5.509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 |  | 2.612 | [5 empty] | 2.612 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 2.612 |  | 2.612 |  |  | оплачен аванс
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 |  | 1.653 | [5 empty] | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 |  | 3.5784 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5784
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 |  | 3.7251 | [5 empty] | 3.725 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 1.001 | 1.863 |  | 3.7251 |  |  | частичная оплата аванса
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 18.2075 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2075
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 |  | 4.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.95
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 |  | 8.7475 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7475
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | 4.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.51
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 135.298 | [5 empty] | 29.328 | 13.519 | 7.332 | 1.849 | 7.332 | 3.949 | 7.332 | 7.721 | 7.332 |  | 107.614
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 135.298 | [5 empty] | 29.328 | 13.519 | 7.332 | 1.849 | 7.332 | 3.949 | 7.332 | 7.721 | 7.332 |  | 107.614
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 |  | 135.298 | [5 empty] | 29.328 | 13.519 | 7.332 | 1.849 | 7.332 | 3.949 | 7.332 | 7.721 | 7.332 |  | 107.614 |  |  | оплата за фактическое выполнение
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  |  | 119.226 | [5 empty] | 23.038 | 17.356 | 0 | 1.1 | 0 | 0.65 | 11.519 | 15.606 | 11.519 |  | 96.25
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 |  | 119.226 | [5 empty] | 23.038 | 17.356 | 0 | 1.1 | 0 | 0.65 | 11.519 | 15.606 | 11.519 |  | 96.25 |  |  | полностью оплата за 1 ед и аванс за вторую

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2023__ год
Отчет за _3_ квартал года __2023__
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 г.г. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 306.913 | 0 | 0 | 306.913 | 0 | 146.098 |  |  | 146.098 |  | 83.877 | 0 | 0 | 83.877 | 0 | 50.807 |  |  | 50.807
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 243.766 | 0 | 0 | 243.766 | 0 | 104.917 |  |  | 104.917 |  | 60.942 | 0 | 0 | 60.942 | 0 | 25.782 |  |  | 25.782
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 40.109 | 0 | 0 | 40.109 | 0 | 23.825 |  |  | 23.825 |  | 11.416 | 0 | 0 | 11.416 | 0 | 9.419 |  |  | 9.419
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 23.038 | 0 | 0 | 23.038 | 0 | 17.356 |  |  | 17.356 |  | 11.519 | 0 | 0 | 11.519 | 0 | 15.606 |  |  | 15.606
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 243.766 | 0 | 0 | 243.766 | 0 | 104.917 |  |  | 104.917 |  | 60.942 | 0 | 0 | 60.942 | 0 | 25.782 |  |  | 25.782
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 243.766 | 0 | 0 | 243.766 | 0 | 104.917 |  |  | 104.917 |  | 60.942 | 0 | 0 | 60.942 | 0 | 25.782 |  |  | 25.782
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 136.35 | 0 | 0 | 136.35 | 0 | 66.022 |  |  | 66.022 |  | 34.088 | 0 | 0 | 34.088 | 0 | 18.768 |  |  | 18.768
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 67.038 | 0 | 0 | 67.038 | 0 | 28.155 |  |  | 28.155 |  | 16.7595 | 0 | 0 | 16.7595 | 0 | 5.388 |  |  | 5.388
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | 40.378 | 0 | 0 | 40.378 | 0 | 10.74 |  |  | 10.74 |  | 10.0945 | 0 | 0 | 10.0945 | 0 | 1.626 |  |  | 1.626
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 40.109 | 0 | 0 | 40.109 | 0 | 23.825 |  |  | 23.825 |  | 11.416 | 0 | 0 | 11.416 | 0 | 9.419 |  |  | 9.419
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 1.698 |  |  | 1.698 |  | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 1.698 |  |  | 1.698
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 10.306 |  |  | 10.306 |  | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 1.698 |  |  | 1.698
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 10.306 |  |  | 10.306 |  | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 1.698 |  |  | 1.698
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.368 |  |  | 7.368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | 2.612 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0.697 |  |  | 0.697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 |  |  | 0.697
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | 3.725 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 1.001 |  |  | 1.001 |  | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 1.001 |  |  | 1.001
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.328 | 0 | 0 | 29.328 | 0 | 13.519 |  |  | 13.519 |  | 7.332 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 7.721 |  |  | 7.721
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.328 | 0 | 0 | 29.328 | 0 | 13.519 |  |  | 13.519 |  | 7.332 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 7.721 |  |  | 7.721
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | 29.328 | 0 | 0 | 29.328 | 0 | 13.519 |  |  | 13.519 |  | 7.332 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 7.721 |  |  | 7.721
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе | 23.038 | 0 | 0 | 23.038 | 0 | 17.356 |  |  | 17.356 |  | 11.519 | 0 | 0 | 11.519 | 0 | 15.606 |  |  | 15.606
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | 23.038 | 0 | 0 | 23.038 | 0 | 17.356 |  |  | 17.356 |  | 11.519 | 0 | 0 | 11.519 | 0 | 15.606 |  |  | 15.606

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2023__ год
Отчет за __3_ квартал года __2023_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 31.12. 2020 г. млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 г. млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1164.0902 | нд | 181.835 | нд | 982.2552 | нд | 255.761 | нд | 106.405 | нд | 50.7846 | нд | 34.924 | нд | 58.9306 | нд | 22.389 | нд | 70.0816 | нд | 49.092 | нд | 75.9636 | нд |  | нд | 847.0622 | нд | -149.356 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 203.1383 | нд | 85.702 | нд | 50.7846 | нд | 34.924 | нд | 50.7846 | нд | 22.389 | нд | 50.7846 | нд | 28.389 | нд | 50.7846 | нд |  | нд | 674.548 | нд | -117.4363 | нд |  | подписание актов
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 166.7922 | нд | 43.747 | нд | 123.0452 | нд | 33.4243 | нд | 9.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 0 | нд | 9.698 | нд | 9.535 | нд | 15.58 | нд |  | нд | 112.1782 | нд | -23.8893 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 19.1983 | нд | 11.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.599 | нд | 11.168 | нд | 9.599 | нд |  | нд | 60.336 | нд | -8.0303 | нд
1 | Амурская область | [27 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 203.1383 | нд | 85.702 | нд | 50.7846 | нд | 34.924 | нд | 50.7846 | нд | 22.389 | нд | 50.7846 | нд | 28.389 | нд | 50.7846 | нд |  | нд | 674.548 | нд | -117.4363 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 897.943 | нд | 118.629 | нд | 779.314 | нд | 203.1383 | нд | 85.702 | нд | 50.7846 | нд | 34.924 | нд | 50.7846 | нд | 22.389 | нд | 50.7846 | нд | 28.389 | нд | 50.7846 | нд |  | нд | 674.548 | нд | -117.4363 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 494.073 | нд | 68.73 | нд | 425.343 | нд | 113.625 | нд | 54.815 | нд | 28.4062 | нд | 17.462 | нд | 28.4062 | нд | 14.809 | нд | 28.4062 | нд | 22.544 | нд | 28.4062 | нд |  | нд | 380.765 | нд | -58.81 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 254.565 | нд | 16.304 | нд | 238.261 | нд | 55.865 | нд | 22.547 | нд | 13.9663 | нд | 10.477 | нд | 13.9663 | нд | 7.58 | нд | 13.9663 | нд | 4.49 | нд | 13.9663 | нд |  | нд | 204.031 | нд | -33.318 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 149.305 | нд | 33.595 | нд | 115.71 | нд | 33.6483 | нд | 8.34 | нд | 8.4121 | нд | 6.985 | нд | 8.4121 | нд | 0 | нд | 8.4121 | нд | 1.355 | нд | 8.4121 | нд |  | нд | 89.752 | нд | -25.3083 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 166.7922 | нд | 43.747 | нд | 123.0452 | нд | 33.4243 | нд | 9.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 0 | нд | 9.698 | нд | 9.535 | нд | 15.58 | нд |  | нд | 112.1782 | нд | -23.8893 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 13.6056 | нд | 3.458 | нд | 10.1476 | нд | 3.7033 | нд | 0 | нд | 0.92583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.703 | нд |  | нд | 10.1476 | нд | -3.7033 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 13.6056 | нд | 3.458 | нд | 10.1476 | нд | 3.7033 | нд | 0 | нд | 0.92583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.703 | нд |  | нд | 10.1476 | нд | -3.7033 | нд
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 1.8408 | нд | 1.729 | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 1.8408 | нд | 1.729 | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0.11183 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 2.1533 | нд | 0 | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 3.7033 | нд | 0 | нд | 3.7033 | нд | 3.7033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.703 | нд |  | нд | 3.7033 | нд | -3.7033 | нд
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 2.1533 | нд | 0 | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 2.1533 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 1.914 | нд | 0 | нд | 1.914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 1.914 | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 40.4385 | нд | 15.151 | нд | 25.2875 | нд | 5.2809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.552 | нд | 0 | нд | 3.729 | нд |  | нд | 15.5635 | нд | -5.2809 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 25.2657 | нд | 10.137 | нд | 15.1287 | нд | 5.2809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.552 | нд | 0 | нд | 3.729 | нд |  | нд | 5.4047 | нд | -5.2809 | нд
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 4.474 | нд | 5.264 | нд | -0.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | -0.79 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 1.793 | нд | 1.793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 1.03 | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 1.03 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 8.328 | нд | 0 | нд | 8.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0.106 | нд | 0 | нд
2,177 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 2.1767 | нд | 0 | нд | 2.1767 | нд | 2.1767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.177 | нд |  | нд | 2.1767 | нд | -2.1767 | нд
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 1.3777 | нд | 0 | нд | 1.3777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | -0.1243 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 2.982 | нд | 3.08 | нд | -0.097973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | -0.097973 | нд | 0 | нд
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 3.1043 | нд | 0 | нд | 3.1043 | нд | 3.1043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.552 | нд | 0 | нд | 1.552 | нд |  | нд | 3.1043 | нд | -3.1043 | нд |  | выполнение на проверке
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 15.1725 | нд | 5.014 | нд | 10.1585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 10.1585 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 4.125 | нд | 5.014 | нд | -0.889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | -0.889 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 7.2896 | нд | 0 | нд | 7.2896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 7.2896 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 3.7583 | нд | 0 | нд | 3.7583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 3.7583 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.44 | нд | 9.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 9.535 | нд | 8.148 | нд |  | нд | 86.467 | нд | -14.905 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.44 | нд | 9.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 9.535 | нд | 8.148 | нд |  | нд | 86.467 | нд | -14.905 | нд
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | 112.748 | нд | 25.138 | нд | 87.61 | нд | 24.44 | нд | 9.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 0 | нд | 8.146 | нд | 9.535 | нд | 8.148 | нд |  | нд | 86.467 | нд | -14.905 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 19.1983 | нд | 11.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.599 | нд | 11.168 | нд | 9.599 | нд |  | нд | 60.336 | нд | -8.0303 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | 99.355 | нд | 19.459 | нд | 79.896 | нд | 19.1983 | нд | 11.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.599 | нд | 11.168 | нд | 9.599 | нд |  | нд | 60.336 | нд | -8.0303 | нд

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: __2023__ год
Отчет за _3_ квартал года _2023_
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг._
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей без НДС
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 83.877 | 5.8714 | 31.2022 | 46.8034 | 0 | 50.807 | 2.3452 | 14.1611 | 32.6527 | 0 | -33.07 | -3.5262 | -17.0411 | -14.1507 | 0 | 49.092 | 3.4364 | 18.2622 | 27.3933 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 60.942 | 4.2659 | 22.6704 | 34.0056 | 0 | 25.782 | 1.8047 | 9.5909 | 14.3864 | 0 | -35.16 | -2.4612 | -13.0795 | -19.6193 | 0 | 28.389 | 1.9872 | 10.5607 | 15.8411 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 11.416 | 0.79912 | 4.2468 | 6.3701 | 0 | 9.419 | 0.54047 | 4.5702 | 4.3083 | 0 | -1.997 | -0.25865 | 0.32346 | -2.0618 | 0 | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 11.519 | 0.80633 | 4.2851 | 6.4276 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | 4.087 | -0.80633 | -4.2851 | 7.5304 | 0 | 11.168 | 0.78176 | 4.1545 | 6.2317 | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 60.942 | 4.2659 | 22.6704 | 34.0056 | 0 | 25.782 | 1.8047 | 9.5909 | 14.3864 | 0 | -35.16 | -2.4612 | -13.0795 | -19.6193 | 0 | 28.389 | 1.9872 | 10.5607 | 15.8411 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 60.942 | 4.2659 | 22.6704 | 34.0056 | 0 | 25.782 | 1.8047 | 9.5909 | 14.3864 | 0 | -35.16 | -2.4612 | -13.0795 | -19.6193 | 0 | 28.389 | 1.9872 | 10.5607 | 15.8411 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 34.088 | 2.3862 | 12.6807 | 19.0211 | 0 | 18.768 | 1.3138 | 6.9817 | 10.4725 | 0 | -15.32 | -1.0724 | -5.699 | -8.5486 | 0 | 22.544 | 1.5781 | 8.3864 | 12.5796 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 16.7595 | 1.1732 | 6.2345 | 9.3518 | 0 | 5.388 | 0.37716 | 2.0043 | 3.0065 | 0 | -11.3715 | -0.79601 | -4.2302 | -6.3453 | 0 | 4.49 | 0.3143 | 1.6703 | 2.5054 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 10.0945 | 0.70661 | 3.7552 | 5.6327 | 0 | 1.626 | 0.11382 | 0.60487 | 0.90731 | 0 | -8.4685 | -0.59279 | -3.1503 | -4.7254 | 0 | 1.355 | 0.09485 | 0.50406 | 0.75609 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 11.416 | 0.79912 | 4.2468 | 6.3701 | 0 | 9.419 | 0.54047 | 4.5702 | 4.3083 | 0 | -1.997 | -0.25865 | 0.32346 | -2.0618 | 0 | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 2.222 | 0.15554 | 0.82658 | 1.2399 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.524 | -0.15554 | -0.82658 | -1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 2.222 | 0.15554 | 0.82658 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.222 | -0.15554 | -0.82658 | -1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 2.222 | 0.15554 | 0.82658 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.222 | -0.15554 | -0.82658 | -1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.862 | 0.13034 | 0.69266 | 1.039 | 0 | 1.698 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | -0.164 | -0.13034 | 1.0053 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 1.862 | 0.13034 | 0.69266 | 1.039 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.164 | -0.13034 | -0.69266 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.04879 | 0.25928 | 0.38893 | 0 | 0.697 | 0.04879 | 0.25928 | 0.38893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 1.862 | 0.13034 | 0.69266 | 1.039 | 0 | 1.001 | 0.07007 | 0.37237 | 0.55856 | 0 | -0.861 | -0.06027 | -0.32029 | -0.48044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 7.332 | 0.51324 | 2.7275 | 4.0913 | 0 | 7.721 | 0.54047 | 2.8722 | 4.3083 | 0 | 0.389 | 0.02723 | 0.14471 | 0.21706 | 0 | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205 | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 7.332 | 0.51324 | 2.7275 | 4.0913 | 0 | 7.721 | 0.54047 | 2.8722 | 4.3083 | 0 | 0.389 | 0.02723 | 0.14471 | 0.21706 | 0 | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205 | 0
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | 7.332 | 0.51324 | 2.7275 | 4.0913 | 0 | 7.721 | 0.54047 | 2.8722 | 4.3083 | 0 | 0.389 | 0.02723 | 0.14471 | 0.21706 | 0 | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | 11.519 | 0.80633 | 4.2851 | 6.4276 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | 4.087 | -0.80633 | -4.2851 | 7.5304 | 0 | 11.168 | 0 | 0 | 11.168 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | 11.519 | 0.80633 | 4.2851 | 6.4276 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | 4.087 | -0.80633 | -4.2851 | 7.5304 | 0 | 11.168 | 0 | 0 | 11.168 | 0
0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2023__ год
Отчет за __2___ квартал года __2023____
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 255.7607 | 6.43 | - | 103.96 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 |  |  |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 |  |  |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 103.4069 | 2.2075 |  | 28.585 | - | - |  | 31.663 | 2.07 |  | 494.6935 |  |  |  | 9.18 | 0.41 | 0 | 485.1335 | - | - |  | 16.638 | 1.66 | 0 | 7.025 |  | - |  | 5.845 | 0 | 0 | 2.535 | - | - | [5 empty] | - | - | -224.0977
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 203.1383 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 31.663 | 2.07 |  | 494.6935 |  |  |  | 9.18 | 0.41 | 0 | 485.1335 | - | - |  | 16.638 | 1.66 | 0 | 7.025 |  | - |  | 5.845 | 0 | 0 | 2.535 | - | - | [5 empty] | - | - | -171.4753
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 33.424 | 0.8 | - | 3.46 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 33.424 | 0.8 | - | 3.46 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -33.424
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -19.1983
1 | Амурская область | [27 empty] | - | - | [19 empty] | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 203.1383 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 31.663 | 2.07 |  | 494.6935 |  |  |  | 9.18 | 0.41 | 0 | 485.1335 | - | - |  | 16.638 | 1.66 | 0 | 7.025 | - |  |  | 5.845 | 0 | 0 | 2.535 | - | - | [5 empty] | - | - | -171.4753
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 203.1383 | 5.63 | - | 100.5 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 50.7846 | 1.4075 |  | 25.125 | - | - |  | 31.663 | 2.07 |  | 494.6935 |  |  |  | 9.18 | 0.41 | 0 | 485.1335 | - | - |  | 16.638 | 1.66 | 0 | 7.025 | - | - |  | 5.845 | 0 | 0 | 2.535 | - | - | [5 empty] | - | - | -171.4753
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | - | 113.625 | 2.94 | - | 60.6 | - | - | - | 28.4062 | 0.735 | - | 15.15 | - | - |  | 28.4062 | 0.735 | - | 15.15 | - | - |  | 28.4062 | 0.735 |  | 15.15 | - | - | - | 28.4062 | 0.735 | - | 15.15 | - | - |  | 14.237 | 0.81 |  | 6.8135 |  |  |  | 5.34 | 0.41 | 0 | 1.8355 | - | - |  | 7.542 | 0.4 | 0 | 3.808 | - | - |  | 1.355 | 0 | 0 | 1.17 | - | - | [5 empty] | - | - | -99.388
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | - | 55.865 | 2.06 | - | 26.4 | - | - | - | 13.9663 | 0.515 | - | 6.6 | - | - |  | 13.9663 | 0.515 | - | 6.6 | - | - |  | 13.9663 | 0.515 |  | 6.6 | - | - | - | 13.9663 | 0.515 | - | 6.6 | - | - |  | 15.988 | 1.26 |  | 5.88 |  |  |  | 2.402 | 0 | 0 | 1.298 | - | - |  | 9.096 | 1.26 | 0 | 3.217 | - | - |  | 4.49 | 0 | 0 | 1.365 | - | - | [5 empty] | - | - | -39.877
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | - | 33.6483 | 0.63 | - | 13.5 | - | - | - | 8.4121 | 0.1575 | - | 3.375 | - | - |  | 8.4121 | 0.1575 | - | 3.375 | - | - |  | 8.4121 | 0.1575 |  | 3.375 | - | - | - | 8.4121 | 0.1575 | - | 3.375 | - | - |  | 1.438 | 0 |  | 482 |  |  |  | 1.438 | 0 | 0 | 0,482 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -32.2103
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | - | 33.424 | 0.8 | - | 3.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 33.424 | 0.8 | - | 3.46 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -33.424
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -3.703
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -3.703
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3.703 | 0.8 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -3.703
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 5.281 | 0 | - | 3.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 5.281 | 0 | - | 3.46 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -5.281
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 5.281 | 0 | - | 3.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 5.281 | 0 | - | 3.46 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -5.281
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | - | 2.177 | 0 | - | 1.36 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2.177 | 0 | - | 1.36 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -2.177
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | - | 3.104 | 0 | - | 2.1 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3.104 | 0 | - | 2.1 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -3.104
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -24.44
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -24.44
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 24.44 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -24.44
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -19.1983
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 19.1983 | 0 | - | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | - | - | -19.1983

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: __2023___ год
Отчет за ___3_____ квартал года ____2023_______
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 6.43 | нд | 103.96 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 6.43 | нд | 103.96 |  |  | 2.07 |  | 13.176 |  |  | 0.41 |  | 3.616 |  |  | 1.66 |  | 7.025 |  |  | 0 |  | 2.535
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 2.07 |  | 13.176 |  |  | 0.41 |  | 3.616 |  |  | 1.66 |  | 7.025 |  |  | 0 |  | 2.535
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.8 | нд | 3.46 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.8 | нд | 3.46 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 2.07 |  | 13.176 |  |  | 0.41 |  | 3.616 |  |  | 1.66 |  | 7.025 |  |  | 0 |  | 2.535
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 5.63 | нд | 100.5 |  |  | 2.07 |  | 13.176 |  |  | 0.41 |  | 3.616 |  |  | 1.66 |  | 7.025 |  |  | 0 |  | 2.535
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 2.94 | нд | 60.6 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 2.94 | нд | 60.6 |  |  | 0.81 |  | 6.814 |  |  | 0.41 |  | 1.836 |  |  | 0.4 |  | 3.808 |  |  | 0 |  | 1.17
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 2.06 | нд | 26.4 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 2.06 | нд | 26.4 |  |  | 1.26 |  | 5.88 |  |  | 0 |  | 1.298 |  |  | 1.26 |  | 3.217 |  |  | 0 |  | 1.365
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 0.63 | нд | 13.5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.63 | нд | 13.5 |  |  | 0 |  | 0.482 |  |  | 0 |  | 0.482 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | 9.915 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.8 | нд | 9.915 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0.8 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 3.46 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 3.46 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 3.46 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 3.46 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | 0 | нд | 1.36 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 1.36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | 0 | нд | 2.1 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | 0 | нд | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 | нд | нд | нд |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  | нд | нд | нд |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 | нд | нд | нд |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2023 год
Отчет за ___3_____ квартал года ___2023________
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020-2024 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 6.43 | нд | 81.8 | нд | 22.16 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.43 | нд | 81.8 | нд | 22.16 | нд | нд | 2.07 | - | 10.554 | - | 2.622 | - |  | 0.41 | - | 3.134 | 0 | 0.482 | - |  | 1.66 | - | 6.185 | - | 0.84 | 0 |  | 0 | - | 1.235 | - | 1.3 | [7 empty] | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 2.07 | - | 10.554 | - | 2.622 | - |  | 0.41 | - | 3.134 | 0 | 0.482 | - |  | 1.66 | - | 6.185 | - | 0.84 | 0 |  | 0 | - | 1.235 | - | 1.3 | [7 empty] | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.8 | нд | 0 | нд | 3.46 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | нд | 0 | нд | 3.46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | [7 empty] | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | 0 | - | 0 | [7 empty] | - | -
1 | Амурская область | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | - | 0 | [28 empty] | - | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 2.07 | - | 10.554 | - | 2.622 | - |  | 0.41 | - | 3.134 | - | 0.482 | - |  | 1.66 | - | 6.185 | - | 0.84 | - |  | 0 | - | 1.235 | - | 1.3 | [7 empty] | - | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.63 | нд | 81.8 | нд | 18.7 | нд | нд | 2.07 | - | 10.554 | - | 2.622 | - |  | 0.41 | - | 3.134 | - | 0.482 | - |  | 1.66 | - | 6.185 | - | 0.84 | - |  | 0 | - | 1.235 | - | 1.3 | [7 empty] | - | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 | 2.94 | нд | 54.8 | нд | 5.8 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.94 | нд | 54.8 | нд | 5.8 | нд | нд | 0.81 | - | 6.814 | - | 0 | - |  | 0.41 | - | 1.836 | - | 0 | - |  | 0.4 | - | 3.808 | - | 0 |  |  | 0 | - | 1.17 | - | 0 | [7 empty] | - | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 | 2.06 | нд | 20.6 | нд | 5.8 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.06 | нд | 20.6 | нд | 5.8 | нд | нд | 1.26 | - | 3.74 | - | 2.14 | - |  | 0 | - | 1.298 | - | 0 | - |  | 1.26 | - | 2.377 | - | 0.84 |  |  | 0 | - | 0.065 | - | 1.3 | - | [6 empty] | - | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 | 0.63 | нд | 6.4 | нд | 7.1 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.63 | нд | 6.4 | нд | 7.1 | нд | нд | 0 | - | 0 | - | 0.482 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0.482 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.8 | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 | нд | нд | нд | нд | 1.36 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 1.36 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | [5 empty] | - | -

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2021___ год
Отчет за __3____ квартал года __2022__
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
2020-2024 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Амурская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 15/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | J-АКС/ТП до 150/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | J-АКС/ТП > 150/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | J-АКС/ТП/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | J-АКС/ТП/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | J-АКС/ТП/006 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | J-АКС/ТП/007 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | J-АКС/ТП/009 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | J-АКС/ТП/010 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 3.46 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | J-АКС/КЛ/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | J-АКС/КЛ/003 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | J-АКС/КЛ/006 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | J-АКС/КЛ/008 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | J-АКС/КЛ/012 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | J-АКС/КЛ/013 |  | нд | нд | 1.36 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 1.36 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | J-АКС/КЛ/014 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | J-АКС/КЛ/005 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | J-АКС/КЛ/015 |  | нд | нд | 2.1 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 2.1 | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | J-АКС/ВЛ/002 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | J-АКС/ВЛ/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | J-АКС/ВЛ/004 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | J-АКС/ВЛ/005 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | J-АКС/ВЛ/006 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6, | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | J-АКС/АСКУЭЭ/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | J-АКС/Прочие ИП/001 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: ___2023______ год
Отчет за __3______ квартал 2023 года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Отчет за 3 квартал года 2023 г.
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Амурские коммунальные системы"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2020-2024 гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | [9 empty] | работа | Реконструкция (модернизация) электрических сетей (установка автоматизированных систем управления электрическими сетями 0,22 кВ и 0,4 кВ | ООО "АКС" | 2537235.2 | ЛСР | 2537235.2 | открытый конкурс в электронной форме | открытый конкурс в электронной форме | 3 | 1 | ООО "СК "Народный проект" | 2537235.2 | 0 | 1 | ООО "СК "Народный проект" - 2 537 235,20 руб. | 2537235.2 | ООО "СК "Народный проект" | 2537235.2 |  | 32312512271 | www.etp.gpb.ru | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | [5 empty] | 01-/-24104 от 25.07.2023 | Услуги по установке автоматизированной системы управления электрическими сетями 0,22 кВ и 0,4 кВ должны быть произведены до 15.12.2023 г.
2 | [9 empty] | работа | Проведение СМР по реконструкции КТП №94 10/0,4 кВ, расположенной в 94 квартале г. Благовещенска | ООО "АКС" | 764787.51 | ЛСР | 764787.51 | открытый конкурс в электронной форме | открытый конкурс в электронной форме | 6 | 1 | ООО "Связь Энергострой" | 764787.51 | 0 | 1 | ООО "Связь Энергострой" - 764 787,51 руб. | 764787.51 | ООО "Связь Энергострой" | 764787.51 |  | 32312493207 | www.etp.gpb.ru | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-29 | 2023-07-17 | [5 empty] | 01-/-24194 от 03.08.2023 | Сроки выполнения работ не более 60 дней с момента подписания договора, но не позднее 10 декабря 2023 года
3

## 7.2 стоим. тех. и кол. показат.
Приложение № 7.2 к Регламенту
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 306.913 | 21.4839 | 114.1716 | 171.2575 |  | 146.098 | 8.2905 | 44.0582 | 72.9553 |  | -160.815 | -13.1934 | -70.1134 | -98.3022 |  | 106.405 | 6.6666 | 35.4282 | 53.8042
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 243.766 | 17.0636 | 90.681 | 136.0214 |  | 104.917 | 7.3442 | 39.0291 | 58.5437 |  | -138.849 | -9.7194 | -51.6518 | -77.4777 |  | 85.702 | 5.9991 | 31.8811 | 47.8217
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 40.109 | 2.3987 | 20.6205 | 17.0898 |  | 23.825 | 0.94633 | 5.0291 | 7.5436 |  | -16.284 | -1.4523 | -15.5915 | -9.5462 |  | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 23.038 | 0 | 0 | 22.976 |  | 17.356 | 0 | 0 | 6.868 |  | -5.682 | 0 | 0 | -16.108 |  | 11.168 | 0 | 0 | 0.662
1 | Амурская область | [17 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 243.766 | 17.0636 | 90.681 | 136.0214 |  | 104.917 | 7.3442 | 39.0291 | 58.5437 |  | -138.849 | -9.7194 | -51.6518 | -77.4777 |  | 85.702 | 5.9991 | 31.8811 | 47.8217
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 243.766 | 17.0636 | 90.681 | 136.0214 |  | 104.917 | 7.3442 | 39.0291 | 58.5437 |  | -138.849 | -9.7194 | -51.6518 | -77.4777 |  | 85.702 | 5.9991 | 31.8811 | 47.8217
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 136.35 | 9.5445 | 50.7222 | 76.0833 |  | 66.022 | 4.6215 | 24.5602 | 36.8403 |  | -70.328 | -4.923 | -26.162 | -39.243 |  | 54.815 | 3.837 | 20.3912 | 30.5868
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 67.038 | 4.6927 | 24.9381 | 37.4072 |  | 28.155 | 1.9708 | 10.4737 | 15.7105 |  | -38.883 | -2.7218 | -14.4645 | -21.6967 |  | 22.547 | 1.5783 | 8.3875 | 12.5812
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | 40.378 | 2.8265 | 15.0206 | 22.5309 |  | 10.74 | 0.7518 | 3.9953 | 5.9929 |  | -29.638 | -2.0747 | -11.0253 | -16.538 |  | 8.34 | 0.5838 | 3.1025 | 4.6537
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 40.109 | 2.3987 | 20.6205 | 17.0898 |  | 23.825 | 0.94633 | 5.0291 | 7.5436 |  | -16.284 | -1.4523 | -15.5915 | -9.5462 |  | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 4.444 | 0.31108 | 1.6532 | 2.4798 |  | 1.698 | 0 | 0 | 0 |  | -2.746 | -0.31108 | -1.6532 | -2.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 4.444 | 0.31108 | 1.6532 | 2.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.444 | -0.31108 | -1.6532 | -2.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | КТП № 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | КТП № 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | КТП № 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | КТП № 94 | 4.444 | 0.31108 | 1.6532 | 2.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.444 | -0.31108 | -1.6532 | -2.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | КТП № 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | КТП № 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 6.337 | 0.44359 | 2.3574 | 3.536 |  | 10.306 | 0 | 0 | 0 |  | 3.969 | -0.44359 | -2.3574 | -3.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий электропередачи, всего, в том числе: | 6.337 | 0.44359 | 2.3574 | 3.536 |  | 10.306 | 0 | 0 | 0 |  | 3.969 | -0.44359 | -2.3574 | -3.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ТП 11М-РП 3,РП 3А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | ПС "Сетевая" Ф 19-ТП 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | ПС "Северная" Ф 34-РП 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | ТП 191- ТП 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | РП 4-РП 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.368 | 0.51576 | 2.7409 | 4.1113 |  | 7.368 | 0.51576 | 2.7409 | 4.1113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | ТП 19- ТП 9Б | 2.612 | 0.18284 | 0.97166 | 1.4575 |  | 0.697 | 0.04879 | 0.25928 | 0.38893 |  | -1.915 | -0.13405 | -0.71238 | -1.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | ПС "Западная" Ф 6 - ТП 450 В | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.24 | 0.0868 | 0.46128 | 0.69192 |  | 1.24 | 0.0868 | 0.46128 | 0.69192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | ПС Северная Ф25- ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | ТП 58а-ТП 98 | 3.725 | 0.26075 | 1.3857 | 2.0785 |  | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 |  | -2.724 | 0.74025 | -1.3857 | -2.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | ПС "Астрахановка " Ф 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | ПС "Силикатная" Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | ПС "Водозабор" Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | ПС "Западная" Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | ПС "Силикатная" Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.328 | 1.644 | 16.61 | 11.074 |  | 13.519 | 0.94633 | 5.0291 | 7.5436 |  | -15.809 | -0.69767 | -11.5809 | -3.5304 |  | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 29.328 | 1.644 | 16.61 | 11.074 |  | 13.519 | 0.94633 | 5.0291 | 7.5436 |  | -15.809 | -0.69767 | -11.5809 | -3.5304 |  | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205
1.2.3.1.1 | Установка автоматизированной системы управления электрическими сетями | 29.328 | 1.644 | 16.61 | 11.074 |  | 13.519 | 0.94633 | 5.0291 | 7.5436 |  | -15.809 | -0.69767 | -11.5809 | -3.5304 |  | 9.535 | 0.66745 | 3.547 | 5.3205
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе | 23.038 | 0 | 0 | 22.976 |  | 17.356 | 0 | 0 | 6.868 |  | -5.682 | 0 | 0 | -16.108 |  | 11.168 | 0 | 0 | 0.662
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, оборудования и механизмов | 23.038 |  |  | 22.976 |  | 17.356 | 0 | 0 | 6.868 |  | -5.682 | 0 | 0 | -16.108 |  | 11.168 | 0 | 0 | 0.662
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 13
Приложение № 13 к Регламенту
Отчет о техническом состоянии объекта1) (представляется ежеквартально)
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики2) | [6 empty] | Сроки реализации проекта3) |  | Наличие исходно-разрешительной документации4)
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Утвержденная проектная документация (+;-)5) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-)6) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)7) | Разрешение на строи- тельство (+;-)8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Технические характеристики проекта заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3) Сроки реализации проекта заполняются как прогнозные (фактические) сроки на дату заполнения отчета.
4) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на отчетную дату .
5) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
6) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
7) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".".