## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
2021-01-05
1 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 и от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:10
2021-01-06
2 | КЛ | от ТП 44б до ТП 191 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:56 | 10:58
3 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:59 | 15:17
2021-01-11
4 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:00
5 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 15:57
6 | ТП | ТП 1м, 2м, 3м, 4м, 5м, 6м, 7м | осмотр | 8:42 | 13:10
7 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:20 | 15:58
8 | КЛ | от ПС Чигири Ф 8 до РП 9 | откопка КЛ 10 кВ | 10:00 | 13:28
9 | КЛ | от ТП 45м до ТП 18м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:10 | 13:43
10 | ТП | Мохавая падь | осмотр | 13:15 | 16:00
11 | КЛ | от РП 9 до места разреза в сторону ПС Чигири Ф 8 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 14:20
12 | КЛ | от ПС Чигири Ф 8 до РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:00 | 17:10
2021-01-12
13 | ТП | ТП 8м, 9м, 10м, 11м, 12м, 40м | осмотр | 8:30 | 13:55
14 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:50 | 13:10
15 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:50 | 15:55
16 | КЛ | от РП 5 до Ф 9 ПС Зейская | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 10:03
17 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:17 | 15:55
18 | КЛ | от РП 2 до ТП 3м | откопка КЛ 10 кВ | 13:42 | 14:21
19 | ТП | ТП 17м | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:10 | 15:00
20 | КЛ | от ТП 3м до РП 2 яч №5 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:23 | 15:17
2021-01-13
21 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:10 | 14:00
22 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 15:50
23 | ТП | ТП 013, 013а,014а, 058, 058а, 058б, 058в | осмотр | 8:29 | 10:20
24 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 10:07
25 | КЛ | от ТП 3м до РП 2 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 15:15
26 | КЛ | от ТП 200 до Ф 15 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 16:18
27 | ТП | ТП 236 | ремонт руб №8 | 10:23 | 10:42
28 | ТП | ТП 320 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и замена тр-ра | 14:03 | 15:07
29 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | определение м.п. КЛ 10 кВ | 14:52 | 17:00
30 | КЛ | ТП 800б | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 15:20 | 16:30
2021-01-14
31 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:17 | 17:00
32 | ВЛ | выход с ТП 11 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 15:45
33 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:30
34 | ТП | ТП 13м, 14м, 15м, 16м, 18м, 19м | осмотр | 8:25 | 14:01
35 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:36 | 16:01
36 | КЛ | от ТП 200 до Ф 15 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 9:31 | 15:20
37 | КЛ | от ТП 245 до м.р Ф 21 | испытание КЛ 10 кВ | 9:27 | 9:49
38 | КЛ | от ТП 3м до Рп | испытание КЛ 10 кВ | 9:50 | 10:50
39 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:16 | 16:00
40 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | заявки ОДС АКС | 13:36 | 10:30
41 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | определпение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:08 | 15:29
42 | ТП | ТП 300 | тек. Ремонт РУ 0,4 ТР-06 | 14:12 | 15:22
2021-01-15
43 | ВЛ | от РУ 0,4 кВ выход с ТП 28-14 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:07
44 | ТП | ТП 20м, 21м, 22м, 013, 23м | осмотр | 8:07 | 10:15
45 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:22
46 | КЛ | ТП 200 в сторону Ф 15 ПС Северная | завести КЛ 10 кВ ВУ 10 кВ и выполнить монтаж муфт 10 кВ | 8:57 | 14:25
47 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:50 | 15:54
48 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | откопка КЛ 10 кВ | 10:00 | 16:12
49 | ТП | ТП 294а | тек. Ремонт РУ 0,4 тр-ра | 13:50 | 15:26
50 |  |  | заявки ОДС АКС | 14:10 | 16:00
51 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 16:17 | 16:50
52 | КЛ | от ПС Астрахановка Ф 20 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 506 | ремонт КЛ 10 кВ | 17:27 | 19:08
2021-01-17
53 | КЛ | от ТП 440а до ТП 138 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:05 | 14:37
54 | КЛ | от ТП 440а до ТП 440в | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:40 | 16:00
55 | КЛ | от ТП 440в до ТП 44а | откопка КЛ 10 кВ | 16:00 | 18:40
56 | КЛ | от ТП 440а до ТП 440в | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 18:40 | 19:05
2021-01-18
57 | КЛ | от ТП 40а до ТП 440в | ремонт КЛ 10 кВ | 20:45 | 22:40
58 | ТП | ТП 11 | монтаж СиП | 8:12 | 13:18
59 | ВЛ | ТП 28-14 | монтаж опор ВЛ 0,4 кВ | 8:14 | 10:33
60 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:19 | 16:19
61 | ТП | ТП24м,25м,26м, 28-14, РП 4 | осмотр | 8:30 | 13:13
62 | КЛ | ТП 23а до ТП 22б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:51 | 15:49
63 | КЛ | от ТП 16 до ТП 17 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 16:23
64 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | ремонт КЛ 10 кВ | 9:12 | 15:28
65 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:03 | 15:57
66 | ТП | ТП 142а | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 13:45 | 15:05
2021-01-19
67 | ТП | ТП 30м, 31м, 32м, 34м | осмотр | 8:35 | 13:30
68 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 8:44 | 16:15
69 | КЛ | от ТП 23а до 22б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 14:30
70 | КЛ | ТП 17 - 16 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:04 | 11:35
71 | ТП | ТП 28-14 | монтаж СиП | 13:14 | 16:12
72 | ТП | ТП 28-14 | монтаж СиП | 13:16 | 15:44
73 | ТП | ТП 28-14 | замена тр-ра | 13:30 | 15:40
74 | ТП | ТП 319-217 | земленные работы | 13:40 | 15:04
75 | ТП | ТП 18-14 | монтаж СиП | 13:42 | 15:33
76 | КЛ | от РУ 10 до тр-ра ТП 28-13 | испытание КЛ 10 кВ | 15:02 | 15:36
77 | КЛ | ТП 319-217 | испытание КЛ 10 кВ | 16:03 | 16:30
2021-01-20
78 | ТП | ТП 44в в сторону Амурская 160 | ремонт конц. Муфты | 8:15 | 15:25
79 | ВЛ | ТП 510 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:23 | 16:00
80 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:28
81 | ТП | ТП 138, 33м,35м,36м,50м | осмотр | 8:30 | 14:00
82 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:57 | 16:00
83 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:58 | 15:50
84 | КЛ | от ТП 184 до ТП 41б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 16:21
85 | КЛ | от ТП 319 до ТП 217 | откопка КЛ 10 кВ | :23 | 14:16
86 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:27 | 16:27
87 | ТП | ТП 492 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ра | 14:01 | 14:55
88 | ТП | ТП 116 | в РУ 10 кВ ремонт ПУ по 10 кВ | 14:15 | 15:10
89 | КЛ | от РП 2 яч 6 до ТП 40м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:20 | 15:05
90 | КЛ | от ТП 800б в сторону Ф 5 ПС Северная | приединение КЛ 10кВ к ВЛ 10 кВ | 14:54 | 15:12
2021-01-21
91 | ТП | ТП 499 | монтаж СиП 0,4 кВ | 8:22 | 10:25
92 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 16:00
93 | ТП | ТП 43м, 50м, 4м, 18м | ремонт дверей | 8:27 | 14:05
94 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:48
95 | КЛ | от Ф 36 ПС Сетевая до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 8:34 | 10:14
96 | КЛ | от ТП 217 до ТП 319 | испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 10:25
97 | КЛ | от РП 2 до ТП 40м | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 16:07
98 | ТП | от Ф 28 ПС Северная ВЛ 10 кВ до ТП 058в | ремонт РЛНД 10 | 9:26 | 11:15
99 | КЛ | от ТП 718в до ТП 721а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:29 | 13:54
100 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:25 | 16:00
101 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:12 | 16:22
102 | ТП | секция 1 РУ 10/0,4 кВ | тек. Ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:27 | 15:27
2021-01-22
103 | ТП | ТП 17 | подключить пески с ТП | 8:26 | 10:41
104 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:54
105 | ТП | ТП 32а, 300, 409, 409а, 414а | осмотр | 8:38 | 14:01
106 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:48 | 15:56
107 | КЛ | от Ф 36 ПС Сетевая до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:14 | 15:24
108 | КЛ | от ТП 18м до ТП 45м | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:29 | 14:20
109 | КЛ | от ТП 49м до Ф 58к ПС Новая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:48 | 13:51
110 | КЛ | с ТП 40а на Пионерская 3/1 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:07 | 15:18
111 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:14 | 16:02
112 | КЛ | от ТП 13м до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:15
113 | ТП | ТП 60м | замена автомата на ВРУ 0,4 кВ | 14:01 | 14:36
114 | КЛ | от ТП 18м до ТП 45м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:04 | 15:05
115 | КЛ | от ТП 718в до ТП 721а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:06 | 16:10
2021-01-23
116 | КЛ | от ТП 18м до ТП 45м | ремонт КЛ 10 кВ | 8:20 | 16:00
117 | КЛ | от ТП 319 до ТП 217 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 15:05
118 | КЛ | от ТП 217 до ТП 319 | испытание КЛ 10 кВ | 15:42 | 17:30
119 | КЛ | от ТП 319 до ТП 217 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:05 | 15:40
2021-01-25
120 | ТП | ТП 45м, 39,10, РП 2,3 | осмотр | 8:34 | 13:30
121 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 16:56
122 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:50
123 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Институтская 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:20 | 16:09
124 | КЛ | от ТП 319 до 236 | откопка КЛ 10 кВ | 9:41 | 14:20
125 | ТП | ТП 168 | тек. Ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ов | 13:37 | 14:17
126 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:21 | 15:55
2021-01-26
127 | РП | РП 6,8,9 | осмотр | 8:26 | 13:05
128 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:31 | 16:03
129 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 15:52
130 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:13
131 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 14:05
132 | КЛ | от РП 2 до ТП 40м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:54
133 | ТП | ТП 195 | тек.ремонт РУ 0,4 кв и тр-ов | 13:45 | 15:30
134 | КЛ | от ТП 216 до Ф 8 ПС "Сетевая" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 14:51
135 | КЛ | от ТП 236 до ТП 319 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:12 | 15:38
2021-01-27
136 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:17 | 13:00
137 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 13:10
138 | ТП | ТП 64, 217, 215, 216, РП 5,7 | осмотр | 8:21 | 14:20
139 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:25
140 | КЛ | от ТП 21м ввод № 2 до ТП 23м | осмотр | 9:11 | 16:20
141 | КЛ | от ТП 481 до ВРУ | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:26 | 14:07
142 | КЛ | от ТП 721в до ТП 718в | замленные работы | 9:41 | 15:46
143 | ВЛ | от ТП 3 до ТП 9 | ремонт ВЛ | 14:05 | 14:15
144 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:21 | 16:00
145 | КЛ | ТП 380 в сторону ВЛ 0,4 кВ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:35 | 16:10
146 | ТП | ТП 18 | тек.ремонт | 14:25 | 15:34
147 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:00 | 15:45
2021-01-28
148 | ВЛ | от ТП 3 до ТП 57 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:17 | 16:17
149 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:35 | 16:30
150 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 16:05
151 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 16:30
152 | КЛ | от ТП 205 до Ф 8 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 15:55
153 | ТП | с Дьяченко 2а до ТП 2м | разобрать схему | 9:05 | 10:22
154 | КЛ | от ТП 718в до ТП 721а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:03
155 | КЛ | от ТП 718в до ТП 721а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:05 | 15:58
156 | КЛ | от П 2м до ВРУ Дьяченко 2а | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 10:23 | 16:30
157 | ТП | ТП 64 | тек.ремонт РУ 0,4 кв и тр-ов | 13:57 | 15:20
158 | КЛ | от ТП 138 в сторону Пролетарской 122 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 16:20 | 16:35
2021-01-29
159 | КЛ | от ТП 14м до Институтской 13 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 13:31
160 | ТП | ТП 260, РП погранотряда | осмотр | 8:32 | 13:34
161 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 9:21 | 15:46
162 | КЛ | от РП 2 яч 6 до ТП 40м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:40 | 13:17
163 |  |  | заявки по тех.прис | 9:48 | 17:20
164 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:57 | 16:15
165 |  |  | заявки АСКУЭ | 10:02 | 16:50
166 | КЛ | от ТП 718в до ТП 721а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:25
167 | ТП | ТП 19м | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:17 | 15:22
168 | ТП | ТП 247 | обход уточнение схемы | 14:25 | 16:07
2021-01-31
169 | КЛ | от ТП 440а до ТП 440в | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:45
170 | КЛ | от ТП 440а до ТП 440в | земельные работы КЛ 10 кВ | 16:50 | 22:55
2021-02-02
171 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Институтская 13 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:15
172 | ТП | ТП 1, 1а, 2, 2а, 3 | осмотр | 8:30 | 13:25
173 |  |  | заявки по тех.прис | 9:53 | 16:10
174 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:55 | 16:00
175 | ТП | Ленина 209/1 | отключение временной линии ВРУ | 13:16 | 15:40
176 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:25 | 16:20
2021-02-03
177 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Институтская 13 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 12:50
178 | ТП | ТП 11, 11а, 13, 13а, 13б | осмотр | 8:23 | 14:15
179 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | уточнение повреждений КЛ 10 кВ | 9:20 | 9:54
180 |  |  | заявки ОДС АКС | 10:12 | 15:00
181 |  |  | заявки АСКУЭ | 10:20 | 17:00
182 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:17 | 16:00
183 | КЛ | от ТП 216 до места разрыва Ф 8 ПС "Сетевая" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:14
184 | ТП | ТП 14, 17, 17а, 19а, 19б, 19в | осмотр | 14:15 | 16:05
185 | ТП | ТП 239, 239а, 240 | осмотр | 14:32 | 15:50
2021-02-04
186 | ТП | ТП 506 | монтаж провода СиП | 8:25 | 15:15
187 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:22 | 15:54
188 | ТП | ТП 29а,30,31,31а,32,32а | осмотр | 8:31 | 13:32
189 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:45
190 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:23 | 14:15
191 | КЛ | от ТП 26м до ТП 25м | перекладка КД 0,4 /10 кВ | 13:36 | 15:27
192 | ТП | ТП 26м | тек.ремонт | 13:35 | 14:20
193 | ТП | ТП 25м | тек.ремонт | 14:20 | 15:33
2021-02-05
194 | ТП | ТП 380а | установил опору 0,4 | 8:13 | 14:13
195 | ТП | ТП 28-01 | монтаж СиП 0,4 кВ | 8:20 | 14:00
196 | ТП | ТП 33а, 33б, 34а, 35, 35а, 35б | осмотр | 8:29 | 13:25
197 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:15
198 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:09 | 16:01
199 | КЛ | ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | отсоеденить КЛ 10 кВ | 10:23 | 11:10
200 | КЛ | от ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" до РП 11 | отсоеденить КЛ 10 кВ | 11:11 | 11:57
201 | КЛ | от РП 11 до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 11:22 | 16:15
202 | КЛ | от ВЛ 10 кВ в сторону Ф 10 ПС "Астрахановка" | отсоеденить КЛ 10 кВ | 11:59 | 15:11
203 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:08 | 15:00
204 | ТП | ТП 36а, 37, 37а, 38а, 39, 40 | осмотр | 13:27 | 15:22
205 | КЛ | ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" по ж/д | отсоеденить КЛ 10 кВ | 15:04
2021-02-08
206 | ВЛ | от ТП 28-01 до РЛНД 28-01 опора № 26 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:00 | 11:00
207 | ТП | ТП 124, 41а, 41б, 42, 43, 42а | осмотр | 8:33 | 13:10
208 | КЛ | от ТПА 157 до ВРУ ж.д Б.Хмельницкого 36 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:44 | 16:12
209 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:07 | 15:15
210 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:15 | 16:04
211 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 11:?20 | 13:26
212 | ТП | ТП 28-01 | монтаж СиП на руб и распределение нагрузки | 13:10 | 16:01
213 | ВЛ | Ф 6,15 ПС "Северная" | правка опоры ВЛ 10 кВ | 15:12 | 15:30
214 | ТП | ТП 14 | тек.ремонт РУ 0,4 кв и тр-ра | 13:12 | 14:14
215 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:50 | 15:50
216 | ТП | ТП 13м | покл. Эл.печи ВРУ 0,4 на руб № 15 | 14:59 | 15:52
2021-02-09
217 | ТП | ТП 44а, 44в,45, 46, 46б, 47а | осмотр | 8:09 | 11:12
218 | ТП | ТП 380а | монтаж СиП | 8:19 | 10:34
219 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:18
220 | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:59 | 15:40
221 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 15:29
222 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:33 | 15:21
223 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 15:55
224 | ТП | ТП 441 | обход уточнение схемы | 13:40 | 15:55
225 | ТП | ТП 153 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:06 | 15:48
2021-02-10
226 | ТП | Институтская 13 | подключение по постоянной схеме | 8:07 | 9:56
227 | ТП | ТП 47,48,48а,49,49а,49б | осмотр | 8:25 | 14:01
228 | КЛ | от ТП 42 до Ф 16 ПС Сетевая | ремонт КЛ 10 кВ | 8:34 | 13:38
229 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:43 | 15:56
230 | КЛ | от ЦПР до Ф 25 ПС Сетевая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:56 | 13:36
231 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:52 | 16:34
232 | КЛ | от ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | отсоеденить КЛ 10 кВ | 9:41 | 10:05
233 | КЛ | Ф 10 ПС Астрахановка и ВЛ 10 | присоеденить КЛ 10 кВ | 10:07 | 10:39
234 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:08 | 15:56
235 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 13:48 | 15:04
236 | ТП | ТП 482 | тек.ремонт РУ 0,4 и тр-ов | 14:01 | 14:40
2021-02-11
237 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:14 | 17:50
238 | ТП | ТП 424,424а,420,238 | ремонт дверей | 8:21 | 14:01
239 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 14:07
240 | ТП | ТП 481 |  | 8:30 | 10:32
241 | КЛ | от ТП 184 до места | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 10:02
242 | КЛ | от ТП 03 до ВЛ 10 "Водозабор" | земельные работы КЛ 10 кВ | 9:19 | 13:42
243 | КЛ | от ТП 79 до ТП 80 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:15 | 10:54
244 | ВЛ | ПС "Силикатная" Ф 13 от ТП 3 до ТП 9 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:39 | 17:10
245 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:06 | 16:01
246 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС Сетевая | ремонт КЛ 10 кВ | 14:08 | 15:54
247 | ТП | ТП 16м | тек. Ремонт | 14:02 | 15:36
248 | КЛ | от ТП 441 до Пролетарской 95 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 14:37 | 16:12
2021-02-12
249 | КЛ | от ТП 441 до Пролетарской 95 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 9:55
250 | ТП | ТП 482 | монтаж СиП 0,4 кВ | 8:20 | 17:00
251 | ВЛ | ТП 380а | монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 14:36
252 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 13:09
253 | ТП | ТП 430а | ремонт РУ 10/0,4 кВ и замена тр-ов | 9:50 | 10:35
254 | КЛ | от ЦРП до Ф 25 ПС Северная | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:12
255 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:10 | 16:15
256 | ВЛ | ТП 157 | подключить эл печь ВЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:26
257 | ТП | ТП 50,50а,51,51а,51б | осмотр | 13:15 | 17:04
2021-02-13
258 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:25 | 10:10
259 | КЛ | от ТП 191 до ТП 44б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:40 | 11:17
260 | КЛ | ТП 735 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 10:12 | 11:29
261 | КЛ | от ТП 191 до ТП 44б | ремонт КЛ 10 кВ | 12:05 | 13:58
262 | КЛ | от ТП 191 до ТП 44б | испытание КЛ 10 кВ | 14:07 | 14:26
2021-02-15
263 | ТП | ТП 53, 53а, 54, 55, 55а, 56 | осмотр | 8:22 | 14:00
264 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:41 | 15:08
265 | ТП | ТП 362, 362а,366, 368, 390, 391 | корректировка схем | 8:45 | 15:33
266 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:49 | 15:57
267 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:52 | 16:09
268 | КЛ | от ТП 03 до ВЛ 10 "Водозабор" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:00 | 10:16
269 | КЛ | от ТП 14 до ТП 8 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:31 | 17:18
270 | КЛ | от ТП 03 до ВЛ 10 "Водозабор" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:26 | 13:23
271 | ТП | ТП 299 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 14:05 | 14:34
2021-02-16
272 | ТП | ТП 57, 57а, 58, 58а, 58б,59 | осмотр | 8:25 | 14:02
273 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 15:00
274 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 16:05
275 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:08
276 | КЛ | от РП 11 до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:05 | 14:40
277 | КЛ | от ТП 14 до ТП 8 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:08 | 16:17
278 | КЛ | от РП 13 до Д/с | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:38 | 13:06
279 | ТП | ТП 307 | тек.ремонт | 14:03 | 15:34
2021-02-17
280 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:21 | 16:04
281 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:23 | 14:34
282 | ВЛ | ТП 133 | установил опору ВЛ 0,4 | 8:35 | 10:10
283 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:17
284 | КЛ | от РП 11 до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:26 | 14:01
285 | ТП | ТП 42 | подключить печь | 10:19 | 10:35
286 | ВЛ | ТП 482 | установка опор,монтаж СиПа | 13:30 | 16:08
287 | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:23 | 14:55
288 | ТП | ТП 1 | тек.ремонт РУЭ 0,4 и тр-ов | 14:25 | 15:36
2021-02-18
289 | ТП | ТП 482 | установка опор,монтаж СиПа | 8:20 | 15:30
290 | ВЛ | ТП 133 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 10:20
291 | КЛ | от ТП 157 до ВРУ Б.Хмельницкого 96 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:28 | 15:10
292 | КЛ | от ТП 744 до ВЛ 10 кВ ФФ 1 ПС "Астрахановка" | испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 9:35
293 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:52
294 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 9:50 | 14:00
295 | ТП | ТП 42а | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 11:14 | 13:00
296 |  |  | заявка тех.прис | 13:15 | 15:57
297 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 15:57
298 | КЛ | от ТП 443б до РП 4 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:00 | 14:54
2021-02-19
299 | ТП | Ф 4 ПС Силикатная | произвести установку опор без отключения | 8:56 | 16:00
300 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:05
301 | КЛ | от ТП 168 до ВРУ 1 Горького 139 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:30 | 14:38
302 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:10
303 | ТП | ТП 350 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 14:30 | 15:20
2021-02-20
304 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:07 | 15:30
305 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:16 | 14:16
306 | ВЛ | ТП 124 | пропилка крон деревьев,монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:18 | 15:45
307 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:28
308 | КЛ | ТП 427 на ДКБ блок А | подключение КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 10:37
309 | ТП | ТП 17 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:02 | 12:07
310 | КЛ | от ТП 124 до ТП 128 | опр ТК КЛ 10 кВ | 9:42 | 10:06
2021-02-24
311 | ВЛ | ТП 124 | пропилка ВЛ 0,4 кВ , монтаж СиП | 8:10 | 16:15
312 | ТП | ТП 67,67а,69,69а,179, 476 | осмотр | 8:35 | 10:40
313 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:40
314 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 15:35
315 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:50 | 17:00
316 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 8?:56 | 13:56
317 | КЛ | от Ф 25 ПС Северная до ЦРП | откопка КЛ 10 кВ | 9:51 | 14:33
318 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:25 | 16:02
319 | КЛ | от ТП 443б до РП 4 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:59 | 16:25
320 | ТП | ТП 476 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 14:07 | 15:08
2021-02-25
321 | ТП | ТП 124 | пропилка крон деревьев,монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:15
322 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:05
323 | ТП | ТП 70,71,71а,72,72в,72б | осмотр | 8:26 | 11:10
324 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:27 | 16:00
325 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:52 | 15:50
326 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:00 | 17:00
327 | ТП | ТП 17 | выполнен резерв подкл.на КНС | 10:16 | 10:48
328 | КЛ | от Ф 25 ПС Северная до ЦРП | ремонт КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:40
329 | ТП | ТП 23б | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:08 | 15:30
2021-02-26
330 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:14
331 | ТП | ТП 74, 76, 77, 77а, 78, 79 | осмотр | 8:20 | 13:08
332 | КЛ | от РП 11Ф 10 ПС Астрахановка до опоры №2 | откопка КЛ 10 кВ | 10:00 | 16:48
333 | ТП | ТП 124 | ремонт автомата № 16 | 13:25 | 13:38
334 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:40 | 15:35
2021-03-01
335 | ТП | ТП 80, 80а, 82г,84,85,85а | осмотр | 8:30 | 14:10
336 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:33 | 15:55
337 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:38 | 16:00
338 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:13 | 16:20
339 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 13:35 | 17:10
340 | ТП | ТП 139а | тек.ремонт | 14:20 | 15:45
341 | КЛ | ТП 27-28 Ф 10 ПС Астрахановка | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:22 | 15:32
2021-03-02
342 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 14:36
343 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 13:10
344 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 17:10
345 | КЛ | от ТП 443б до РП 4 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:45 | 16:05
346 | ТП | ТП 207 в сторону Кузнечной | установка опор монтаж СиП 0,4 кВ | 9:25 | 16:15
347 | КЛ | от РП 11 до ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС "Астрахановка" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:55 | 13:27
348 | КЛ | от ТП 84 до ВРУ Краснофлотская 53 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 10:30 | 14:10
349 | ТП | ТП 17 до КНС | демонтаж времянки | 13:35 | 15:05
350 | ТП | ТП 222 | тек.ремонт РУ 10 и тр-ов | 14:05 | 14:54
351 |  |  | заявки ОДС АКС | 14:36 | 16:15
2021-03-03
352 | ТП | ТП 321п | монтаж провода СиП | 8:12 | 11:18
353 | ТП | ТП 89,90,90а,91,91а,101,102е | осмотр | 8:53 | 13:35
354 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:24 | 16:00
355 | КЛ | ПС Астрахановка КВЛ 10 кВ от ТП 21 до РП 11 | присоеденить КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:24
356 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:49 | 16:30
357 | КЛ | от ТП 433 до ТП 436 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:03 | 13:41
358 | ВЛ | ТП 109 | уставновка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:30 | 15:31
359 |  |  | заявки тех.прис | 13:12 | 16:10
360 | ТП | ТП 424 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 13:56 | 15:33
361 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 14:02 | 17:00
2021-03-04
362 | КЛ | от ТП 351 до ВРУ ж.д Чайковского 195/1 руб№4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 10:30
363 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:23 | 13:18
364 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:25
365 | ТП | ТП 36м | замена оборудования РУ 10 кВ | 8:34 | 12:56
366 | ВЛ | Ф 4 ПС Силикатная | установка опор ВЛ 10 кВ | 9:06 | 16:00
367 | ВЛ | ТП 333 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 9:10 | 16:03
368 | КЛ | на ТП 36м от РУ 10 кВ до Т 1 и Т 2 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:58 | 15:20
369 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | ремонт КЛ 10 кВ | 10:15 | 15:30
370 |  |  | заявки тех.прис | 13:17 | 16:12
371 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:19 | 16:05
372 | КЛ | на Т 1 и Т 2 ТП 36м | испытание КЛ 10 кВ и РУ 10 кВ | 15:20 | 15:43
2021-03-05
373 | ТП | ТП 155,157,273 | обход установок схемы | 8:18 | 13:45
374 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:25
375 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:02 | 16:28
376 | ВЛ | ТП 356а | установка опор,пропилка крон деревьев ВЛ 0,4 кВ | 13:12 | 16:00
377 |  |  | заявки тех.прис | 13:14 | 15:10
378 | ТП | ТП 104, 104а,106,106а,107 | осмотр | 13:18 | 15:40
2021-03-06
379 | КЛ | от ТП 394 до Ф 17 ПС Сетевой | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:06
2021-03-09
380 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:08 | 15:58
381 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:13 | 15:54
382 | ТП | ТП 109, 110, 113, 113а, 116, 120 | осмотр | 8:17 | 12:00
383 | ТП | ТП 33-04 | пропилка крон деревьев,монтаж СиП | 8:18 | 16:00
384 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:28 | 16:11
385 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:29 | 13:55
386 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:55
387 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | откопка КЛ 10 кВ | 8:54 | 9:48
388 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | испытание КЛ 10 кВ | 9:53 | 10:27
389 | КЛ | от РП 4 до ТП 443б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:57 | 15:43
390 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:58 | 17:00
2021-03-10
391 | ВЛ | ТП 33-04 | пропилка крон деревьев,установка опор, монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:00
392 | ВЛ | ТП 33-03 | монтаж провода СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:23 | 14:50
393 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:30
394 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:28 | 16:05
395 | ТП | ТП 77, 103в, 010в, 258б | осмотр | 8:56 | 14:00
396 | КЛ | от ТП 199 до онкодисп. | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:16 | 16:16
397 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:18 | 13:47
398 | ТП | ТП 390 | монтаж провода СиП | 13:10 | 16:00
399 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | откопка КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:07
400 | КЛ | от ТП 449б до РП 4 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:53
401 | ТП | ТП 89 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и замена тр-ов | 14:12 | 15:32
402 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:08 | 15:44
2021-03-11
403 | ВЛ | Ф 4 ПС Силикатная | установка опор ВЛ 10 кВ | 9:54 | 16:20
404 | ТП | ТП 42а, 134, 134а, 137, 138, 139, 139б | осмотр | 8:20 | 14:03
405 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 16:20
406 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:33 | 13:41
407 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | откопка КЛ 10 кВ | 8:38 | 13:13
408 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:31
409 | ВЛ | Ф 4 ПС Силикатная от Р 60 до ТП 60 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 9:17 | 15:16
410 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:18 | 13:38
411 | КЛ | от ТП 137 до ВРУ Чудиновский 13 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 13:46 | 15:32
412 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:52 | 14:30
413 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:04 | 14:40
414 | ТП | ТП 33а | тек. Ремонт | 14:07 | 15:35
415 | КЛ | от ТП 390 до ТП 396 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:31 | 15:41
416 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | ремонт КЛ 10 кВ | 14:45 | 16:21
2021-03-12
417 | ВЛ | от ТП 430 до ТП 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:16 | 10:52
418 | ТП | от ТП 522 до ТП 123 | подключение новой МТП 746 | 9:20 | 11:15
419 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:22 | 15:20
420 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:25
421 | КЛ | от ТП 12м до ТП 13м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:50 | 11:10
422 | КЛ | с ТП 62 на дом Потитехническая 46 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:54 | 15:35
423 | ТП | ТП 123 | тек.ремонт РУ 10/0,4 | 9:22 | 10:50
424 |  |  | заявки ОДС АКС | 10:00 | 13:09
425 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:26 | 16:02
426 | КЛ | с ТП 70 до Ленина 75 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:45 | 15:03
2021-03-13
427 | КЛ | от Ф 17 ПС "Сетевая" до ТП 39а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:00 | 12:06
428 | КЛ | ТП 199 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:40 | 17:30
2021-03-15
429 | ВЛ | ТП 390 | пропилка крон деревьев,установка опор, монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:40
430 | КЛ | от ТП 199 в сторону Шимановского 63 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 12:00
431 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 15:58
432 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:23
433 | КЛ | от ТП 800в до Ф 6 ПС Северная | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:40 | 10:45
434 | ТП | ТП 18м | ремонт сек 1 РУ 10 кВ рем. Трансформатора 1 замена ВНР 10 в сторону ТП 45м | 9:13 | 11:30
435 | КЛ | от ТП 603а до ТП 603 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:16 | 13:40
436 | ВЛ | по опорам ВЛ 10 кВ | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 9:40 | 16:42
437 | КЛ | от ТП 199 в сторону Шимановского 63 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:30
438 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:13 | 16:38
439 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:46 | 15:10
440 | КЛ | от РП 3а до ТП 12м и от РП 3а до ТП 11м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 16:12
441 | ТП | ТП 162 | тек.ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:12 | 14:40
2021-03-16
442 | КЛ | ВРУ Шимановского 63 | посадить КЛ 0,4 кВ на руб № 10 | 8:20 | 10:23
443 | ТП | ТП 144, 145, 145а, 146, 146а, 147 | осмотр | 8:25 | 9:12
444 | ВЛ | от Ф 17 ПС "Сетевая" до ТП 39а | обход ВЛ 10 кВ | 8:35 | 10:12
445 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:37 | 14:30
446 | КЛ | от ТП 800в до Ф 6 ПС Северная | ремонт КЛ 10 кВ | 8:46 | 13:52
447 | КЛ | от РП 11 до ВЛ 10 кВ в строну ТП 8п Моховая падь | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:44 | 9:20
448 | КЛ | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:11 | 10:53
449 | ТП | ТП 146а | ремонт Т 1 | 9:14 | 10:10
450 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:01 | 16:00
451 | КЛ | от РП 3а до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 13:17 | 15:36
452 | КЛ | от ТП 70 до Ленина 75 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:00 | 15:17
453 | ТП | ПС Центральная Ф 35 от ТП 389 до ТП 391 | ревизия Р 10,11 | 14:25 | 15:47
454 | ТП | ТП 390 | тек.ремонт РУ 0,4/10 и тр-ов | 14:23 | 15:46
2021-03-17
455 | ТП | ТП 390 | пропилка крон деревьев,без отключения | 8:13 | 16:22
456 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:31 | 16:01
457 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 16:00
458 | ВЛ | под действующим ВЛ 10 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:56 | 11:40
459 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | замельные работа КЛ 10 кВ | 9:01 | 14:25
460 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:02 | 16:20
461 | КЛ | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:03 | 9:45
462 | ТП | ТП 162а | тек.ремонт РУ 10 и тр-ов | 9:05 | 10:56
463 | КЛ | от РП 3а до 11м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:46 | 15:58
464 | КЛ | от ТП 603а до ТП 603 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:51 | 16:40
465 | КЛ | от ТП 603а до ТП 603 | испытание КЛ 10 кВ | 15:42 | 16:00
2021-03-18
466 | ПС | Ф 4 ПС Силикатная | монтаж опор ВЛ 10 кВ | 8:00 | 14:38
467 | ВЛ | от ТП 11м до Студенческой 43 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:06 | 15:01
468 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 17:10
469 | ТП | ТП 345 | подключение общ сквера | 8:35 | 16:00
470 | ВЛ | ТП 200 | подкл. Эл. Печи и ВЛ 0,4 кВ | 8:37 | 12:30
471 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:42 | 13:00
472 | КЛ | от ТП 800б до ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Северная | ремонт КЛ 10 кВ | 9:08 | 13:28
473 | ТП | ТП 18м РУ 10 1 секция | замена ВНП 10 в сторону ТП 85м | 9:21 | 10:26
474 | ВЛ | от ТП 28-38 до ТП 28-31 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:10 | 16:15
475 | ТП | ТП 419б | тек.ремонт | 14:28 | 15:35
2021-03-19
476 | КЛ | ТП 11м | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:14 | 15:10
477 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:16 | 11:40
478 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:16 | 16:02
479 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:37
480 | ВЛ | ТП 454 | откл 0,4 кВ | 8:29 | 15:30
481 | ТП | ТП 482 | ремонт РУ0,4 и монтаж | 9:21 | 10:40
2021-03-22
482 | ТП | ТП 482 | монтаж провода СиП | 8:05 | 13:15
483 | ТП | ТП 8а на ж.д Зейская 166 | земляные работы | 8:12 | 15:40
484 | ТП | ТП 482, 148, 490, 150, 150а, 152, 152а | осмотр | 8:20 | 13:00
485 | ВЛ | от ТП 28-38 до ТП 28-31 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:07 | 11:24
486 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:15
487 | КЛ | от ТП 433 до ТП 436 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:56 | 15:10
488 | КЛ | от Ф 23 ПС Зейская до ТП 74 | откопка КЛ 10 кВ | 9:32 | 15:30
489 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 16:00
490 | ТП | ТП 55а | тек. Ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:10 | 15:40
491 | КЛ | от ТП 433 до ТП 436 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:15 | 16:02
2021-03-23
492 | ВЛ | ТП 026а | пропилка крон деревьев, установка опор, монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:22
493 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:35 | 16:00
494 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 17:48
495 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:36 | 16:05
496 | КЛ | от ТП 8а до ВРУ Зейская 266 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:08 | 15:53
497 | КЛ | от РП 3а до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 14:56
498 | КЛ | от ТП 433 до ТП 436 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:00 | 16:36
499 | КЛ | от Ф 23 ПС Зейская до ТП 74 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 13:15
500 | ТП | ТП 20м | присоединение СиП к руб № 23 | 10:44 | 11:22
501 | ТП | ТП 145 | тек. Ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:14 | 15:20
2021-03-24
502 | ТП | ТП 56, 53а | обход,уточнение схемы | 8:03 | 15:15
503 | ТП | ТП 026а | монтаж опор | 8:10 | 15:55
504 | ВЛ | от РП 11 до ТП 8п | пропилка крон деревьев на учпастке ВЛ 10 кВ | 9:02 | 11:33
505 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 17:21
506 | ВЛ | ТП 309 Заводская 56 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 15:37
507 | ТП | ТП 95, 146а, РП 3, 3а | осмотр | 8:27 | 14:04
508 | КЛ | от ТП 390 до ТП 396 | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 13:33
509 | КЛ | от ТП 433 до ТП 436 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:08 | 9:55
510 | ВЛ | от ТП 718в до ТП 720 | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:02 | 15:23
511 | КЛ | от ТП 390 до ТП 396 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:03
512 | КЛ | от ТП 8а до ВРУ Зейская 266 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:39 | 16:15
513 | ТП | ТП 103в | тек.ремонт | 14:10 | 15:34
2021-03-25
514 | ТП | ТП 8а, 11 | обход | 8:12 | 15:10
515 | ВЛ | Ф 13 ПС Сетевая до ТП 9 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:19 | 16:24
516 | КЛ | от ТП 390 до ТП 396 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:38 | 10:32
517 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:47 | 17:00
518 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:00 | 10:46
519 | ТП | ТП 427б | тек.ремонт РУ 10/0,4 | 9:05 | 11:10
520 | КЛ | от ТП 101 до Ф 15 ПС Зейская | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:09 | 16:50
521 | ТП | ТП 50 | тек.ремонт РУ 10/0,4 | 14:02 | 15:40
522 | КЛ | от ТП 390 до ТП 396 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:43 | 16:00
2021-03-26
523 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:45 | 15:03
524 | ТП | ТП 20м | ремонт РУ 0,4 и тр | 8:55 | 10:03
525 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:15
526 | КЛ | от ТП 190 до ВЛ 10 кВ РЛНД 10 кВ в сторону ТП 296 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:18
527 |  |  | заявки тех.прис | 13:02 | 16:09
528 | ТП | ТП 155, 157, 160, 160а, 161, 161а | осмотр | 13:18 | 15:17
529 | КЛ | от РП 12 до РЛНД № 4 Ф 51к Новая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:50
2021-03-29
530 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:05 | 17:00
531 | ТП | ТП 26м, руб № 11 Игнатьевское шоссе 3 | замена губки | 8:35 | 8:46
532 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:47 | 16:40
533 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 18:00
534 | КЛ | от ТП 62 до ВРУ Политехническая 46 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:50 | 13:10
535 | КЛ | от ТП 62 до ВРУ Политехническая 46 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:11
536 | ТП | ТП 190 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ра | 14:22 | 15:33
2021-03-30
537 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:05 | 10:40
538 | ВЛ | ТП 164 | пропилка ВЛ 0,4 кВ , установка опор | 8:13 | 16:30
539 | ВЛ | ТП 321 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 8:21 | 16:10
540 | ТП | ТП 182, 184, 190б, 191, 191а, 192б | осмотр | 8:27 | 12:20
541 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:40
542 | КЛ | ТП 199, 201а | земельные рработы КЛ 10 кВ | 8:32 | 10:10
543 | КЛ | от ТП 62 до ВРУ Политехническая 46 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:02 | 16:45
544 | КЛ | от РП 7 до ТП 60 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 16:00
545 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:12 | 10:42
546 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:41 | 14:00
547 | ТП | ТП 434 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:09 | 15:20
2021-03-31
548 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:00 | 15:00
549 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:00 | 16:00
550 | ТП | ТП 164 | пропилка , монтаж СиП | 8:11 | 16:05
551 | РП | РП 4 | земельные работы КЛ 10 кВ | 8:33 | 15:16
552 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201 а | замельные работы КЛ 10 кВ | 8:43 | 14:43
553 | КЛ | от ТП 153 до ТП 152 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:51 | 16:34
554 | КЛ | от РП 154 до ТП 133 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:16 | 14:35
555 | КЛ | от ТП 199 до ВРУ | земельные работы КЛ 10 кВ | 13:37 | 15:26
556 | РП | РП 3а | тек.ремонт | 14:07 | 15:20
557 | КЛ | на РП 3а в сторону РП 3 яч № 11 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:15 | 14:56
558 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201 а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:43 | 16:10