## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2021-07-01
1 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:21
2 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:33 | 16:10
3 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:36 | 16:00
4 | КЛ | от ТП 17 до ж.д Амурская 273 | осмотр КЛ 10 кВ | 8:56 | 13:33
5 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:11 | 14:15
6 | ТП | ТП 161а | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:15 | 10:34
7 | РП | РП 5 | монтаж ПУ в РУ 0,4 кВ | 13:08 | 16:21
8 | КЛ | от ТП 357б до ТП 357в | определение трассы КЛ 10 кВ | 14:37 | 16:03
2021-07-02
9 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:05
10 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:36 | 16:00
11 | КЛ | от ТП 87 до ВРУ Лазо 60/2 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:44 | 16:10
12 | КЛ | от ТП 37 до ТП 41 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 16:06
13 | ТП | ТП 161 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-р | 9:16 | 10:28
14 | КЛ | от Ф 37 ПС Центральная до ТП 384 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 13:09
15 | КЛ | на ТП 179 от РУ 10 кВ до Т2 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:55 | 10:30
16 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:03 | 16:04
17 | ТП | ТП 479,480,027б | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-р | 14:04 | 15:30
18 |  | Ф 8 ПС Силикатная | произвести ремонт | 14:25 | 15:07
2021-07-03
19 | ТП | от ТП 87 до ВРУ Лазо 60/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:30
2021-07-05
20 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:19 | 16:00
21 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | земельные работы | 8:20 | 9:43
22 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:00
23 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201 | отпределение т.к. КЛ 10 кв | 9:06 | 10:06
24 | ТП | ТП 9а, 380, 380а, 480, 481, 483, 490а | осмотр | 9:13 | 13:38
25 | КЛ | от ТП 350 до Ф 9 ПС Центральная | ремонт КЛ 10 кВ | 9:29 | 12:46
26 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:43 | 11:14
27 | КЛ | от ТП 23 до ТП 355 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:10 | 16:40
28 | ТП | ТП 15м | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 14:21 | 15:40
29 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:29 | 16:05
2021-07-06
30 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:31
31 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:42 | 16:06
32 | КТП | КТП 28-13 | монтаж | 10:13 | 12:10
33 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:50 | 16:00
34 | КЛ | от ТП 29 до ТП 35а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:52 | 16:16
35 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:27 | 14:55
36 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:57 | 17:17
2021-07-07
37 | ТП | от ТП 1м в сторону Игнатьевское шоссе 11 | демонтаж временной ЛЭП | 8:00 | 8:44
38 | ВЛ | ТП 95 | монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ пропилка крон деревьев | 8:20 | 16:15
39 | КЛ | от Ф 26 ПС Западная до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:30 | 13:13
40 | КЛ | от ТП 45 до ВРУ Островского 36б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 10:23
41 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 16:23
42 | КЛ | от ТП 421 до Ф 24 ПС Западная | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:07 | 13:42
43 | ТП | ТП 71а | реконструкция РУ 0,4 кВ | 9:09 | 13:16
44 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:12 | 11:08
45 | ВЛ | от ТП 384а до ТП 380а | монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ пропилка крон деревьев | 9:26 | 10:58
46 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:19 | 15:55
2021-07-08
47 | ТП | от ТП 87 до ВРУ Лазо 60/2 | ремонт ,демонтаж временной ЛЭП 0,4 кВ | 8:03 | 14:08
48 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:08 | 14:03
49 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:29 | 19:39
50 | КЛ | от Ф 26 ПС Западная до ТП 9а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:31 | 10:17
51 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 8:51 | 11:37
52 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:30
53 | ВН | Ф 28 ПС Северная от 10-11 | установка дополнительных опор в пролете | 9:27 | 11:36
54 | КЛ | от ТП 29 до ТП 35а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:42 | 16:14
55 | ВЛ | Ф 3 ПС Водозабор | опора № 1 отсоединение | 14:32 | 15:27
56 | КЛ | от Ф 26 ПС Западная до ТП 9а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 14:36 | 15:36
2021-07-09
57 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:05 | 13:30
58 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 16:00
59 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:02
60 | ТП | ТП 492,495,502,505а, РП 492 | осмотр | 8:25 | 10:40
61 | КЛ | от Ф 26 ПС Западная до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 13:05
62 | КЛ | от ТП 50 до ВРУ ж.д. Трудовая 40 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:55 | 16:15
63 | ТП | Ф 11 ПС Новотроицкая от СП 31 в сторону ТП 173 | чистка просики | 9:18 | 10:51
64 | ТП | ТП 505а,506,506а,510,026а | осмотр | 13:25 | 15:50
65 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:06 | 14:31
66 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | испытание КЛ 10 кВ | 14:32 | 14:58
2021-07-10
67 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:00
68 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | откопка КЛ 10 кВ | 8:46 | 11:16
69 | КЛ | от ТП 178 до ТП 179 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:56 | 11:22
70 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 11:23 | 12:33
71 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | ремонт КЛ 10 кВ | 12:49 | 13:55
2021-07-12
72 | ВЛ | ТП 217 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 10:28
73 | ТП | ТП 581а, 5 ТЭЦ, 602, 603, 603а, 605а | осмотр | 8:55 | 13:45
74 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:48
75 | КЛ | от ТП 50 до ВРУ ж.д. Трудовая 40 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:15 | 13:30
76 | КЛ | от РП 5 в сторону Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 14:15
77 | ТП | ТП 9б | демонтаж вводных автоматов в РУ 0,4 кВ | 13:46 | 15:30
78 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:20 | 16:30
2021-07-13
79 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:11
80 | КЛ | от ТП 29 до ТП 35а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:00 | 14:40
81 | КЛ | от Ф 33 ПС Зейская до РП 5 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:11 | 15:33
82 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:20 | 13:05
83 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:50 | 14:25
84 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | присоединение КЛ 10 кВ | 10:51 | 11:22
85 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:08 | 15:20
86 | ВЛ | ТП 321 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:28
87 | КЛ | от ТП 510 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 522 | испытание КЛ 10 кВ | 14:42 | 15:15
2021-07-14
88 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:07 | 13:10
89 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 13:10
90 | КЛ | от ТП 8а до ж.д. Зейская 266 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:20
91 | КЛ | от ТП 20 ячейка 3 до ТП 19б ячейка 3 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:38 | 13:14
92 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:50
93 | ТП | ТП 031 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:25 | 10:30
94 | КЛ | от Ф 33 ПС Зейская до РП 5 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:53 | 13:25
95 | ВЛ | ТП 321 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:03 | 16:07
96 | КЛ | от Ф 33 ПС Зейская до РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:20
97 | КЛ | от ТП 20 до ТП 19б ячейка 3 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:37 | 14:32
98 | КЛ | от ТП 031 до ТП 717 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:14 | 14:50
99 | КЛ | от ТП 20 до ТП 19б ячейка 3 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:38 | 15:47
100 | КЛ | от ТП 20 до ТП 19б ячейка 3 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:55 | 16:08
101 |  |  | заявки ОДС АКС | 16:47 | 17:00
2021-07-15
102 | ТП | ТП 207 | установка опор,пропилка крон деревьев ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 11:40
103 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:28
104 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:47 | 13:00
105 | КЛ | от РП 5 до Ф 9 ПС Зейская | ремонт КЛ 10 кВ | 8:50 | 11:06
106 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:54 | 9:40
107 | ТП | ТП 85 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:16 | 10:30
108 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:41 | 10:14
109 | КЛ | от ТП 82г до ТП 74 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:41 | 13:00
110 | КЛ | от Ф 33 ПС Зейская до РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:00 | 13:05
111 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:06 | 16:45
112 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:27 | 16:00
113 | КЛ | от ТП 416 до ВРУ д.с 50 лет Октября 208 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:35 | 17:00
114 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:55 | 15:12
115 | ТП | ТП 250 | замена трансформатора | 14:07 | 15:17
116 | КЛ | от РП 9 яченйка 3 до ТП 3 обл.больницы | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:13 | 16:15
117 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | ремонт КЛ 10 кВ | 15:14 | 16:32
118 | ТП | от ТП 96 до ВРУ МКД Ленина 7 | протянули времянной ЛЭП | 17:05 | 20:26
2021-07-16
119 | КЛ | от ТП 8 Аэропорт до дома №3 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:37 | 13:26
120 | КЛ | от ТП 416 до ВРУ д.с 50 лет Октября 208 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:46 | 13:17
121 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:56 | 16:00
122 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:57 | 16:07
123 |  |  | заявки АКС по подключению | 9:00 | 13:06
124 | КЛ | от РП 9 до ТП 3 обл | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:30 | 11:04
125 | ВЛ | на участке ВЛ 10 кВ Ф 13 ПС Силикатная | монтажные работы | 9:43 | 10:45
126 | КЛ | от ТП 50 до ТП Зейская 151 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:12
127 | КЛ | от ТП 424а до ТП 419б | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:27 | 14:16
128 | ТП | ТП 215 | тек.ремонт | 13:28 | 14:29
129 | КЛ | от РП 9 ячейка № 3 в сторону ТП 3обл | испытание КЛ 10 кВ | 14:17 | 14:34
130 | КЛ | от ТП 4 до тр №2 | испытание КЛ 10 кВ | 14:35 | 15:12
2021-07-17
131 | КЛ | от ТП 416 до ВРУ д.с 50 лет Октября 208 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:48 | 17:48
132 | КЛ | от Ф 33 ПС Зейская до РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:07 | 12:30
2021-07-19
133 | КЛ | ТП 77а | присоединение КЛ 10 кВ | 8:20 | 15:10
134 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:28 | 16:00
135 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:37 | 16:01
136 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:16
137 | КЛ | от РП 9 ячейка № 3 до ТП 3 обл | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:04 | 9:51
138 | КЛ | от РП 8 ячейка № 8 до РП 4 ячейка № 6 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:07 | 14:26
139 | КЛ | от ТП 22б до ТП 23а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:47 | 13:47
140 | КЛ | от РУ 10 до Т-2 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:52 | 10:16
141 | ТП | Ф 15 ПС Силикатная | подключить вновь вводимую ТП 72 | 10:32 | 10:58
142 | ВЛ | Ф 4 ПС Силикатная | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:35 | 11:49
143 | ТП | ТП 85а | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр-ов | 13:35 | 15:05
144 | КЛ | от ТП 22б до ТП 23а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:48 | 16:32
2021-07-20
145 | ВЛ | ТП 207 | монтаж провода СиП 0,4 кВ | 8:14 | 11:00
146 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 17:07
147 | КЛ | от ТП 22б до ТП 23а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:26 | 9:32
148 | ТП | ТП 50а | подключение к времянной схеме эл. Снабжения | 8:28 | 14:20
149 | РП | РП 9 | демонтаж ТТ в РУ 10 кВ ячейка № 3 | 9:14 | 9:38
150 | КЛ | от ТП 4обл. До тр-ра № 2 | ремонт кон.зад. КЛ 10 кВ | 9:22 | 10:30
151 | КЛ | от ТП 22б до ТП 23а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:44 | 13:20
152 | КЛ | от РУ 10 кВ ТП 4 обл до Т-2 | испытание КЛ 10 кВ | 13:21 | 16:30
153 | ТП | ТП 026а | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 14:15 | 15:10
154 |  |  | заявки ОДС АКС | 14:30 | 15:54
155 | КЛ | ТП 606 в сторону ТП 666г | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 19:16 | 19:38
2021-07-21
156 | КЛ | от ТП 606 до ТП 666г | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 19:45 | 21:10
157 | КЛ | от ТП 666 до ТП 606б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 21:10 | 23:14
158 | ВЛ | от ТП 28-38 до ТП 28-37 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:31 | 11:08
159 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 17:01
160 | КЛ | от ТП 22б до ТП 23а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:56 | 13:18
161 | КЛ | ТП 4 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:08 | 9:46
162 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:14 | 16:17
163 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:33 | 16:04
164 | КЛ | от ТП 666б до ТП 666г | ремонт КЛ 10 кВ | 13:46 | 15:05
165 | КЛ | от РУ 10 кВ ТП 4 обл до Т-2 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:58 | 14:15
166 | КЛ | от ТП 666б до ТП 666г | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:04 | 15:08
167 | ТП | ТП 4обл | ремонт Т-2 | 14:17 | 14:49
168 | КЛ | от ТП 20 до ТП 11 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:44 | 16:22
169 | КЛ | ТП 800в в сторону ТП 801 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 19:26 | 19:57
2021-07-22
170 | КЛ | от ТП 800в до ТП 801 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 20:01 | 20:42
171 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:00 | 13:20
172 | КЛ | на ж.д Пролетарская 102/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 10:40
173 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:52
174 | ТП | ТП 419 | кап.ремонт РУ 0,4 кВ | 9:30 | 12:45
175 | КЛ | от ТП 262 до ТП 253 | определение транс.п. КЛ 10 кВ | 8:52 | 11:00
176 | КЛ | от ТП 435 до ТП 436 | откопка КЛ 10 кВ | 8:54 | 10:35
177 | КЛ | от ТП 481 до ТП 476 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:21 | 10:45
178 | КЛ | ТП 435, 436 | испытание КЛ 10 кВ | 10:45 | 11:24
179 | КЛ | от ТП 436 до ТП 435 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:14 | 15:41
180 | КЛ | на ТП 23а в сторону ТП 22б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:19 | 14:33
181 | ТП | ТП 28-34 | монтаж СиП 0,4 кв | 13:22 | 16:28
182 |  |  | подключение потребителей по тех прису | 13:28 | 17:00
183 | КЛ | от ТП 96 до ВРУ МКД Ленина 7, Первомайская 28 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:38 | 15:56
184 | КЛ | от ТП 45 до ВЛ 0,4 гаражи | ремонт КЛ 0,4 кВ | 14:12 | 15:57
185 | КЛ | от ТП 476 до ТП 481 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:30 | 16:10
186 | КЛ | от ТП 262 до ТП 253 | повесить бирку на КЛ 10 кВ | 15:55 | 16:15
187 | ВЛ | ТП 386б | восстановить ВЛ 0,4 кВ | 16:35 | 17:35
2021-07-23
188 | КЛ | ТП 207 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:02 | 13:04
189 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:17 | 13:10
190 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
191 |  |  | заявки АКС | 8:33 | 13:10
192 | КЛ | от ТП 481 до ТП 476 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 9:52
193 | ВЛ | Ф 4 ПС Силикатная от РЛНД 41 до ТП 35 | ВЛ 10 кВ | 8:55 | 10:52
194 | КЛ | от ТП 185 до ТП 192б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:04 | 9:42
195 | ТП | Ф 4 ПС Силикатная от РЛНД 41 до ТП 35 | замена РЛНД | 9:13 | 13:26
196 | ТП | от ТП 185 до ТП 192б | земельные работы | 9:27 | 12:34
197 | КЛ | от ТП 37 до ТП 41 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:42 | 13:08
198 | КЛ | от ТП 435 до ТП 436 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:55 | 11:24
199 | ВЛ | от ТП 391 до ТП 496 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:10 | 16:42
200 | КЛ | от ТП 207 в сторону ВЛ 0,4 кВ Северная 98/4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:05 | 14:31
201 | КЛ | от ТП 185 до ТП 192б | испытание КЛ 10 кВ | 13:57 | 16:53
202 | КЛ | от ТП 391 до ТП 496 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:36
203 | КЛ | от ТП 496 до ТП 391 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:59 | 17:03
204 | КЛ | ТП 2обл | подключить КЛ 0,4 кВ | 15:04 | 16:30
205 | КЛ | от ТП 42 в сторону ТП 41а | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 18:11 | 19:04
206 | КЛ | ТП 185 в сторону ТП 192 | ремонт КЛ 10 кВ | 17:33 | 22:59
207 | КЛ | от ТП 42 в сторону ТП 41а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 17:48 | 18:10
208 | ТП | ТП 42 | замена Т-1 | 16:40 | 17:00
2021-07-24
209 | КЛ | от ТП 185 до ТП 192б | испытание КЛ 10 кВ | 23:01 | 23:21
210 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:10
211 | КЛ | от ТП 15 Белогорье до ВЛ 0,4 кВ в сторону Заводской | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 12:30
212 | КЛ | от ТП 20 до ТП 21 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:33 | 10:40
213 | КЛ | от ТП 20 до ТП 21 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:54 | 11:03
214 | КЛ | от ТП 20 до ТП 21 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:07 | 13:40
215 | КЛ | от ТП 21м до ВРУ Театральная 98 | перекладка КЛ 0,4 кВ | 12:30 | 15:07
216 | КЛ | от ТП 20 до ТП 21 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:40 | 13:50
2021-07-25
217 | КЛ | от ТП 603 до ВРУ МКЖД Ленина 285 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 12:10 | 16:09
2021-07-26
218 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:15 | 17:00
219 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:38 | 16:28
220 | КЛ | от ТП 13 до ТП 19а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:30
221 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:41 | 19:30
222 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:12 | 17:00
223 | ВЛ | Ф 15 ПС Силикатная | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:23 | 15:03
224 | ТП | ТП 87 до Т 1 | исп.Т-1,опорных изоляторов,ошиновки РУ 10 кВ | 13:34 | 15:42
225 | ТП | ТП 478 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:26 | 15:33
226 | КЛ | от ТП 496 до ТП 436 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:06 | 16:26
2021-07-27
227 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:29 | 15:08
228 | КЛ | от ТП 436 до ТП 496 | испытание КЛ 10 кВ | 9:12 | 9:54
229 | КЛ | ТП 416а | подключение КЛ 0,4 кВ на АЗС | 9:13 | 10:02
230 | КЛ | от ТП 476 до ТП 481 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:55 | 11:21
231 | КЛ | ТП 28-13 в сторонуВЛ 0,4 Сады,Карьер | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:06 | 16:15
232 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:32
233 | ТП | ТП 146а | тек.ремонт | 14:28 | 15:38
2021-07-28
234 |  | ТП 28-13 | заявки ОДС АКС | 8:02 | 13:20
235 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:40
236 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 15:45
237 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:52 | 14:13
238 | КЛ | от РУ 10 кВ до тр №1 | испытание КЛ 10 кВ | 8:58 | 10:06
239 | КЛ | от ТП 5 до Ф 33 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:02 | 16:07
240 | ТП | ТП 41 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:15 | 10:25
241 | КЛ | с ТП 28-13 в сторону ВЛ 0,4 кВ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:22 | 16:04
242 | ТП | ТП 87 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:10 | 15:45
243 | КЛ | от ТП 603 до ВРУ МКЖД Ленина 285 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 14:14 | 16:24
2021-07-29
244 | ТП | ТП 28-13 | монтаж СиП ВЛ 10 кВ | 8:10 | 10:53
245 | КЛ | ТП 28-13 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 16:10
246 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 17:10
247 | ТП | ТП 419 | монтаж | 8:45 | 10:00
248 | КЛ | от Ф 24 ПС Западная до ТП 421 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:50 | 14:31
249 | ВЛ | от ТП 28-14 до ТП 28-11 | присоединение новой ТП | 13:00 | 15:38
250 |  | ТП 395 | заявки АКС | 13:14 | 15:00
251 | КЛ | от ТП 603 в сторону ж.д Ленина 285 | опр.т.к.КЛ 0,4 кВ | 13:16 | 14:03
252 | КЛ | ТП 28-13 в сторону ТП 28-14 | присоединение КЛ 10 кВ | 14:42 | 15:39
253 |  |  | заявки ОДС | 16:10 | 17:30
2021-07-30
254 | КЛ | от Ф 24 ПС Западная до ТП 421 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:00 | 11:20
255 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:42
256 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:54 | 16:20
257 | КЛ | от ТП 603 до ВРУ МКЖД Ленина 285 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:57 | 16:16
258 | КЛ | ТП 320 на ДОС 21 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:50 | 15:57
259 | ВЛ | Ф 26 ПС Астрахановка | ремонт ВЛ 10 кВ | 15:15 | 15:33
260 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 15:30
261 | ПУ | Трудовая 40 | установка ПУ | 13:30 | 15:44
262 | ТП | ТП 168а | тек.ремонт РУ 0,4 кВ и тр | 13:30 | 14:20
2021-08-02
263 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:35 | 13:12
264 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:37 | 15:15
265 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:15
266 | КЛ | ТП 8п до ДОС 14 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:08 | 15:31
267 | КЛ | от ТП 720 до ТП 718в | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 10:13 | 14:31
268 | КЛ | на ТП 87 в сторону ТП 91а | выполнить ремонт КЛ 10 кВ | 10:27 | 11:49
269 | КЛ | от Ф 7 ПС Зейская до ТП 95 | откопка КЛ 10 кВ | 13:41 | 16:14
270 | КЛ | ТП 361 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 14:17 | 15:34
271 | ТП | ТП | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:39 | 15:40
272 | КЛ | от РУ 10 до Т-2 на ТП 361 | испытание КЛ 10 кВ | 14:56 | 15:49
2021-08-03
273 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:04
274 | ВЛ | от ТП 28-14 до ТП 28-11 | демонтаж РЛНД 10 | 9:02 | 14:52
275 |  | ТП 28-13 | заявки АКС | 8:50 | 14:54
276 | ТП | ТП 28-13 | демонтаж ТП 28-13 | 9:20 | 15:17
277 | КЛ | ТП 28-13 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 9:28 | 15:20
278 | КЛ | от ТП 87 до ТП 91а | испытание КЛ 10 кВ | 9:31 | 9:58
279 | КЛ | от ТП 96 до Ленина 7 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:59 | 13:50
280 | КЛ | от ТП 95 до Ф 7 ПС Зейская | ремонт КЛ 10 кВ | 11:04 | 12:57
281 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:03
282 | КЛ | от Ф 3 ПС Водозабор до Ф 22 ПС Западная ВЛ 10 кв | откопка КЛ 10 кВ | 14:04 | 14:30
2021-08-04
283 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 16:10
284 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:51 | 16:05
285 | КЛ | от ТП 436 до ТП 435 | перекладка КЛ 0,4 кВ | 8:57 | 11:07
286 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:01 | 14:13
287 | ТП | ТП 361 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:04 | 10:42
288 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 10:45 | 14:42
289 | КЛ | опора №1 ВЛ 10 кВ Ф 3 ПС Водозабор | монтаж концевых муфт КЛ 10 кВ | 13:44 | 15:24
290 | ТП | ТП 013а | тек.ремонт | 13:56 | 15:34
2021-08-05
291 | ВЛ | от ТП 28-14 до ТП 28-11 | демонтаж ВЛ 10 кВ | 9:00 | 10:05
292 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:18
293 |  |  | заявки АКС | 8:26 | 16:02
294 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:28
295 | ТП | ТП 11м,12м,13м,14м,16м,17м | осмотр | 8:58 | 13:18
296 | КЛ | ТП 28-13 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 9:02 | 12:47
297 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 14:00
298 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:32 | 11:51
299 | ТП | ТП 1м | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 13:18 | 15:30
300 | КЛ | от ТП 14м до ТП 11м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:10
2021-08-06
301 | ТП | ТП 323п | замена п/у | 8:21 | 11:37
302 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:26
303 | ТП | ТП 18м,19м,20м,21м,22м,23м | осмотр | 9:19 | 13:24
304 | КЛ | от ТП 192а до ТП 192б секция 1 | испытание КЛ 10 кВ | 9:37 | 10:26
305 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | испытание КЛ 10 кВ | 10:27 | 13:28
306 | ВЛ | Ф 8 ПС Западная | ревизия РЛНД | 10:46 | 11:24
307 | ТП | ТП 91 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:29 | 15:01
308 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:36
309 | КЛ | ТП 17а до гаражей | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:11
310 | КЛ | от ТП 14м до ТП 11м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:09 | 16:08
311 | КЛ | от ТП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 13 ПС Силикатная | монтаж КЛ 10 кВ | 16:07 | 16:40
2021-08-07
312 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | испытание КЛ 10 кВ | 12:16 | 14:53
313 |  |  | заявки АСКУЭ | 14:20 | 17:00
2021-08-08
314 | ТП | ТП 20м | ремонт руб №10 | 9:00 | 9:10
315 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:15 | 16:20
316 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | откопка КЛ 10 кВ | 9:17 | 11:20
317 | ТП | ТП 437 | ремонт руб № 1 | 9:28 | 9:44
318 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:23
319 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:23
320 | ТП | от ТП 30м до ТП 36м | осмотр | 13:30 | 17:36
321 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | ремонт КЛ 10 кВ | 13:53 | 15:31
2021-08-10
322 | КЛ | от ж.д. Шимановского 37/1 до ВЛ 0,4 кВ | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 13:10
323 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:32 | 15:20
324 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:38 | 16:15
325 | ТП | ТП 59 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ | 8:43 | 10:32
326 | КЛ | от Ф 8 П "Сетевая" до ТП 216 | зелельные работы КЛ 10 кВ | 9:25 | 12:50
327 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:31 | 16:10
328 | КЛ | от ТП 239а до ТП 24б | ремонт и испытание КЛ 10 кВ | 9:53 | 10:40
329 | КЛ | от ТП 50 до ВРУ Шимановского 137/1 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:10
330 | ТП | ТП 40м,50м,61м,409а,300 ОРТПЦ | осмотр | 13:40 | 17:00
331 | КЛ | от Ф 8 П "Сетевая" до ТП 216 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:44 | 15:44
2021-08-11
332 | ТП | от ТП 718в до ТП 720 Ф 19 ПС Астрахановка | подключение МТП | 10:00 | 11:20
333 | КЛ | от ТП 50 до ВРУ Трудовая 40 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:00
334 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:49
335 | ТП | ТП 726а, 728, 730, 735, 740, 740а | осмотр | 8:20 | 10:00
336 |  |  | заявки АКС | 13:17 | 16:00
337 | КЛ | ТП 28-28 со стороны ТП 603а новый демотировать неисправный | завести КЛ 10 кВ | 13:25 | 16:06
338 | ТП | от ТП 2 до ТП 14 | опр. ТП 10 кВ | 13:35 | 14:58
339 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:40 | 16:24
340 | КЛ | от ТП 190 до ВЛ в сторону высокой | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:45 | 14:46
341 | ТП | ТП 29 | понизить напряжение | 13:46 | 13:53
342 | ТП | ТП 361 | ремонт ВНП 10 на Т2 | 14:20 | 14:46
343 | КЛ | от ТП 190 до ВЛ 0,4 кВ выход на Высокую | ремонт КЛ 0,4 кВ | 15:00 | 15:48
2021-08-12
344 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:42
345 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:46 | 16:06
346 | КЛ | от ТП 2 до ТП 14 | монтаж соеденительных муфт КЛ 10 кВ | 9:02 | 14:13
347 | КЛ | от ТП 148 до ТП 163 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 14:20
348 | ТП | ТП 87 | подъем оборудования РУ 10 кВ | 9:56 | 14:06
349 | КЛ | от Ф 13 ПС Силикатная до ТП 3 | подключение КЛ 10 кВ | 10:30 | 11:18
350 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т 1,2 на ТП 87 | монтаж концевых муфт КЛ 10 кВ | 10:33 | 14:37
351 | КЛ | от ТП 2 до ТП 14 | испытание КЛ 10 кВ | 14:21 | 15:05
352 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т 1,2 на ТП 87 | испытание КЛ 10 кВ | 15:07 | 15:27
2021-08-13
353 | ВЛ | Ф 33к ПС Новая | подключение МТП 10/0,4 кВ | 9:15 | 12:20
354 | КЛ | от ТП 28-28 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 603а | выполнить присоединение КЛ 10 кВ | 9:44 | 10:37
355 | КЛ | от Т 50 до ВРУ МКЖД Трудовая 40 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:48
356 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:10
357 | ТП | ТП 88а до границ заявителя | установка опор, монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 17:00
358 | ТП | ТП 744, 744а, 745, 746, 800в, 87 | осмотр | 8:40 | 13:25
359 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:45 | 14:58
360 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС Зейская | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:54 | 14:58
361 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:17 | 14:47
362 | ТП | ТП 172 | ремонт руб | 13:28 | 13:47
363 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:40 | 16:00
364 | ТП | ТП 436, 205, 19б | ремонт дверей | 13:48 | 16:25
365 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:48 | 15:48
366 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Трудовая 40 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 15:50 | 16:40
2021-08-15
367 | КЛ | от ТП 91 до Ленина 25 | монтаж времянки КЛ 0,4 кВ | 10:55 | 15:10
2021-08-16
368 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Трудовая 40 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 16:12
369 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:53 | 16:05
370 | КЛ | от ТП 58б до ТП 55 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:16 | 14:13
371 | ТП | ТП 479, 026в | ремонт контура | 9:27 | 14:02
372 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:44 | 13:05
373 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | откопка КЛ 10 кВ | 9:51 | 13:32
374 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:20 | 16:20
375 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:33 | 14:36
376 | КЛ | от ТП 319 до ТП 236 | испытание КЛ 10 кВ | 13:54 | 14:04
377 | ТП | ТП 744 | ремонт РУ 0.4 и тр | 14:03 | 15:12
378 | КЛ | от ТП 91 до Ленина 25 | уточнение повреждения КЛ 10 кВ | 14:09 | 19:10
379 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т 1 РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:34 | 19:00
380 | КЛ | от ТП 163 до ТП 148 | испытание КЛ 10 кВ | 14:54 | 16:46
2021-08-17
381 | ТП | ТП 721 | монтаж СиП 0,4 кв | 8:10 | 13:00
382 |  | Трудовая 40 | подключение на основную схему | 8:12 | 13:13
383 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:15 | 15:52
384 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:07
385 | КЛ | от ТП 55 до ТП 58б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:56 | 14:05
386 | ТП | ТП 30м | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 9:05 | 10:40
387 | КЛ | от Ф 17 ПС Сетевая до ТП 39а | земельные работы КЛ 10кВ | 10:38 | 14:53
388 | КЛ | Т 2 на ТП 4 обл.больницу | испытание КЛ 10 кВ | 14:05 | 14:40
389 | КЛ | от ТП 179 до ТП 178 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:40 | 16:41
2021-08-18
390 | ТП | ТП 163 до границ заявителя | установка опор, монтаж СиП ВЛ 0,4 кВ | 8:17 | 10:59
391 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:21 | 16:00
392 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:40
393 | КЛ | от ТП 20а до ТП 19 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55 | 13:03
394 | ТП | ТП 419 | кап.ремонт РУ 0,4 кВ и тр | 8:58 | 14:04
395 | КЛ | ТП 149 | демонтаж ,монтаж КЛ 10 кВ | 9:06 | 14:07
396 | КЛ | от Ф 17 ПС Сетевая до ТП 39а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:21 | 14:56
397 | КЛ | от ТП 179 до ТП 178 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:51 | 13:39
398 | КЛ | от РУ 10 кВ до тр-ра 1 на РП 5 | монтажи испытание концевой задеолки КЛ 10 кВ | 13:59 | 15:42
2021-08-19
399 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:53
400 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 13:14
401 | КЛ | от РУ 10 до Т 1 РП 5 | монтаж концевой заделки КЛ 10 кВ | 8:51 | 13:04
402 | КЛ | на ТП 87 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 8:59 | 10:35
403 | ВЛ | на ТП 38а вых. В сторону Шевченко | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 9:04 | 15:25
404 | КЛ | от Ф 17 ПС Сетевая до ТП 39а | монтаж муфт КЛ 10 кВ | 9:23 | 14:58
405 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 16:30
406 | КЛ | от ТП 476 до ТП 476а | определение т.к. 10 кв | 13:30 | 14:23
2021-08-20
407 | ВЛ | Ф 28 ПС Северная | обход ВЛ 10 кВ | 8:23 | 10:33
408 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:05
409 | КЛ | от ТП 476 до ТП 481 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:31 | 12:25
410 | ТП | ТП 31м | ремонт двери | 13:03 | 13:52
411 | ТП | ТП 33б | ремонт | 13:53 | 15:12
412 | КЛ | от ТП 476 до ТП 481 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:10 | 16:29
2021-08-21
413 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:24 | 15:15
414 | ТП | ТП 63 | подключение ж/д Политехническая 54 по времянной схеме | 11:32 | 14:12
2021-08-23
415 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:10
416 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 17:00
417 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | откопка КЛ 10 кВ | 8:45 | 15:51
418 | КЛ | от ТП 476 со стороны ТП 481 | завести КЛ 10 кВ, монтаж муфты | 10:38 | 15:35
419 | РП | РП 4 РУ 0,4 кВ | переключить на резервный КЛ МКД Калинина 132 | 13:01 | 15:32
420 | ТП | ТП 160а | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:15 | 15:45
421 | КЛ | от РП 12 до РЛНД № 4 Ф 51к ПС Новая и от РП 12 до РЛНД № 3 Ф 5 к ПС Новая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:20 | 16:23
422 | КЛ | от ТП 481 до ТП 476 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:37 | 16:32
2021-08-24
423 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 15:59
424 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 17:00
425 | КЛ | от ТП 91 до Ленина 25 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:00 | 16:22
426 | КЛ | от Ф 23 ПС Сетевая до ТП 55 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:28 | 13:35
427 | КЛ | от ТП 91 до Ленина 25 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:00 | 16:16
428 | ТП | ТП 223 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:44 | 15:41
2021-08-25
429 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:40 | 16:55
430 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:42 | 16:50
431 | КЛ | от Ф 23 ПС Сетевая до ТП 55 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:15
432 | КЛ | от ТП 496 до ТП 481а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:15 | 16:40
433 | КЛ | от ТП 29 до ТП 35а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:27 | 11:47
434 |  |  | заявки АСКУЭ | 10:25 | 16:55
435 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:42 | 15:42
436 | ТП | ТП 337 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:19 | 15:37
2021-08-26
437 |  | МКД Ленина 25 от ТП 91 | переключить на основную схему | 8:19 | 10:13
438 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:26 | 13:55
439 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 17:30
440 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:30
441 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:17
442 | КЛ | Северная | ремонт КЛ 10 кВ | 8:53 | 13:02
443 | КЛ | от ТП 35а до ТП 29 | испытание КЛ 10 кВ | 14:26 | 14:56
2021-08-28
444 | КЛ | от ТП 35б до ТП 23 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:22 | 9:48
445 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 17:10
446 | КЛ | от ТП 133 до ТП 134а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:33 | 9:32
447 | КЛ | от ТП 133 до ТП 134а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:43 | 10:48
448 | КЛ | от ТП 35б до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:46 | 11:45
449 | ТП | от ТП 133 до ТП 134а | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 10:50 | 11:08
450 | КЛ | от ТП 133 до ТП 134а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 11:33 | 11:43
451 | КЛ | от ТП 23 до ТП 35б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 11:45 | 13:33
2021-08-30
452 | ТП | ТП 28-01, 28-02, 28-06, 28-14, 28-15, 28-28, 603 | осмотр | 8:15 | 14:00
453 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 8:33
454 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:34 | 9:05
455 | КЛ | от Ф 18 ПС Сетевая до РП 154 | откопка КЛ 10 кВ | 8:37 | 11:10
456 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 15:30
457 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:12 | 13:20
458 | КЛ | от Ф 37 ПС Западная до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:23 | 16:30
459 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:22 | 15:50
460 | КЛ | от РП 12 до Р-4 опора № 21 ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая и от РП 12 до Р 3 опора № 21 ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС Новая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:30
461 | ТП | ТП 603 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:40 | 15:45
462 | КЛ | от Ф 13 ПС Сетевая до РП 154 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:30 | 16:52
463 | КЛ | от ТП 296 до ВЛ 0,4 в сторону Рабочей | ремонт КЛ 0,4 кВ | 16:45 | 17:35
2021-08-31
464 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:00 | 16:10
465 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:10 | 15:50
466 | КЛ | от Ф 37 ПС Западная до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 14:53
467 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:05
468 | ВЛ | Ф 8 ПС Силикатная | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:57 | 11:11
469 | ТП | ТП 362а | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:14 | 15:27
470 | КЛ | от Ф 26 ПС Западная до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 15:00 | 17:00
471 | КЛ | от РП 12 до Р4 опора 21 ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая и от РП 12 до р 3 опора 21 ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС Новая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:10 | 16:03
2021-09-01
472 | КЛ | от ТП 296до вых на ВЛ 0,4 кВ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:16 | 14:46
473 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 13:21
474 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 13:14
475 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:28
476 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 15:17
477 | ТП | ТП 1,1а,2,2а,3,5,9,10 | осмотр | 13:20 | 15:50
478 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:22 | 15:56
479 | КЛ | от РП 12 до ТП 6м | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:52 | 16:13
480 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая Р-4 | выполнить ремонт КЛ 10 кВ | 13:55 | 16:23
481 | КЛ | от ТП 121 до ТП 148б | ремонт КЛ 10 кВ | 18:46 | 22:40
2021-09-02
482 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:23 | 13:00
483 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 13:00
484 | ВЛ | на ВЛ 10 кВ с ТП 146 | правка опор | 8:37 | 13:00
485 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:50
486 | КЛ | от ТП 55 до ТП 49 | откопка КЛ 10 кВ | 8:47 | 14:16
487 | КЛ | от ТП 319 до ТП 321 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:58 | 16:50
488 | ВЛ | от ТП 282 до ТП 167а | пропилка крон деревьев | 9:58 | 11:16
489 | ВЛ | от ТП 28-28 до ячейки 3 ПС Водозабор | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:57 | 15:35
490 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:10 | 15:55
491 | КЛ | от ТП 260 до ВЛ 0,4 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:12 | 15:15
492 | КЛ | от РП 2 до ТП 6м яч 15 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:15 | 16:50
493 | КЛ | от ТП 55 до ТП 49 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:16 | 16:10
2021-09-03
494 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая | ремонт КЛ 10 кВ | 8:10 | 9:50
495 | КЛ | от ТП 15 Белдогорье до ВЛ 0,4 кВ ул.Заводская | ремонт КЛ 10 кВ | 8:10 | 13:40
496 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 15:43
497 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 15:52
498 | КЛ | от ТП 55 до ТП 49 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:40 | 9:55
499 | КЛ | от ТП 49 до ТП 55 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:55 | 16:35
2021-09-04
500 | КЛ | от ТП 192м до Шимановского | отколпка КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 17:00
501 | КЛ | от ТП 395 до ТП 396 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:15 | 10:04
502 | КЛ | от ТП 395 до ТП 396 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:06 | 13:47
503 | КЛ | от ТП 481а до ТП 436 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:35 | 12:15
504 | КЛ | от ТП 17м до ТП 23м | ремонт КЛ 10 кВ | 10:40 | 16:00
505 | КЛ | от Ф 26 ПС Сетевая до ТП 58а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:20 | 13:55
506 | КЛ | от ТП 49 до ТП 55 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 12:17 | 16:40
2021-09-05
507 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:17 | 15:40
2021-09-06
508 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 13:10
509 | КЛ | от ТП 178 до ТП 179 | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 15:01
510 | ВЛ | ТП 146 в сторону гаражей | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:57 | 11:50
511 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | испытание КЛ 10 кВ | 9:29 | 16:00
512 | ВЛ | установка ПУ 10 кВ | по ВЛ 10 кВ Ф 8 ПС Кооперативная | 13:10 | 14:56
513 | ТП | ТП 36а, 36б, 37, 46, 53, 53а, 56, 57, 57а | осмотр | 13:22 | 15:25
514 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:30 | 16:00
515 | КЛ | от ТП 179 до ТП 178 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:06 | 16:15
2021-09-07
516 |  |  | заявки АКС | 8:13 | 17:00
517 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:50
518 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:22 | 13:26
519 | КЛ | от ТП 178 до ТП 179 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:51 | 11:05
520 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | откопка КЛ 10 кВ | 8:56 | 11:16
521 | КЛ | от ТП 178 до ТП 179 | испытание КЛ 10 кВ | 11:06 | 11:24
522 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:17 | 17:00
523 | КЛ | от ТП 152а до РП 154 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:51 | 15:01
524 | КЛ | от ТП 17м до ТП 23м | испытание КЛ 10 кВ | 14:33 | 16:57
2021-09-08
525 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:32 | 16:02
526 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | откопка КЛ 10 кВ | 9:02 | 10:14
527 | КЛ | от ТП 55 до ячейки 23 ПС Сетевая | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:12 | 11:40
528 | КЛ | от ТП 161 до ТП 168 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:52 | 13:53
529 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:15 | 10:55
530 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:06 | 13:24
531 | КЛ | от ТП 35 до ТП 39 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:20 | 14:21
532 | КЛ | на ТП 1 в РУ 10 от ТП 420 | заводка КЛ 10 кВ | 14:18 | 15:24
533 | КЛ | от ТП 168 до ТП 161 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:22 | 16:20
534 | ВЛ | Ф 22 ПС Западная | обход ВЛ 10 кВ | 16:26 | 17:00
535 | КЛ | от ТП 42 до 50 лет Октября 135 | ремонт КЛ 10 кВ | 17:41 | 19:00
2021-09-09
536 | ВЛ | от ТП 90а до ТП 337 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:50
537 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 16:00
538 | КЛ | от ТП 55 до Ф 23 ПС Сетевая | откопка КЛ 10 кВ | 8:32 | 13:20
539 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:45
540 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 11:03
541 | КЛ | от ТП 481а до ТП 496 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:00 | 9:10
542 | КЛ | от ТП 29м до ТП 17м | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 17:00
543 | ТП | ТП 394 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр | 9:15 | 10:40
544 | КЛ | от ТП 55 до Ф 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:21 | 15:40
545 | КЛ | от ТП 160а до ТП 35б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:10
546 | КЛ | от ТП 236 до ТП 234 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:35
2021-09-10
547 | ПС | Ф 23 ПС Западная | обход | 8:10 | 9:55
548 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:20 | 9:52
549 | КЛ | от ТП 1 в сторону ТП 420 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 8:40 | 10:30
550 | КЛ | от ТП 160а до ТП 35б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:46 | 13:25
551 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:03
552 | ВЛ | от ТП 666а до РЛНД № 33 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:55 | 10:53
553 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:10 | 16:10
554 | ВЛ | до ТП 28-33 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:15 | 15:46
2021-09-11
555 | КЛ | от ТП 161 до ТП 168 | испытание КЛ 10 кВ | 8:25 | 11:57
556 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:10 | 11:42
557 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 11:58 | 12:22
558 | КЛ | от ТП 58а до ТП 98 | ремонт КЛ 10 кВ | 12:50 | 14:08
2021-09-13
559 | ТП | ТП 10 | монтаж провода СиП 10 кВ | 8:18 | 14:39
560 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:31 | 16:49
561 | КЛ | от ТП 236 до ТП 234 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:07
562 | КЛ | от ТП 233 до ТП 236 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:19
563 | ТП | ТП 15м | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:09 | 15:00
2021-09-14
564 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:33
565 | КЛ | от ТП 91а до Лазо 41 | откопка КЛ 10 кВ | 8:31 | 15:50
566 | КЛ | от ТП 236 до ТП 234 | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 13:23
567 | ВЛ | от ТП 28-28 до Ф 3 ПС Водозабор | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:14 | 10:35
568 | ТП | на ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС Новая | ремонт РЛНД 10 р-2 | 13:47 | 14:54
569 | КЛ | от ТП 334 до ТП 337 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 16:15 | 16:21
2021-09-15
570 | КЛ | от ТП 91а до Лазо 41 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:26 | 15:33
571 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:30
572 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:11
573 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:56 | 10:54
574 | КЛ | от ТП 334 до ТП 337 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:29 | 14:59
575 | КЛ | от ТП 230 до ТП 234 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:44 | 12:56
576 | КЛ | от ТП 236 до ТП 234 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:17 | 15:21
577 | КЛ | от ТП 334 до ТП 337 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:01 | 15:25
578 | КЛ | от ТП 236 до ТП 234 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:26 | 15:40
2021-09-16
579 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 15:57
580 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:00
581 | КЛ | от ТП 300 до ВРУ Радиоцентр 7 | испытаниеКЛ 0,4 кВ | 8:38 | 10:26
582 | ВЛ | ТП 235 | установка опор ВЛ 0, 4 кВ | 8:40 | 13:05
583 | КЛ | от ТП 107 до Ф 28 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:55 | 13:37
584 | ТП | ТП 17м в сторону ТП 23м | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:16 | 9:21
585 | КЛ | на ТП 4 обл. от РУ 10 до Т2 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:40 | 10:12
586 | ТП | ТП 033 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 9:45 | 10:30
587 | ТП | на ТП 17м в сторону ТП 23м | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:53 | 10:55
588 | КЛ | от ТП 4обл до Т2 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:15 | 11:02
589 | ТП | ТП 235 | монтаж провода СиП 10 кВ | 13:15 | 15:20
590 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:28 | 16:05
591 | КЛ | от РП 2 до ТП 6м | откопка КЛ 10 кВ | 13:38 | 11:55
592 | КЛ | на ТП 4 обл | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:36
593 | ТП | ТП 6м | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:05 | 15:32
2021-09-17
594 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 15:40
595 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:33 | 17:00
596 | ТП | ТП 053 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 9:30 | 10:15
597 | КЛ | от Ф 3 ПС Водозабор до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 28-28 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:16 | 13:15
598 | КЛ | от РП 2 до ТП 6м | откопка КЛ 10 кВ | 11:14 | 12:20
599 | КЛ | от 96а до ТП 101 | ремонт КЛ 10 кВ | 12:32 | 13:32
600 | КЛ | от ВРУ Шимановского 22 до ВРУ Зейская 151 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:05 | 15:03
601 | КЛ | от ТП 96а до ТП 101 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 14:03
602 | КЛ | от РП 2 ячейка 15 до ТП 6м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:20
603 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:04 | 16:04
2021-09-18
604 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:17 | 15:45
605 | КЛ | от ВРУ Шимановского 22 до ВРУ Зейская 151 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 16:04
606 | КЛ | от ТП 6м до РП 2 ячейка 15 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:43 | 13:46
607 | ТП | Зейская 151, Шимановского 23 | переключение по основной схеме | 8:40 | 10:13
608 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:14
609 |  |  | пропилка крон деревьев | 9:00 | 15:53
610 | КЛ | от ТП 6м до РП 2 ячейка 15 | определение м.п.КЛ 10 кв | 8:51 | 9:22
611 | КЛ | от ТП 395 до ТП 396 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:32 | 14:25
612 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС Новая | откопка КЛ 10 кВ | 9:46 | 16:25
613 | КЛ | от ТП 13 до ТП 19а | откопка КЛ 10 кВ | 10:20 | 13:33
614 | КЛ | от ТП 13 до ТП 19а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:38 | 15:58
615 | ТП | ТП 14а | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 14:05 | 14:54
616 | ТП | ТП 14 Аэропорт | тек.ремонт | 15:08 | 15:36
2021-09-21
617 | ВЛ | ТП 427б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:00 | 11:53
618 | КЛ | от ТП 168 до ТП 161 | откопка КЛ 10 кВ | 8:30 | 15:15
619 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 10:40
620 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 8:49 | 15:50
621 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 Ф 5к ПС Новая | земельные работы КЛ 10кВ | 8:51 | 17:00
622 | КЛ | от ТП 19а до ТП 13 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 9:18
623 | ТП | ТП 4 обл | ремонт РУ 10 секция 2 | 9:18 | 9:46
624 | ТП | ТП 428 | тек.ремонт РУ 0,4 кВ и тр | 14:06 | 15:20
625 | КЛ | от ТП 20 ячейка 3 до ТП 19б ячейка 3 | земельные работы КЛ 10кВ | 14:22 | 17:10
2021-09-22
626 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:55
627 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:45 | 13:05
628 | КЛ | от ТП 319 до ТП 321 | определение м.п.КЛ 10 кв | 8:45 | 13:40
629 | КЛ | от ТП 28а до Б.Хмельницкого 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:00 | 10:48
630 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:46
631 | ТП | ТП 10 Белогорье | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 9:15 | 10:50
632 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:40
633 | КЛ | от ВЛ 10 кВ Ф 3 ПС Водозабор в сторону ТП 28-28 | присоеденить КЛ 10 кВ | 14:02 | 14:30
634 | КЛ | от ТП 13 до ТП 19а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:41 | 14:20
635 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:30
2021-09-23
636 | КЛ | от ТП 603 до ж.д Ленина 285 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:02 | 16:00
637 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:16 | 16:00
638 | ТП | ТП 11, 11а, 13, 13а, 14, 35 | осмотр | 8:20 | 13:22
639 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:40
640 | КЛ | от ТП 395 до ТП 396 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 8:50 | 13:40
641 | КЛ | от ТП 199 до ТП 201а | испытание КЛ 10 кВ | 8:58 | 9:20
642 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:08 | 11:36
643 | КЛ | от ТП 319 до ТП 321 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:22 | 12:10
644 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 12:11 | 13:16
645 | ТП | ТП 40м | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 13:34 | 15:35
646 | КЛ | от ТП 19б до ТП 20 яч 3 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:02 | 15:25