## Лист1
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бри- гады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024-01-01
2024-01-02
2024-01-03
1 | н | 1 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:25 | 15:05
2024-01-04
2 | р | 1 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:40 | 17:00
3 | н | 3 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 402 до ТП 374 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:06
4 | н | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:07 | 15:40
2024-01-05
2024-01-06
5 | н | 1 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 506 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:17 | 17:04
6 | н | 1 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 11:05 | 15:30
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
7 | р | 2 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:40 | 16:40
8 | р | 1 | т | Евменов | 2 | ТП | РП 2, 3, 3а, 4, 6 | осмотр ТП | 9:02 | 13:40
9 | р | 1 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | РП 13 яч 18 - ТП 66м | откопка КЛ 10 кВ | 9:12 | 10:30
10 | н | 2 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 402 - ТП 374 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:52 | 16:22
11 | н | 1 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 28-13 | монтаж крепления СИП | 10:01 | 13:10
12 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | РП 13 - ТП 66м | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:31 | 16:05
13 | н | 2 | в | Велигорский | 3 | ВЛ | ТП 28-14 - ТП 28-11 | ремонт ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ | 14:05 | 15:27
14 | н | 1 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 368а | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:40 | 15:00
2024-01-10
15 | р | 2 | т | Атласов | 2 | ТП | РП 5, 7, 8, 10, 14 | осмотр ТП | 8:40 | 13:14
16 | н | 1 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | РП 13 - ТП 66м | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 13:06
17 | р | 3 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:46 | 17:00
18 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:54 | 15:30
19 | н | 3 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 178 | монтаж вводов в ж.д. Северная 168 | 9:02 | 15:47
20 | н | 2 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 430б | текущ. Ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 13:27 | 15:20
21 | н | 3 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 450в - Ф 6 ПС "Западная" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:59 | 14:40
2024-01-11
22 | н | 4 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 33-03 | монтаж провода СИП | 8:25 | 13:07
23 | р | 3 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 8 | осмотр ТП | 8:42 | 13:40
24 | р | 2 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | откопка КЛ 10 кВ | 9:12 | 13:16
25 | н | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 428б - ТП 420 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:05 | 12:08
26 | н | 5 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 9 | монтаж провода СИП | 13:16 | 15:51
27 | н | 2 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:17 | 15:28
28 | н | 3 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 250 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 13:41 | 15:13
29 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 14:08 | 16:13
30 | р | 4 | к | Власов | 2 | КЛ | ПС "Западная" Ф 23 - ТП 666в | откопка КЛ 10 кВ | 14:30 | 16:17
31 | н | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 428б - ТП 420 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:30 | 16:09
32 | р | 4 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 526к | ремонт РУ 0,4 кВ | 15:34 | 16:10
33 | н | 4 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" - ТП 666в | ремонт КЛ 10 кВ | 20:09 | 21:55
2024-01-12
34 | р | 5 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 8а, 9, 9а, 9б, 11, 11а | осмотр ТП | 8:35 | 14:06
35 | р | 3 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:43 | 17:00
36 | н | 6 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 368а | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 10:23 | 10:45
37 | н | 7 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Северная, 168 | демонтаж опоры | 13:07 | 15:10
38 | н | 5 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 296 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:10 | 15:09
39 | р | 1 | д | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС | 15:10 | 15:35
2024-01-13
40 | н | 2 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 303 | монтаж СИП 0,4 кВ | 11:04 | 16:00
2024-01-14
2024-01-15
41 | р | 6 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:45 | 16:20
42 | н | 8 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 88а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:28 | 11:12
43 | р | 3 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 185- Ф 21 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:35 | 13:13
44 | р | 4 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 92 в в сторону ул. Партизанской | подключение печей от ВЛ 0,4 кВ | 10:35 | 14:30
45 | н | 9 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 9 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:14 | 15:30
46 | н | 6 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 419 | монтаж ПУ вРУ 0,4 кВ | 14:00 | 15:40
2024-01-16
47 | р | 4 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:41
48 | н | 6 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 185 до места разреза Ф 21 ПС "Сетевая" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 9:48
49 | н | 7 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 33-01 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:13 | 9:40
50 | н | 10 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 77 | установка опор ВЛ 0,4 кВ, ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:48 | 11:20
51 | н | 4 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 185 до Ф 21 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:18 | 13:55
52 | р | 1 | в | Потапов | 2 | ВЛ | ТП 77а Фрунзе 77/2, 77/1 | замер напряжения | 13:02 | 14:12
53 | р | 5 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 35 Горького 194 | осмотр РУ 0,4 кВ | 13:13 | 13:47
54 | н | 8 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 22 | текущ. ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 13:40 | 15:00
2024-01-17
55 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 13, 13а, 13б, 14, 17, 17а | Осмотр ТП | 8:37 | 13:40
56 | р | 5 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:45 | 11:30
57 | р | 5 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 13 - ТП 66м | откопка и м.п. КЛ 10 кВ | 9:00 | 12:50
58 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 19а, 19б, 19в, 20, 20а, 21, 22б | Осмотр ТП | 13:41 | 15:52
59 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | РП 13 - ТП 66м | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:58 | 15:27
2024-01-18
60 | р | 8 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 22г, 23б, 27, 27а, 28, 28а | Осмотр ТП | 8:31 | 12:59
61 | р | 9 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:35 | 17:00
62 | н | 6 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 66м - РП 13 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:46 | 12:51
63 | н | 1 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 15:17
64 | р | 6 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 96 - ТП 96а | откопка и м.п. КЛ 10 кВ | 9:19 | 10:20
65 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 96 - ТП 96а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:39 | 12:39
66 | н | 9 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 14 | текущ. ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 13:00 | 15:24
67 | н | 11 | в | Потапов | 2 | ВЛ | Набережная р. Зея | монтаж провода СИП 0,4 кВ | 13:25 | 15:05
68 | н | 1 | л | Буянов | 1 | ВЛ | РП 13 - ТП 66м | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:08
2024-01-19
69 | н | 1 | и | Колесник | 2 | ВЛ | ТП 124 руб №2 | замена ввода | 9:13 | 9:49
70 | н | 7 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 96 - ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 10:00
71 | н | 10 | т | Гучинский | 3 | ТП | РП 13 яч 18 - РУ 10 кВ | ремонт | 9:16 | 9:54
72 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:50 | 16:24
73 | р | 7 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 35 - МКД Горького 194 | ремонт концевой заделки 0,4 кВ | 13:08 | 1430
74 | р | 2 | в | Потапов | 2 | ВЛ | Рабочая 197 - Высокая 124 | отключить ввода ВЛ 0,4 кВ | 13:22 | 15:05
75 | р | 9 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 29, 29а, 30, 31, 31а, 32 | осмотр ТП | 13:23 | 15:50
76 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 96 - ТП 96а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:24 | 16:01
2024-01-20
77 | р | 11 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 9:10 | 16:10
78 | н | 3 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 731 | установка опор, монтаж СИП | 10:28 | 15:55
79 | н | 8 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 396- ТП 390 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 11:03 | 16:12
2024-01-21
2024-01-22
80 | р | 10 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 167а | ремонт руб №6 | 8:40 | 9:23
81 | р | 8 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ПС "Чигири" Ф 1а до РП Перенат. Центр | откопка КЛ 10 кВ | 9:19 | 15:59
82 | р | 11 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 307 | ремонт руб №1 | 9:30 | 9:48
83 | р | 12 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 9:56 | 16:13
84 | н | 12 | в | Потапов | 2 | ВЛ | Набережная р. Зея | демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:13 | 14:25
85 | р | 12 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 32а, 33а, 33б, 34а, 35, 35а | осмотр ТП | 13:15 | 17:00
2024-01-23
86 | р | 13 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 35б, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 39 | осмотр ТП | 8:36 | 13:10
87 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:22 | 17:00
88 | н | 9 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 1 Перенат до Ф 1а ПС "Чигири" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:29 | 13:00
89 | н | 4 | о | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 737а | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:37 | 15:24
90 | н | 15 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 248 ВЛ 0,4 кВ в сторону пер. Технический | определение места повреждения | 9:40 | 10:26
91 | н | 11 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 33-03 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра, монтаж авт. Выкл. В РУ 0,4 кВ | 13:21 | 15:20
92 | н | 2 | и | Плисов | 1 | ВЛ | ТП 24а | замена ПУ 0,4 кВ на силовой тр-р Т1 | 15:00 | 15:28
2024-01-24
93 | р | 14 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:13 | 16:18
94 | р | 9 | к | Бондарец | 1 | КЛ | ТП 97 в сторону ул. Пролетарской | подключение печей от ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 12:58
95 | р | 3 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 384 | монтаж, крепление под СИП | 8:46 | 13:15
96 | р | 14 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 32, 40, 40а, 41а, 41б, 42, 42а | осмотр ТП | 8:47 | 14:07
97 | н | 10 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 1 Перенат до Ф 15 ПС "Кооперативная" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:09 | 14:05
98 | р | 10 | к | Неверов | 1 | КЛ | ПС "Зейская" Ф 13 до ТП 94 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:27 | 9:54
99 | н | 17 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 384 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 13:45 | 16:00
100 | н | 12 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 7м | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:07 | 14:55
2024-01-25
101 | р | 8 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:16
102 | н | 18 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 522 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:41 | 11:38
103 | р | 11 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 603 | откопка КЛ 10 кВ | 9:16 | 15:17
104 | р | 15 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 017а, ул. Дальняя | ремонт руб | 9:28 | 9:46
105 | н | 9 | к | Неверов | 3 | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская" - ТП 94 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:44 | 13:32
106 | р | 4 | в | Потапов | 2 | ВЛ | ТП 258б | отключить ввода ВЛ 0,4 кВ | 13:14 | 15:09
107 | н | 13 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 301 | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:41 | 15:10
108 | н | 4 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:24
2024-01-26
109 | р | 16 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:42 | 16:27
110 | р | 16 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 43, 44а, 44в, 45, 46, 46б, 47а | осмотр ТП | 8:45 | 13:10
111 | р | 12 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | откопка КЛ 10 кВ | 9:04 | 15:52
112 | н | 18 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ул. Ленина, 114 | пропилка крон деревьев | 9:10 | 11:03
113 | р | 17 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 47, 48, 48а, 49, 49а, 49б | осмотр ТП | 13:10 | 15:40
114 | н | 12 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 71а - Ф 25 ПС "Амур" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:26 | 16:20
2024-01-27
115 | р | 17 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка ПУ по тех. прис. | 8:28
2024-01-28
2024-01-29
116 | р | 18 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 50, 50а, 51, 51а, 51б, 53, 53а | осмотр ТП | 8:44 | 13:00
117 | р | 9 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:53 | 15:56
118 | н | 3 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | РЛНД №218 Ф 22 ПС"Чигири"тв сторону РП 3 яч. 6 | Отсоединение КЛ 10 кВ от ПКУ 10 кВ | 9:16 | 9:48
119 | р | 14 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 419в - ТП 424 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:13 | 13:07
120 | р | 15 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, РП7, 58а, 58б | осмотр ТП | 13:33 | 16:01
121 | р | 15 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | РП Перинатальный до ПС "Чигири" Ф 1а | откопка КЛ 10 кВ | 13:44 | 14:41
122 | н | 20 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | Свободная 88-90 | монтаж вводов в ж.д. ВЛ 0,4 кВ | 14:05 | 15:05
123 | н | 13 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:19 | 15:44
2024-01-30
124 | р | 19 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:39 | 16:46
125 | р | 20 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63 | осмотр ТП | 8:43 | 13:49
126 | н | 11 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 419в - ТП 424 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:07 | 15:27
127 | р | 1 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 478а - ТП 021б | определ. трассы КЛ 10 кВ | 13:40 | 14:50
128 | р | 21 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 64, 67, 67а, 68, 69, 69а | осмотр ТП | 13:50 | 17:00
129 | р | 4 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ул. Пролетарская, 8 ВЛ 0,4 кВ | замер U | 14:29 | 15:29
2024-01-31
130 | р | 10 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:33 | 15:54
131 | р | 16 | к | Харченко | 2 | КЛ | КЛ 10 кВ от ПС "Зейская" до РП 5 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:07 | 15:06
132 | н | 21 | в | Лаутеншлегер | 5 | ВЛ | Набережная р. Амур | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:20 | 14:57
133 | н | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | от РП 5 до Ф 33 ПС "Зейская" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 15:06 | 16:27
134 | р | 1 | д | Потапов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС | 15:00 | 17:30
2024-02-01
135 | р | 1 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 70, 71, 71а, 72, 72а, 72б, 73 | осмотр ТП | 8:39 | 13:42
136 | н | 1 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | пер. Советский, 17 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:44 | 9:59
137 | н | 2 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ул. Гражданская, 41 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 9:53 | 10:27
138 | н | 1 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 499 | монтаж СИП 0,4 кВ | 10:24 | 16:06
139 | н | 3 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 506а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:50 | 14:41
140 | р | 2 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 74, 76, 77, 77а, 78, 79, 80 | осмотр ТП | 13:42
2024-02-02
141 | н | 1 | к | Панченко | 3 | КЛ | от ПС "Чигири" до РП Перинатал Ф 1а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:26 | 13:34
142 | р | 1 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 74 до Ф 23 ПС "Зейская" | откопка КЛ 10 кВ | 9:03 | 13:13
143 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:07 | 16:00
144 | н | 1 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ул. Чайковского, 142 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 9:14 | 9:49
145 | н | 2 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 74 до Ф 23 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:13 | 14:55
146 | р | 3 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 80а, 82г, 84, 85, 85а, 85б | осмотр ТП | 13:22 | 16:21
2024-02-03
147 | р | 3 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | Выполнение уведомлений по тех. присоед. | 8:40 | 15:53
148 | н | 2 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 33-05 | Монтаж опор СИП ВЛ 0,4 кВ | 11:45 | 16:00
2024-02-04
2024-02-05
149 | р | 4 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 88а | осмотр ТП | 8:28 | 13:28
150 | р | 2 | к | Неверов | 2 | КЛ | от ПС "Кооперативная" Ф 15 до ТП 1 Перинат. Центр | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:41 | 9:23
151 | р | 4 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:51 | 16:08
152 | р | 3 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | откопка КЛ 10 кВ | 9:12 | 14:27
153 | р | 4 | к | Неверов | 2 | КЛ | ПС "Чигири" Ф 1а до ТП 2 Перенатал. Центр | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:29 | 13:18
154 | н | 5 | в | Потапов | 2 | ВЛ | пер. Зеленый, 13 | Ремонт ввода ВЛ 0,4 кВ | 9:46 | 11:02
155 | р | 5 | к | Неверов | 2 | КЛ | от ПС "Кооперативная" Ф 15 до РП 1 Перинат. Центр | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:19 | 14:52
156 | р | 5 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 89, 90а, 91, 91а, 92, 92а | осмотр ТП | 13:27 | 15:31
157 | н | 6 | в | Потапов | 2 | ВЛ | ТП 026в | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 15:07 | 16:16
158 | н | 1 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:31 | 15:40
2024-02-06
159 | н | 7 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | пер. Школьный, 23 | замер U | 8:26 | 12:00
160 | р | 6 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 93, 94, 95, 96, 96а, 97, 98а | осмотр ТП | 8:34 | 13:41
161 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 15:00
162 | н | 4 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 13:11
163 | н | 3 | о | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 296 | установка опор, монтаж провода СИП | 9:20 | 13:26
164 | н | 3 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 1 Перенат Центр до Ф 15 ПС "Кооперативная" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:00 | 15:30
165 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 603 - ТП 605 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:12 | 15:05
166 | н | 8 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 33-04 | пропилка крон деревьев на ВЛ 10 кВ | 14:30 | 15:00
167 | н | 1 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 84 | текущий ремонт | 13:42 | 15:30
2024-02-07
168 | р | 6 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 200 - РЩ Северная 110 | откопка КЛ 10 кВ | 8:26
169 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 100а, 103в, 101, 102г | осмотр ТП | 8:40 | 13:32
170 | р | 7 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 98 руб 23 | ремонт губки | 8:55 | 9:04
171 | р | 7 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 320 г ВЛ 0,4 кВ в сторону ул. Железнодорожной | исп КЛ 0,4 кВ | 9:07 | 9:25
172 | р | 1 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 98 - ТП 58а | опр. Трассы КЛ 10 кВ | 9:08 | 9:49
173 | н | 9 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 479 | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 10:20 | 11:19
174 | н | 45 |  | Сидоров | 1 |  | ТП 346б | замена ПУ | 13:08 | 13:30
175 | н | 2 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 88а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров. | 14:04 | 15:32
176 | н | 2 | л | Буянов | 1 | КЛ | РП 3 яч 6 -РЛНД 218 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:22 | 16:32
177 | н | 3 | к | Неверов | 3 | КЛ | ПС "Кооперативная" Ф 15 до ТП 1 Перинатал Центр | ремонт КЛ 10 кВ | 15:35 | 18:16
2024-02-08
178 | р | 8 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 200 до ВРУ ул. Северная, 110 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:35
179 | н | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | РП 3 яч 6 - ВЛ 10 кВ РЛНД 218 Ф 22 ПС "Чигири" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:24 | 13:50
180 | р | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 102г до Ф 24 ПС "Металлист" | опред трассы 10 кВ | 13:51 | 17:00
181 | р | 3 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 14:27 | 15:50
2024-02-09
182 | р | 9 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 200 - ВРУ Северная, 110 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:13 | 15:30
183 | р | 9 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 104, 104а, 106, 106а, 107, 109, 110 | осмотр ТП | 8:36 | 12:00
184 | н | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | РП 3 яч 6 до ВЛ 10 кВ Р 218 ПС "Чигири" Ф 22 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:00 | 16:19
185 | н | 10 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 33-06 | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 10:10 | 11:00
186 | н | 2 | и | Сидоров | 1 | ВЛ | ТП 29 | установка измерит. Комплекса в РУ 0,4 кВ замена т/т | 13:05 | 13:52
187 | р | 10 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 113, 113а, 116, 116б, 120, 120а, 121 | осмотр ТП | 13:29 | 16:00
2024-02-10
188 | н | 6 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ПС "Зейская" Ф 33 до РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:38 | 11:45
2024-02-11
2024-02-12
189 | н | 11 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 121 | монтаж вводов ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 17:00
190 | р | 11 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 124, 127, 128, 129, 133, 134, 134а | осмотр ТП | 8:55 | 13:32
191 | р | 12 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП Перинатал Центр до ПС "Чигири" Ф 1а | откопка КЛ 10 кВ | 8:55
192 | р | 11 | к | Панченко | 3 | КЛ | РП 14 - ПС "Новая" Ф 4к | откопка КЛ 10 кВ | 9:18 | 9:57
193 | р | 14 | к | Панченко | 3 | КЛ | от яч. 4к ПС "Новая" до РП 14 | землян. работы на КЛ 10 кВ | 10:02 | 13:42
194 | н | 3 | л | Боянов | 1 | КЛ | от РП Перинат Центр до Ф 1а ПС "Чигири" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:22 | 16:40
195 | р | 12 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 137, 138, 139, 139а, 139б, 144, 145 | осмотр ТП | 13:33 | 16:10
196 | н | 7 | к | Панченко | 3 | КЛ | РП 14 - ПС "Новая" Ф 4к | ремонт КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:32
2024-02-13
197 | р | 13 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 145, 146, 146а, 148, 150, 150а | осмотр ТП | 8:44 | 13:15
198 | р | 15 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 19а - РУ 0,4 кВ №1 до РУ 0,4 кВ №3 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:08 | 15:00
199 | н | 3 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 19а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:16 | 15:24
200 | р | 1 | в | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ | Ф 26, 10 ПС "Астрахановка" | обход ВЛ 10 кВ | 14:00 | 15:16
2024-02-14
201 | р | 16 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 419в - ТП 424 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:48 | 15:13
202 | н | 3 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:07 | 16:26
203 | н | 12 | в | Ядренцев | 5 | ВЛ | Ф 26, 10 ПС "Астрахановка" от Р 26 А до ТП 744 от Р 10 А до ТП 744 | ремонт ВЛ | 9:25 | 10:53
204 | н | 4 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 419в - ТП 424 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:20 | 15:40
205 | р | 17 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 50м, 11м, 13м, 14м, 15м | осмотр КЛ 10 кВ | 13:15 | 15:24
206 | р | 14 | т | Гучинский | 3 | ТП | руб 14 ТП 476 | ремонт руб. | 13:28 | 13:42
207 | н | 4 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 49б | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:00 | 15:41
2024-02-15
208 | н | 9 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 419в - ТП 424 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:20
209 | н | 5 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 425 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и замена тр-ра | 9:03 | 11:00
210 | р | 4 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:20
211 | н | 4 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 424 - ТП 419в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:24 | 10:45
212 | н | 6 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 30м | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:33 | 15:30
2024-02-16
213 | р | 15 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 152, 152а, 153, 154, 155, 157 | осмотр ТП | 8:27 | 13:13
214 | н | 3 |  | Сидоров | 1 |  | ТП 29 | замена втор. сетей Т.Т. | 13:06 | 14:13
215 | р | 16 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 100, 100а, 161, 161а, 162, 162а, 162б | осмотр ТП | 13:13 | 15:29
2024-02-17
216 | н | 4 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 28-02 | установка опор, монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:32 | 17:00
2024-02-18
2024-02-19
217 | р | 18 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 191 | подключение печей от ВЛ 0,4 кВ | 8:33 | 10:33
218 | р | 17 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 163, 164, 167, 167а, 168, 168а | осмотр ТП | 8:34 | 13:20
219 | н | 5 | о | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 395 | монтаж СИП 0,4 кВ | 9:24 | 16:40
220 | н | 10 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 2 Перинатальный центр в стор Ф 1а ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:09 | 15:37
221 | р | 18 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 169, 172, 176, 177, 178, 179 | осмотр ТП | 13:22 | 17:00
222 | р | 19 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" - ТП 57м | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 13:34 | 15:30
2024-02-20
223 | р | 19 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 182, 184, 140, 190б, 191, 191а | осмотр ТП | 8:45 | 13:32
224 | н | 11 | к | Неверов | 3 | КЛ | от ПС "Чигири" Ф 24 - ТП 57а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:51 | 15:08
225 | н | 5 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 57м до м. разр Ф 24 ПС "Чигири" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:28 | 14:34
226 | н | 6 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 245 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:11 | 16:12
227 | р | 20 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 192а, 192б, 195, 198, 199, 200 | осмотр ТП | 13:33 | 16:21
2024-02-21
228 | р | 21 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 205, 205а, 206, 207, 209, 212 | осмотр ТП | 8:33 | 14:05
229 | р | 20 | к | Харченко | 2 | КЛ | от Ф 25 ПС "Амур" до ТП 71а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:39 | 14:09
230 | р | 11 | о | Цыганцев | 1 | ВЛ | ТП 245 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:44 | 16:20
231 | н | 7 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" от ТП 737а до ТП 729 | подкл. вновь ввод. ВЛ 10 кВ | 8:57 | 11:22
232 | н | 7 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 011 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ов | 14:06 | 15:25
233 | н | 12 | к | Харченко | 3 | КЛ | от ПС "Амур" Ф 25 до ТП 71а | ремонт КЛ 10 кВ | 14:10 | 15:23
2024-02-22
234 | р | 12 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 13, 19а, 20, 21, 29а, 34а | осмотр КЛ 10 кВ | 8:03 | 16:00
235 | н | 8 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 323 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:16 | 10:22
236 | н | 7 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 127 - ТП 9б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:20 | 14:19
2024-02-23
2024-02-24
2024-02-25
2024-02-26
237 | р | 21 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 427 - ПС "Западная" Ф 30 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:33 | 16:13
238 | р | 22 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 214, 215, 217, 221, 222, 223 | осмотр ТП | 8:34 | 13:47
239 | р | 5 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 16:00
240 | р | 2 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 62-до ВРУ жд Политехническая, 36 | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 10:05 | 16:45
241 | н | 9 | т | Евменов | 3 | ТП | ЩО 70 в яч. Тр-ра №2 на ТП 800в | монтаж панели | 13:48 | 15:03
242 | н | 14 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 21 в сторон ТП 22б | ремонт кольцевой КЛ 10 кВ | 13:53 | 15:22
243 |  |  |  | Сидорук |  |  | ТП 55 в сторону Ф 23 ПС "Сетевая" | откл ВН 16 | 14:02 | 14:03
2024-02-27
244 | р | 23 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 3, 214 | ремонт дверей | 8:23 | 9:06
245 | р | 22 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ПС "Западная" Ф 33 - ТП 27а | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 10:36
246 | р | 3 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | опр. трассы КЛ 10 кВ | 9:03 | 13:45
247 | р | 24 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 296 | ремонт руб №1 | 9:07 | 10:15
248 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:50 | 16:00
249 | н | 15 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 427 - Ф 30 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 11:06 | 15:22
250 | р | 25 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 221, 230, 231, 234, 235, 236 | осмотр ТП | 13:13 | 15:33
251 | н | 16 | к | Неверов | 3 | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" - ТП 27а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:32 | 15:09
2024-02-28
252 | н | 15 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 296 | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 9:14 | 10:15
253 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:04
254 | н | 8 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 296 | установка опор монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:26 | 10:36
255 | н | 8 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 82г - ТП 82 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:17 | 15:55
256 | н | 10 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 1 Перинат. Центр | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ров. | 13:46 | 14:52
257 | н | 16 | к | Непомнящих | 1 | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" РЛНД№3 в стор РП 12 | отсоединение КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 14:18 | 14:42
2024-02-29
258 | р | 12 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:45 | 16:26
259 | н | 11 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 480 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 9:03 | 10:31
260 | н | 9 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | РП 12 - ВЛ 10 кВ РЛНД №3 Ф 5к ПС "Новая" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:10
261 | н | 17 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 121 | монтаж вводов в жд ВЛ 0,4 кВ | 13:49 | 15:30
262 | н | 10 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 101 - Ф 15 ПС "Зейская" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:53 | 17:00
263 | н | 12 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 376 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 14:08 | 15:21
2024-03-01
264 | н | 1 | в | Лаутеншлегер | 6 | ВЛ | ТП 164 | установка опор, монтаж провода ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:10
265 | р | 1 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 239, 239а, 240, 240а, 245, 245а | осмотр ТП | 8:32 | 13:05
266 | р | 1 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 22б, 22, 28а, 28, 29 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:34
267 | н | 10 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 101 - Ф 15 ПС "Зейская" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:42 | 16:02
268 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 11:05
269 | н | 1 | о | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 164 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:25 | 16:45
270 | н | 1 | к | Неверов | 1 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" в сторону ТП 57м | отсоединить КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 13:10 | 15:48
271 | н | 2 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 164, ТП 182 | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:15 | 16:28
272 | н | 1 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 2 Перинатальный центр | текущий ремонт РУ 10 кВ и тр-ра | 13:35 | 14:26
2024-03-02
273 | н | 2 | к | Краснопольский | 2 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" в сторону ТП 57м | отсоединение КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 8:36 | 9:01
2024-03-03
2024-03-04
274 | р | 2 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 247, 248, 250, 255, 260, 267 | осмотр ТП | 8:46 | 13:30
275 | р | 4 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" - ТП 424а | откопка КЛ 10 кВ | 9:09 | 15:40
276 | р | 3 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 273, 274, 282, 284, 293, 294а, 299 | осмотр ТП | 13:40 | 16:00
277 | н | 3 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 191 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 15:18 | 16:06
278 | р | 1 | д | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявка ОДС | 16:06 | 16:40
2024-03-05
279 | р | 4 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 300, 301, 303, 307, 309, 312, | осмотр ТП | 8:30 | 14:08
280 | н | 11 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 442а - 441б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:34 | 16:44
281 | н | 2 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" - ТП 424а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:06 | 13:40
282 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:49 | 16:03
283 | н | 1 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 245а | текущий ремонт РУ 10 кВ и тр-ров | 14:33 | 15:50
284 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 16:45 | 18:05
2024-03-06
285 | н | 3 | т | Атласов | 4 | ТП | РП 9 | текущий ремонт и монтаж ПУ секц №1 РУ 10 кВ и текущий ремонт Т1 | 9:08 | 11:12
286 | н | 4 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 510 | перераспред. нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 10:23 | 13:00
287 | р | 5 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 29 ПС "Портовая" - ТП Канатная дорога | откопка КЛ 10 кВ | 9:12 | 14:00
288 | р | 3 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:47 | 17:00
289 | р | 4 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 18м на Кантемирова 13 | опред. трассы КЛ 0,4 кВ | 14:19 | 15:09
2024-03-07
290 | р | 6 | к | Власов | 2 | КЛ | КТП 22 - ВРУ жд Калинина 38 | монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:14 | 12:00
291 | н | 5 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 22 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 11:13
292 | н | 3 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 28-22 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:43 | 11:29
293 | н | 3 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | от ПС "Портовая" Ф 29 до ТП Канатная дорога | ремонт КЛ 10 кВ | 9:03 | 10:38
294 | н | 4 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 239 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра №1. Замена тр-ра №2 | 10:01 | 11:22
295 | н | 6 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 104, 427б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:00 | 15:39
2024-03-08
2024-03-09
2024-03-10
2024-03-11
296 | н | 7 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 120, ТП 9 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 12:57
297 | р | 7 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 82 - ТП 82г | откопка КЛ 10 кВ | 8:21 | 11:35
298 | р | 8 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 12 - ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:28 | 13:12
299 | р | 5 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 312а, 313, 319, 321, 324, 326 | осмотр ТП | 8:45 | 13:00
300 | н | 4 | о | Жуков | 3 | ВЛ | ТП 278 - ТП 354, ТП 278а - ТП 354 | установка опор 0,4 кВ | 14:40 | 15:30
301 | н | 8 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 82г - ТП 82 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:17 | 14:52
302 | р | 4 | к | Колесник | 1 | КЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:33 | 16:00
303 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 328, 333, 334, 337, 345, 345а, 332 | осмотр ТП | 13:34 | 16:00
304 | н | 9 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:55 | 16:30
2024-03-12
305 | н | 5 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 425 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ра | 9:07 | 10:57
306 | н | 4 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 82 - ТП 82г | ремонт КЛ 10 кВ | 9:15 | 14:51
307 | н | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:17 | 15:36
308 | н | 8 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | Горького 30б | отключить ввода в жилые дома | 9:32 | 13:00
309 | н | 9 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ул. Горького от ул. Мухина до ул. Новой | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 13:26 | 15:38
310 | р | 7 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 346, 350, 351, 352, 356, 356а, 266 | осмотр ТП | 13:36 | 16:00
2024-03-13
311 | н | 10 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ул. Сосновая, 30 | монтаж ввода ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 11:00
312 | р | 8 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 357а, 357б, 361, 362, 362а, 364, 366 | осмотр ТП | 8:31 | 13:30
313 | р | 8 | к | Харченко | 2 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" - ТП 57м | откопка КЛ 10 кВ | 8:42 | 13:32
314 | н | 5 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:02
315 | н | 8 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 82г - ТП 82 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:07 | 11:33
316 | р | 9 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | откопка КЛ 10 кВ | 9:33 | 14:50
317 | р | 9 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 28-29 | замена автомата на ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 13:55
318 | р | 5 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:31 | 15:37
2024-03-14
319 | р | 11 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 421 | подключение эл. печей от ВЛ 0,4 кВ | 8:24 | 9:23
320 | р | 10 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 368, 368а, 370, 374в | осмотр ТП | 8:35 | 9:25
321 | р | 11 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 368 | замена губки на руб 0,4 кВ | 9:26 | 9:50
322 | н | 11 | в | Ядренцев | 4 | ВЛ | с ТП 2 пф | пропилка крон деревьев на ВЛ 10 кВ | 9:42 | 11:00
323 | н | 12 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | с ТП Высокая 219 | пропилка крон деревьев на ВЛ 10 кВ | 13:17 | 14:45
324 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:35 | 15:55
325 | р | 12 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 380, 381, 384, 384а, 388б | осмотр ТП | 13:40 | 15:42
326 | р | 12 | к | Власов | 2 | КЛ | от ТП 8 до Ленина 211/1 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:50
2024-03-15
327 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:29 | 15:59
328 | р | 13 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396 | осмотр ТП | 8:30 | 12:00
329 | р | 2 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 727 | монтаж арматуры СИП 0,4 кВ | 8:48 | 13:09
330 | р | 14 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 410, 413, 414б, 416, 416а, 417 | осмотр ТП | 13:17 | 15:50
331 | р | 15 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 49а, ТП 50, 51, 55 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:32
2024-03-16
332 | н | 5 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 150- РП 154 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:20 | 8:55
333 | н | 6 | о | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 727 | монтаж СИП 0,4 кВ | 9:10 | 15:30
334 | н | 5 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 150 - РП 154 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 12:12 | 16:10
2024-03-17
2024-03-18
335 | р | 15 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 419, 419б, 420, 421, 424, 424а | осмотр ТП | 8:37 | 13:20
336 | р | 3 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 337 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:50 | 17:00
337 | р | 16 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 199-ТП 191 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:57 | 13:44
338 | р | 17 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | от ПС "Чигири" Ф 21 до РП 9 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:12 | 14:15
339 | р | 8 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:11 | 15:52
340 | н | 14 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 510 | перераспред. нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 9:59 | 13:00
341 | н | 15 | в | Иванов | 5 | ВЛ | ТП 190 | установка опор, монтаж СИП ВЛ 0,4 кВ | 13:11 | 14:54
342 | р | 16 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 427, 427а, 427б, 427в, 428, 428б, 428в | осмотр ТП | 13:23 | 16:27
343 | н | 13 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 191- ТП 199 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:47 | 17:00
2024-03-19
344 | н | 16 | в | Велигорский | 2 | ВЛ | Ф 22 ПС "Астрахановка" от ТП 506а до ТП 510 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:23 | 10:00
345 | н | 8 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 199 - ТП 191 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:10
346 | н | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | яч 14 РП 9 в сторону Ф 21 ПС "Чигири" | ремонт | 9:31 | 10:11
347 | н | 7 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | от яч 21 ПС "Чигири" до РП 9 яч 14 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:47 | 14:39
348 | р | 5 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 800 до Мур Амурского | опред трассы КЛ 10 кВ | 10:08 | 13:12
349 | н | 3 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 87 - ТП 91а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:22
350 | н | 17 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 430б | монтаж вводов СИП | 13:30 | 15:49
351 | р | 9 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:32 | 15:53
352 | р | 17 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 430а, 430б, 454, 441, 443б | осмотр ТП | 13:33 | 16:00
2024-03-20
353 | н | 18 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ул. Заводская, 126, 137/1 без отключ | установка опор монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 13:00
354 | н | 1 |  | Сидоров | 1 |  | ТП 38 | установка измерит. комплекса в РУ 0,4 кВ | 8:35 | 10:28
355 | н | 7 | о | Литвиненко | 5 | ВЛ | ТП 182 | монтаж СИП 0,4 кВ, пропилка деревьев | 8:45 | 16:18
356 | р | 18 | т | Атласов |  | ТП | ТП 61а, 433, 434, 434а, 435, 439б | осмотр ТП | 8:57 | 11:15
357 | н | 15 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 346а - ТП 337 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:00 | 17:00
358 | р | 10 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:20 | 10:20
359 | р | 18 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 150 - РП 154 | откопка КЛ 10 кВ | 10:37 | 14:38
360 | н | 7 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 416 | текущий ремонт | 13:36 | 15:50
361 | н | 19 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 163 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 14:23
362 | н | 2 |  | Сидоров | 2 |  | ТП 252а | установка измерит. комплекса в РУ 0,4 кВ | 14:05 | 14:50
363 | н | 5 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | от РП 154 - ТП 150 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 15:02 | 16:05
2024-03-21
364 | р | 11 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:24
365 | р | 4 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка ПУ ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 16:59
366 | н | 20 | в | Велигорский | 2 | ВЛ | ТП 77а | перетяжка провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:50 | 10:13
367 | р | 19 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 437, 476, 476а, 477, 478, 479 | осмотр ТП | 8:52 | 13:40
368 | н | 7 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 182 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ, пропилка крон деревьев | 8:57 | 16:31
369 | н | 9 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 150 - РП 154 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:37 | 11:35
370 | р | 18 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | от Ф 24 ПС "Чигири" до ТП 57м | откопка КЛ 10 кВ | 10:14 | 13:25
371 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 145 до ТП 128 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:47 | 16:003
372 | н | 8 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 313 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 13:56 | 15:40
373 | н | 5 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 154 до ТП 150 | испытать КЛ 10 кВ
2024-03-22
374 | н | 21 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ТП 3 | демонтаж вводов ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 9:20
375 | н | 17 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 2 яч 3 до ТП 6м и от РП 2 яч 15 до ТП 6м | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:55 | 13:45
376 | р | 20 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 481, 482, 482а, 483, 490, 490а | осмотр ТП | 9:55 | 15:40
377 | н | 18 | л | Буянов | 1 | КЛ | от РП 9 яч 17 до ТП 42м | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:27
2024-03-23
378 | н | 22 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" ВЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 18:02 | 21:00
2024-03-24
379 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 726а - ТП 721 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:44 | 11:15
380 | н | 9 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 146а | ремонт РУ 0,4 кВ секц №1 Т-1 | 12:35 | 17:18
381 | н | 23 | в | Велигорский | 2 | ВЛ | ТП 28-28 - опоры №35 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:18 | 14:42
2024-03-25
382 | р | 21 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 492, 495, 499, РП 492 | осмотр ТП | 8:34 | 13:24
383 | н | 18 | л | Буянов | 1 | КЛ | от РП 9 яч 17 до ТП 42м | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:48 | 16:08
384 | н | 8 | о | Цыганцев | 5 | ВЛ | ТП 167а в стор ул. Свободной | монтаж провода СИП | 9:00 | 13:00
385 | р | 19 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 Ф 5к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:03 | 13:36
386 | н | 3 |  | Родин | 3 | ВЛ | от ТП 10 до ТП 11 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:10 | 10:37
387 | р | 20 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 25, 27, 31, 40а, 46, 46а, 30 | осмотр КЛ 10/0,4 кВ | 13:20 | 15:08
388 | р | 22 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 502, 505а, 506, 506а, 510, 511, 522 | осмотр ТП | 13:25 | 15:15
389 | н | 24 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ул. Свободная, 55 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:35 | 16:05
390 | н | 9 | о | Цыганцев | 5 | ВЛ | СТП 324 в сторону ул. Кузнечной | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:46 | 16:37
2024-03-26
391 | н | 25 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 356 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 9:40
392 | р | 21 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | откопка КЛ 10 кВ | 8:54 | 13:45
393 | р | 21 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 168-ТП 39а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:22
394 | н | 26 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 058 - ТП 28-29 | демонтаж монтаж траверс на не действ ВЛ 10 кВ | 9:41 | 12:57
395 | р | 12 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:28 | 15:46
396 | н | 10 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 146а | ремонт РУ 10, 0,4 кВ и тр-ов | 13:34 | 15:30
397 | р | 22 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 57м до Ф24 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:45
398 | н | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:30
399 | н | 27 | в | Иванов | 4 | ВЛ | с ТП 28-29 без отключ | монтаж траверс на жб опору ВЛ 0,4 кВ | 14:40 | 16:03
2024-03-27
400 | р | 23 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 581а, 5 ТЭЦ, 602, 603, 603а, 605а | осмотр ТП | 8:25 | 14:00
401 | н | 22 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 9б до ВРУ Новая 1 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:53 | 16:20
402 | р | 13 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:00 | 16:00
403 | н | 10 | к | Панченко | 2 | КЛ | от ТП 428б до ТП 420 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:28 | 16:01
404 | н | 28 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 28-29 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 13:17 | 15:22
405 | н | 11 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 190 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 14:01 | 14:35
406 | н | 12 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 295 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ров | 14:37 | 15:13
2024-03-28
407 | р | 14 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:00
408 | р | 24 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 606, 607, 666а, 666в | осмотр ТП | 8:42 | 12:00
409 | н | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:57 | 11:06
410 | н | 11 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | от Ф 24 ПС "Чигири" до ТП 57м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 12:19
411 | р | 22 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 14 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:08 | 11:00
412 | н | 29 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" от ТП 522 до ТП 123 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:29 | 10:58
413 | р | 23 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 58б, ТП 59 | корректировка схем КЛ 0,4 кВ | 13:13 | 15:25
414 | н | 30 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 356 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 14:21
415 | н | 13 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 2 | текущий ремонт РУ 10 кВ | 13:29 | 13:58
416 | н | 14 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 2а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:59 | 15:30
2024-03-29
417 | р | 9 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:35 | 16:27
418 | р | 15 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 15:53
419 | р | 25 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 717, 721, 721а, 728, 729, 730, 740 | осмотр ТП | 8:45 | 12:00
420 | н | 12 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 57м - Ф 24 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:16 | 10:33
421 | н | 31 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 248 Лазо 132 | замена опоры ВЛ 0,4 кВ | 9:49 | 10:26
422 | н | 32 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 28-29 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 13:25 | 15:40
423 | н | 22 | л | Буянов | 1 | КЛ | от ТП 9б до Новая 1 | опред. м.п. КЛ 0,4 кВ | 13:48 | 15:07
424 | н | 15 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 413 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ов | 14:08 | 15:03
2024-03-30
425 | р | 10 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 9:09 | 17:00
2024-03-31