## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2022-04-01
534 | КЛ | от ТП 14м до ВРУ ул. Институтская,17 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 13:00
535 | ВЛ | ТП 248 в сторону ул. Октябрьская | пропилка крон деревьев | 8:00 | 13:00
536 | Вл | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:30
537 | КЛ | от РП 14 до Ф 4к ПС"Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:02 | 15:30
538 | ТП | ТП 11м | текущий ремонт | 9:14 | 10:22
539 | КЛ | от ТП 161а доТП 169 | испытание КЛ 10 кВ | 10:20 | 15:30
540 | ТП | ТП 116 | ремонт рубильника | 11:54 | 12:07
541 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 13:08 | 15:40
542 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 13:24 | 16:00
2022-04-02
543 | Кл | от ТП 14м до ВРУ ул. Институтская,17 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 14:00
544 | КЛ | от Ф 4к ПС "Новая" до РП 14 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:10
2022-04-04
545 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:12
546 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:40 | 12:55
547 | ВЛ | ТП 9 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:43 | 10:52
548 | КЛ | от ТП 345 до ул. Пушкина,199/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:49 | 9:52
549 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | откопка м.п. | 8:55 | 13:23
550 | ТП | ТП 013а | ремонт дверей | 9:05 | 10:04
551 | КЛ | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. | 9:12 | 13:40
552 | ВЛ | ТП 9а | пропилка крон деревьев | 9:28 | 15:06
553 | КЛ | от ТП 19а до пер. Уралова,5/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:07 | 15:17
554 | ВЛ | от ТП 28-28 до ТП 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:30 | 14:36
555 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | опрееление м.п. | 13:24 | 16:14
556 | ТП |  | текущий ремонт | 13:33 | 14:18
557 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 28-14 | испытание КЛ 10 кВ | 14:02 | 15:05
558 | ТП | ТП 28-06 | текущий ремонт | 14:30 | 15:04
559 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 15:51 | 16:16
2022-04-05
560 | КЛ | ул. Студенческая,41, 41/1, 45, 45/1 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:21
561 | ТП | ТП 49,49а, 49б, 50,50а | осмотр ТП | 8:30 | 10:30
562 | ВЛ | от ТП 248 руб 3 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 13:15
563 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:48 | 15:49
564 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | откопка м.п. | 8:52 | 13:53
565 | КЛ | от ТП 357а до ТП 014б | откопка м.п. | 8:54 | 15:30
566 | КЛ | от РУ 10 до Т 2 на ТП 013а | испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 9:45
567 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 15:50
568 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 15:49
569 | КЛ | ул. Театральная, 42, 42/2 ,42/4, 44 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:21 | 15:10
570 | ТП | ТП 47а | текущий ремонт | 14:05 | 15:28
571 | КЛ | от ТП 198 до ТП 192а | определение м.п | 14:17 | 16:00
572 | КЛ | от ТП 014б до ТП 357а | определение м.п. | 15:47 | 16:20
2022-04-06
573 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:14 | 15:15
574 | КЛ | от ТП 97 до ул. Амурская,20 | работы на КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 9:36
575 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 15:47
576 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:32 | 15:47
577 | КЛ | от ТП 199 до ТП 191 | откопка КЛ 10 кВ | 10:01 | 14:47
578 | КЛ | от ТП 357а до ТП 014б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:07 | 15:46
579 | КЛ | от ТП 3пф до МКЖД Литер 24 | испытание | 13:14 | 15:55
580 | ТП | ТП 013а | замена Т2 | 13:43 | 15:29
581 | ТП | ТП 013а | осмотр Т2 | 14:33 | 15:29
582 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | определение м.п. | 14:51 | 15:37
2022-04-07
583 | ТП | ТП 51, 51а, 51б, 53, 53а, 54,55 | осмотр ТП | 8:14 | 9:33
584 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:26 | 16:10
585 | КЛ | от ТП 014б до ТП 357а | Определение м.п. | 8:47 | 9:52
586 | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:22 | 19:34
587 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:27 | 16:00
588 | КЛ | от ТП 198 до ТП 192а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:28 | 12:20
589 | ТП | ТП 2п | ремонт ТП | 9:35 | 10:30
590 | КЛ | от ТП 3пф до МКЖД Литер 24 | определение м.п. | 9:53 | 16:07
591 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:00 | 13:45
592 | КЛ | от ТП 198 до ТП 192а | определение м.п. | 13:22 | 14:48
593 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | определение м.п. | 13:45 | 15:23
594 | ТП | ТП 351 | текущий ремонт | 14:30 | 15:16
2022-04-08
595 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 12:45
596 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:40 | 16:05
597 | ТП | ТП 027 | текущий ремонт | 9:10 | 10:00
598 | КЛ | от ТП 161а до ТП 169 | откопка м.п. | 9:45 | 14:45
599 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 12:50 | 16:40
600 | ТП | ТП 53а, 55, 55а, 56, 240 | осмотр ТП | 13:22 | 14:40
601 | КЛ | от ТП 160 до ВРУ Гимназия Горького,153 | определение м.п. | 13:58 | 16:30
602 | КЛ | от ТП 161а до ТП 169 | испытание КЛ 10 кВ | 14:46 | 15:40
2022-04-09
603 | КЛ | от ТП 147 до ДС ул. Ломоносова,178 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 16:00
604 | КЛ | от ТП 717 до ТП 031 | оределение м.п. | 8:32 | 11:47
605 | КЛ | от ТП 161а до ТП 169 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:43 | 11:07
606 | КЛ | от ТП 161а до ТП 169 | определние м.п. | 11:12 | 13:46
2022-04-11
607 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 15:55
608 | ВЛ | от ТП 51м до ТП 058в |  | 8:41 | 10:30
609 | ТП | ТП 57,57а,58,58а,58б,59 | осмотр ТП | 8:45 | 13:32
610 | КЛ | ТП 477 до ТП 527 | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 15:08
611 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:25
612 | ВЛ | ТП 390 в стор ул. Соколовской | пропилка крон деревьев | 9:15 | 16:00
613 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:30 | 16:25
614 | ТП | ТП 31м | ремонт РУ 10 секц 2 | 13:33 | 15:03
2022-04-12
615 | КЛ | ТП 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:04 | 12:51
616 | ВЛ | ТП 49б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 9:40
617 | КЛ | от ТП 477 до ТП 527 | откопка КЛ 10 кВ | 8:36 | 14:03
618 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:04
619 | КЛ | от ТП 98 до ТП 58а | определение м.п. | 8:50 | 13:54
620 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:57 | 16:21
621 | ТП | ТП 190 | текущий ремонт | 9:22 | 9:46
622 | ТП | ТП 42м | замена ячеек в РУ 10 1 секц | 9:27 | 16:08
623 | ТП | ТП 90а | текущий ремонт | 13:40 | 15:13
624 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" к ВЛ 10 кВ | отсоединить КЛ 10 кВ | 14:35 | 14:52
2022-04-13
625 | ВЛ 0,4 | ТП 116 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:00 | 15:06
626 | ВЛ 0,4 | ул. Амурская,20 | подключение по врменной схеме | 8:10 | 12:47
627 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:19
628 | КЛ 10 | от РП 12 до ВЛ 10 Ф 51к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:48 | 10:30
629 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:15
630 | КЛ | от ТП 98 до ТП 58а | определение м.п. | 8:57 | 16:17
631 | ТП | ТП 33-02 | замена т.т. | 9:05 | 10:50
632 | КЛ | от ТП 527 до ТП 477 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:20
633 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | определение м.п. | 10:32 | 16:10
634 | КЛ | от ТП 477 до ТП 527 | испытание КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:30
635 | ТП | ТП 328, 60, 61, 61а, 61б, 63, 64 | осмотр ТП | 15:34 | 15:30
2022-04-14
636 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:08 | 8:26
637 | ВЛ | ТП 605а до границ участка заявителя | пропилка крон деревьев | 8:00 | 14:35
638 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:27 | 13:30
639 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:28 | 15:30
640 | ТП | ТП 058в | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:00 | 13:00
641 | КЛ | от РП 12 до места разреза Ф 51к ПС "Новая" | определение м.п. | 9:37 | 15:26
642 | КЛ | от ТП 97 до ул. Амурская,20 | определение м.п. | 10:27 | 16:15
643 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:02 | 15:55
2022-04-15
644 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная"- ТП 522 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:35 | 11:23
645 | ТП | ТП 67, 67а, 69, 69а, 70, 71, 71а | осмотр ТП | 8:23 | 11:02
646 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 17:00
647 | ВЛ | ТП 334 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 17:00
648 | КЛ 10 | Ф 51к ПС "Новая" в стор. РП 12 | отсоединить КЛ 10 кВ | 10:55 | 11:11
649 | КЛ | от ТП 97до ВРУ ул.Амурского ,20 | определение м.п. | 9:45 | 13:56
650 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 11:12 | 13:00
651 | КЛ | ТП 284 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:03
652 | ВЛ | Ф 8 ПС "Силикатная" от Р8 до ТП 11 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:31 | 13:50
653 | КЛ | от РП 13 яч 9 до ВЛ 10 Ф 51 к ПС "Новая" | определение т.к. | 14:03 | 15:06
654 | ТП | ТП 334 | замена рубильника | 15:24 | 16:17
2022-04-16
655 | КЛ | от ТП 146 до скорой помощи | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:36 | 15:00
656 | КЛ 10 | от Тп 190 до ТП 195 | опредедение т.к. | 9:00 | 9:46
657 | КЛ | ТП 195 | перевести КЛ 10 кВ с Ф 38 ПС "Сетевая" из сек.1 в секц. 2 | 11:12 | 12:48
2022-04-18
658 | ВЛ | ТП 164 в стор. Ул. Шевченко | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 16:15
659 | ВЛ | ТП 310 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:47 | 17:07
660 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:03 | 16:05
661 | КЛ | от ТП 12м до РП 3 | определение м.п. | 9:36 | 16:27
662 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:24 | 16:07
663 | ТП | ТП 61а | текущий ремонт | 13:30 | 15:24
664 | КЛ | от ТП 334 до КНС | определение трассы КЛ 0,4 кВ | 13:31 | 15:22
665 | КЛ | от ТП до ТП 104а | откопка КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:27
2022-04-19
666 | КЛ | ТП 10 белогорье до ул. Релочная,82, Дом культуры | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:19 | 9:32
667 | ТП | ТП 72, 72в, 72б, 73 | осмотр ТП | 8:21 | 13:14
668 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:29 | 17:20
669 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 8:36 | 13:30
670 |  | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:30
671 | КЛ | РП 3 в стор. ТП 12м | определение м.п. | 9:06 | 15:45
672 | КЛ | от ТП 10 до ВРУ пер. Релочный,22 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:33 | 14:40
673 | ТП | ТП 13б | текущий ремонт | 13:17 | 15:17
2022-04-20
674 | КЛ | от ТП 417 до ВРУ 50 лет Октября,212 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 13:10
675 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 13:20
676 | КЛ | от ТП 179 до ТП 188 | откопка КЛ 10 кВ | 8:40 | 16:03
677 | РУ | ТП 19м | капитальный ремонт | 8:52 | 13:56
678 | Вл | Вл | заявки АСКУэ | 8:54
679 | ВЛ | установка опор, монтаж СИП,выход с ТП 390 |  | 9:20 | 16:50
680 | КЛ | от РП9 до ТП 42м | определение м.п. | 9:23 | 10:32
681 | КЛ | от РП 3 до ТП 12м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:55
682 | КЛ | от ТП 334 до КНС | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:54
683 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 13:35 | 16:55
684 | РУ | ТП 19м | испытание РУ 10 кВ | 13:58 | 14:15
685 | Кл | ТП 104 до ТП 106а | определение м.п. | 14:05 | 15:33
2022-04-21
686 | ВЛ | ТП 92а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:02 | 10:52
687 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:14
688 | ТП | ТП 77, 77а, 78, 79, 80, 80а | осмотр ТП | 8:27
689 | КЛ | от РП 3 до ТП 12м | определение м.п. | 8:36 | 14:00
690 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 13:02 | 16:25
691 | КЛ | от ТП 417 до ВРУ 50 лет Октября,212 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:03 | 16:04
692 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 13:21 | 14:21
693 | ТП | ТП 63 | текущий ремонт | 14:23 | 15:37
694 | КЛ | от РП12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | определение м.п.,испытание | 13:50 | 16:28
2022-04-22
695 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:23 | 15:44
696 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:30 | 13:12
697 | КЛ | от ТП 420 до ТП 1 | определение т.к. | 8:43 | 10:56
698 | КЛ | Ф 51к ПС "Новая" в стор. Новой опоры Р 4 №21/1 | присоединить КЛ 10 кВ | 14:14 | 14:50
699 | КЛ | ВЛ 10 кВ Р4 опора 21 Ф 51к ПС "Новая" | испытание КЛ 10 кВ | 13:20 | 14:05
700 | КЛ | ТП 12м в стор. РП 3 яч 9 | ремонт концевой заделки | 13:23 | 14:58
2022-04-23
701 | КЛ | от ТП 354 до ВРУ Насосной | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 14:20
702 | КЛ | от ТП 97 до ТП 103 | откопка КЛ 10 кВ | 8:44 | 11:50
2022-04-25
703 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:30
704 | ТП | ТП 84,85,85а, 85б, 86, 86а, 87 | осмотр ТП | 8:35 | 12:00
705 | КЛ | от ТП 223 до ТП 240 | определение т.к. | 8:37 | 10:18
706 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:39 | 9:51
707 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 13:04 | 16:00
708 | КЛ | от ТП 97 до ВРУ МКЖД ул. Амурская,20 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:14 | 15:30
709 | ТП | ТП 58 | текущий ремонт | 13:20 | 15:33
710 | КЛ | от ТП 450в до Ф 6 ПС "Западная" | испытание КЛ 10 кВ | 13:46 | 15:06
2022-04-26
711 |  | ТП 334 | подключение насосной к основной схеме эл. Снабжения | 8:10 | 10:15
712 | ТП | ТП 88, 88а, 87б, 89, 91, 91а, 92 | осмотр ТП | 8:20 | 13:10
713 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 15:40
714 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:19
715 | КЛ | ТП 192б в стор. ТП 192А | ремонт концевой заделки | 8:45 | 10:20
716 | КЛ | ТП 11м-ТП 14м | ремонт концевых заделок | 9:15 | 11:15
717 |  | РП 8 до РП 4 | определение т.к. | 10:17 | 16:03
718 | КЛ | ТП 14м в стор. ТП 11м | ремонт концевых заделок | 12:47 | 14:25
719 | РУ | ТП 87 | ремонт РУ 10/0,4 | 13:35 | 15:40
2022-04-27
720 | ВЛ | ТП 167 | пропилка крон деревьев, монтаж провода | 8:10 | 15:30
721 | КЛ | от ТП 3пф до МКЖД Литер 24 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:13 | 13:02
722 | ТП | ТП 104, 104а, 106,106а, 107, 109, 110 | осмотр ТП | 8:21 | 13:17
723 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:29 | 15:07
724 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:47 | 13:11
725 | КЛ | от ТП 97 до ТП 103 | откопка м.п. | 9:10 | 10:01
726 | КЛ | ТП 41а в стор. ТП 41б | ремонт концевой заделки | 9:20 | 9:55
727 | КЛ | о т ТП 97 до ТП 103 | определение м.п. | 10:06 | 16:45
728 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 15:47
729 | ТП | ТП 64 | текущий ремонт | 13:27 | 15:33
730 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение т.к. | 13:57 | 14:30
731 | КЛ | от ТП 37 до ТП 41 | определение т.к. | 14:31 | 16:06
2022-04-28
732 | КЛ | от ТП 3пф до ВРУ Л 24 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 13:00
733 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:14 | 16:15
734 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 13:05
735 | ТП | ТП 167 | пропилка крон деревьев | 8:22 | 13:25
736 | КЛ | от ТП 97 до ТП 103 | испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 9:41
737 | ТП | ТП 303 | текущий ремонт | 9:16 | 10:33
738 | КЛ | от ТП 97 до ТП 103 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:57 | 12:30
739 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:05 | 16:00
740 | ТП | ТП 93, 94, 95, 92а, 96, 96а | осмотр ТП | 13:10 | 15:30
741 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:32 | 16:47
742 | КЛ | от ТП 97 до ТП 103 | определение м.п. | 13:45 | 15:20
743 | КЛ | от ТП 3пф до ВРУ 2 Литер 24 | уточнение м.п. | 14:38 | 16:10
2022-04-29
744 | КЛ | от ТП 3пф доЛ24 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:01 | 13:08
745 | ПС | Ф 33 ПС "Новая" | ремонт РЛНД 10 кВ | 9:56 | 10:47
746 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:19 | 16:39
747 | ТП | ТП 97, 98а, 100а, 101, 102г, 103в | осмотр ТП | 8:38 | 11:40
748 | КЛ | Ф 1а ПС "Чигири" до ТП 2 | откопка м.п. | 10:21
749 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 13:07 | 16:00
750 | ТП | ТП 737 | настройка ПУ | 13:40 | 15:41
751 | ТП | ТП 113, 113а, 116, 120, 120а, 121, 124 | осмотр ТП | 13:12 | 15:32
752 | КЛ | от ТП 3пф до ВРУ 2 Литер 24 | определение м.п. | 14:01 | 16:02
2022-04-30
753 | ВЛ | ТП 6о5а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 11:20
2022-05-04
754 | КЛ | от ТП 3пф до Л 24 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:26
755 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:50
756 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 15:50
757 | КЛ | от ТП 179 до ТП 188 | откопка м.п. | 8:44 | 9:32
758 | КЛ | от ТП 188 до ТП 179 | определение м.п. | 9:36 | 16:06
759 | РУ | ТП 240 | испытание РУ 10/0,4 кВ | 10:52 | 13:32
760 | ТП | ТП 127, 128, 129, 133, 134, 134а, 137 | осмотр ТП | 13:15 | 15:15
761 | КЛ | от ТП 240 до ТП 223 | откопка КЛ 10 кВ | 13:32 | 16:31
2022-05-05
762 | ТП | ТП 200 | монтаж трансформаторов тока | 8:10 | 10:42
763 | КЛ | от ТП 97 до ВРУ ул. Амурская,20 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 13:53
764 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:17 | 15:54
765 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 15:44
766 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:28
767 | КЛ | от ТП 188 до ТП 179 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 12:05
798 | КЛ | от ТП 442а до ТП 441б | определение м.п. | 9:06 | 10:08
799 | ТП | ТП 476 | текущий ремонт | 9:07 | 11:04
800 | КЛ | от ТП 33 до ТП 31а | определение м.п. | 9:44 | 15:49
801 | КЛ | от ТП 97 до ВРУ Амурского,20 | уточнение м.п. | 13:56 | 14:22
802 | Кл | от ТП 188 до ТП 179 | определение м.п. | 14:22 | 16:02
2022-05-06
803 | Кл | от ТП 97 до ВРУ ул. Амурская,20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:07
804 | ТП | ТП 200 | усстановка учета | 8:15 | 10:15
805 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:16 | 13:05
806 | ВЛ | ТП 78а | ремонт линии | 8:20 | 10:41
807 | КЛ | от ТП 188 до ТП 172 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:22 | 13:02
808 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:20
809 | КЛ | от ТП 223 до ТП 240 | повесить бирку | 9:05 | 10:00
810 | ТП | ТП 030 | монтаж сборных РУ 10/0,4 кВ | 10:00 | 10:40
811 | КЛ | ТП 240 ст до ТП 240 нов | перевод КЛ 10 кВ из ст ТП 240 в новую ТП 240 | 10:20 | 13:28
812 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" к ВЛ 10 кВ | присоединить КЛ 10 кВ | 10:10 | 10:17
813 | КЛ | ТП 030з | испытание | 10:55 | 11:32
814 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:05 | 15:50
815 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:30 | 16:45
816 | КЛ | от ТП 240 ст до ТП 240нов | испытание КЛ 10 кВ | 13:58 | 14:24
2022-05-07
817 | КЛ | ТП 97 до ВРУ ул. Амурская ,20 | уточнение м.п. | 8:47 | 9:17
818 | КЛ | от ТП 97 ул. Амурская,20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:18 | 15:50
819 | КЛ | от ТП 104а до ТП 106а | определение м.п. | 10:09 | 11:41
820 | КЛ | от ТП 104а до ТП 106а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:43 | 13:45
821 | КЛ | от ТП 104а до ТП 106а | определение м.п. | 13:48 | 14:25
2022-05-11
822 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:46 | 15:55
823 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:05
824 | КЛ | от РП 12 до ВЛ РЛНД 3 | определение м.п | 9:03 | 16:03
825 | ТП | ТП 138, 139, 139а, 139б, 144, 145, 145а | осмотр ТП | 9:10 | 16:11
826 | КЛ | от Ф 1а ПС "Чигири" до ТП 2 пер центр | откопка КЛ 10 кВ | 9:15 | 15:00
827 | КЛ | ТП 98 в стор Ф 10 ПС "Металлист" | ремонт концевой разделки | 9:30 | 15:48
828 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:30 | 15:54
2022-05-12
829 | Кл | ул. Амурская,20 | подключение к стар. Схеме | 8:07 | 10:47
830 | ТП | ТП 169 | установка ПУ | 8:10 | 10:52
831 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 10:58
832 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:52
833 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 11:02
834 | ТП | ТП 169 | текущий ремонт | 9:45 | 10:40
835 | КЛ | Ф 10 ПС "Металлист" до ТП 98 | откопка КЛ 10 кВ | 9:47 | 11:44
836 | КЛ | от ТП 98 до Ф 10 "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 11:44 | 13:26
837 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 16:30
838 | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:24 | 14:20
839 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 15:33 | 16:25
2022-05-13
840 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 15:50
841 | ВЛ | ТП 200 | демонтаж опоры ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 9:40
842 | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" | монтаж РЛНД | 9:25 | 13:05
843 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКС, ОДС | 9:30 | 15:50
844 | КЛ | от Ф 1а ПС "Чигири" до ТП 2 пер центр | ремонт КЛ 10 кВ | 9:40 | 13:10
845 | Кл | от ТП 72а до ТП 64 | опрелеление трассы КЛ 10 кВ | 9:45 | 10:00
846 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:50 | 15:55
847 | Кл | от ТП 434 до ТП 434а | определение трассы КЛ 10 кВ | 10:05 | 11:00
848 | ТП | ТП 146, 146а,147, 148 | осмотр ТП | 13:20 | 14:30
849 | КЛ | от РП 12 до Р3 Ф 5к ПС "Новая" | определение и испытание м.п. | 13:50 | 16:30
850 | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" до Тп 18и | откопка м.п. | 14:00 | 15:20
851 | КЛ | ТП 98 в стор Ф 10 ПС "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:15 | 14:40
2022-05-14
852 | КЛ | от ТП 3пф до Литер 24 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:12 | 9:27
853 | КЛ | от Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:11 | 14:10
2022-05-16
854 | ТП | ТП 150, 150а, 152, 153, 380 | осмотр ТП | 8:26 | 13:51
855 | Кл | от ТП 9б до ТП 19 | определение м.п. | 8:42 | 13:02
856 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:53 | 13:30
857 | КЛ | от ТП 88а до Ф 5 ПС "Металлист" | откопка КЛ 10 кВ | 8:54 | 9:51
858 | КЛ | от ТП 88а до Ф 5 ПС "Металлист" | определение м.п.и испытание | 10:00 | 15:25
859 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 16:00
860 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:31 | 16:25
861 | КЛ | от ВЛ 10 кВ до Ф 5к ПС "Новая" | отсоединить КЛ 10 кВ | 13:51 | 14:11
862 | РУ | ТП 324 | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:52 | 14:26
863 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:56 | 16:30
864 | КЛ | от РП 12 в стор. ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | определение м.п. | 14:17 | 16:20
865 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 14:24 | 16:00
866 | КЛ | от ТП 88а до Ф 5 ПС "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 15:09 | 16:25
2022-05-17
867 | КЛ | от ТП 46 до Осевещения | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 13:12
868 |  | ТП 169 | монтаж ПУ | 9:02 | 10:50
869 | КЛ | от ТП 217 до ТП 319 | определение м.п. | 8:35 | 11:26
870 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:36
871 | ТП | ТП 427в | завести СИП в РУ 0,4 кВ | 8:37 | 13:38
872 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:39 | 16:00
873 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:00
874 | КЛ | от ТП Ф 36 ПС Сетевая до ТП 184 | откопка КЛ 10 кВ | 9:53 | 10:30
875 | КЛ | от Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:07 | 14:37
876 | ТП | ТП 154, 155, 157, 160, 160а, 161, РП 154 | осмотр ТП | 13:19 | 17:00
877 | КЛ | от Ф 1а ПС "Чигири" до ТП 2 пер центр | откопка м.п. | 13:40 | 15:16
2022-05-18
878 | ВЛ | с ТП 284 и ТП 285 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 11:20
879 | ТП | ТП 161а, 162, 162а, 162б, 163,164, 167 | осмотр ТП | 8:20 | 13:17
880 | КЛ | от ТП 46 до Осевещения | ремонт КЛ 10 кВ | 8:25 | 13:06
881 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:35 | 13:37
882 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:37 | 15:32
883 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 16:00
884 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 16:05
885 | КЛ | ТП 240 | откопка траншеи | 13:17 | 16:04
886 | КЛ | от РП 12 до РП 14 | определение КЛ 10 кВ | 13:18 | 13:25
887 | ТП | ТП 72а | текущий ремонт | 13:30 | 15:24
888 | КЛ | от ТП 2 пер центр до яч.1а ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:32
2022-05-19
889 | КЛ | от ТП 240 до ВЛ 0,4 кВ | монтаж КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 16:06
890 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:08
891 | ТП | ТП 167а, 168, 168а, 172, 176, 177, 178 | осмотр ТП | 8:35 | 13:00
892 | КЛ | от ТП 430а до ТП 106 | откопка КЛ 10 кВ | 8:41 | 9:40
893 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 16:20
894 | РУ | ТП 427в | допуск подрядчиков | 9:01 | 12:30
895 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. | 9:30 | 10:10
896 | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:47 | 11:12
897 | КЛ | от ТП 430а до ТП 106 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:01 | 13:05
898 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. | 13:16 | 13:58
899 | ТП | ТП 10 Аэропорт | текущий ремонт | 13:51 | 15:24
900 | КЛ | ТП 9а в стор Ф26 ПС Западная | текущий ремонт,монтаж ПУ | 13:59 | 14:45
2022-05-20
901 | ТП | ТП 200 | монтаж т/т | 8:14 | 9:27
902 | ВЛ | ТП 240 | монтаж концевых заделок | 8:17 | 14:47
903 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:18 | 15:44
904 | ТП | ТП 240а | текущий ремонт | 9:40 | 10:45
905 | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:48 | 11:29
906 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:09 | 16:30
907 | КЛ | от ТП 194 до Ф 13 ПС "Зейская" | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:41 | 15:15
2022-05-21
908 | КЛ | ТП 245 в стор ТП 72а | ремонт концевых заделок | 8:40 | 10:45
909 | ВЛ | от ТП 345 до ул. Пушкина,199/1 | откопка и ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:50 | 10:20
910 | КЛ | от РУ 10 до Т 2 на ТП 240а | испытани КЛ 10 кВ | 9:02 | 9:50
911 | КЛ | ТП 2 пер. центр Ф 1а ПС "Чигири" с яч. 4 в яч. 10 | перевод КЛ 10 кВ | 9:48 | 11:40
912 | КЛ | ТП 345 до ВРУ ул. Пушкина,199/1 | определение м.п. | 10:26 | 10:40
913 | КЛ | от ТП 345 до ул. Пушкина,199/1 | откопка и ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:45 | 16:10
2022-05-23
914 | ТП | ТП 427в | присоединить СИП | 8:20 | 8:58
915 | КЛ | от ТП 396 до ТП 395 | определение м.п. | 8:28 | 8:54
916 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 15:50
917 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:30
918 | Кл | от ТП 9б до ТП 19 | откопка м.п. | 8:45 | 9:29
919 | ТП | ТП 2 пер. центр | ремонт рубильника 10 | 9:00 | 9:22
920 | КЛ | от ТП 396 до ТП 395 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:28
921 | КЛ | от ТП 9б до ТП 19 | определение м.п. | 9:30 | 10:49
922 | ТП | ТП 030а, 7м | сварочные работы | 13:28 | 16:00
923 | КЛ | от ТП 19 до ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:29 | 15:34
924 | КЛ | от ТП 396 до ТП 395 | определение м.п. | 13:40 | 14:21
925 | КЛ | от ТП 396 до ТП 395 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:01 | 15:35
926 | КЛ | от ТП 395 до ТП 396 | испытание КЛ 10 кВ | 15:39 | 16:15
2022-05-24
927 | КЛ | от ТП 133 до РП 154 | определение м.п. | 8:30 | 10:17
928 | ВЛ | от ТП 450 до ТП 034 | работы в охранной зоне КЛЭП | 8:30 | 10:53
929 | ВЛ | ТП 760 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:33 | 15:52
930 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:00
931 | ТП | ТП 031 | текущий ремонт | 9:11 | 12:33
932 | КЛ | от ТП 9б до ТП 19 | откопка КЛ 10 кВ | 9:14 | 13:23
933 | ВЛ | от ТП 480 до ТП 0345 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:54 | 16:04
934 |  | ТП 240 | подключение КЛ 0,4 кВ к ВЛ 0,4 кВ | 13:18 | 15:30
935 | КЛ | от ТП 95 до ТП 19 | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:43
2022-05-25
936 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 13:17
937 | КЛ | от ТП 9 до ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:25 | 12:00
938 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 9:23 | 14:40
939 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:17 | 16:20
940 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:19 | 16:10
941 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:27 | 16:20
942 | ТП | ТП 735 | текущий ремонт | 13:34 | 15:33
2022-05-26
943 | Вл | ТП 760 | монтаж провода СИП | 8:10
944 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:40
945 | КЛ | от ТП 94 до Ф13 ПС "Зейская" | откопка м.п. | 8:34 | 16:12
946 | ТП | ТП 192а, 192б, 195, 198, 199, 200, 205 | осмотр ТП | 8:35 | 12:00
947 | КЛ | от ТП 139б до ТП 154 | определение м.п. | 8:40 | 10:08
948 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 Ф 5 ПС "Новая" | определение м.п. | 8:40 | 14:54
949 | КЛ | ТП 2 перинат центр- Ф 1а ПС "Чигири" | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 8:53 | 9:11
950 | ВЛ | от ТП 12п до ТП 16п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:15 | 10:53
951 | ВЛ | ТП 33-02 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 15:01
952 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:30 | 16:26
953 | КЛ | от ТП 22г до ТП 139а | откопка КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:36
954 | ТП | ТП 32м | текущий ремонт | 14:00 | 15:28
2022-05-27
955 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 15:57
956 | ТП | ТП 205а, 206, 207, 209, 212, 28-15 | осмотр ТП | 8:41 | 12:00
957 | КЛ | от ТП 22г до ТП 139а | определение м.п. | 8:51 | 10:28
958 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:00 | 16:30
959 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:01 | 15:50
960 | КЛ | от Ф 13 ПС "Зейская" до ТП 94 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 11:47
961 | КЛ | от ТП 22г до ТП 139а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:06 | 13:24
962 | ТП | ТП 214, 215, 217, 221, 222, 223, 228 | осмотр ТП | 13:27 | 17:00
963 | КЛ | от ТП 717а до РЩ ул. Набережная,66 | определение м.п. | 13:40 | 17:00
2022-05-30
964 | КЛ | от ТП 717а до Набереж. | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:16
965 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 17:14
966 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:29 | 16:00
967 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:17 | 16:18
968 | КЛ | от ТП 239а до ТП 239б |  | 9:51 | 14:30
969 | ТП | ТП 240а | осмотр Тр№2 | 10:00 | 10:08
970 | ТП | ТП 230, 231, 234, 235 | осмотр ТП | 10:00 | 13:21
971 | ТП | ТП 72 | текущий ремонт | 13:21 | 15:30
972 | КЛ | от ТП 31а до ТП 33 | откопка КЛ 10 кВ | 14:03 | 16:12
2022-05-31
973 | КЛ | от ТП 717а до ВРУ Набережная,66 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:06
974 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20
975 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:10
976 | ТП | ТП 236, 238, 239, 239а, 245 | осмотр ТП | 8:27 | 13:30
977 | КЛ | ТП 33 до ТП 31а | определение м.п. | 9:02 | 13:18
978 | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская" до ТП 94 | откопка КЛ 10 кВ | 9:05 | 15:23
979 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:19 | 16:04
980 | КЛ | от ТП 33 до ТП 31а | определение м.п. | 13:22 | 14:10
981 | КЛ | от ТП 31а до ТП 33 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:09 | 15:40
982 | КЛ | от ТП 33 до ТП 31а | испытание КЛ 10 кВ | 15:43 | 16:03
2022-06-01
983 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:15
984 |  | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:30
985 | КЛ | от Ф 12 ПС "Зейская" до ТП 944 | ремонт КЛ 10 кВ
986 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 16:10
987 | КЛ | от ТП 22г до ТП 139а | определение м.п. | 8:47 | 13:40
988 | РУ 10 | ТП 11а | ремонт РУ 10 кВ | 9:15 | 10:21
989 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 ул. Калинина,34/7 | монтаж времянки | 10:27 | 12:10
990 | ВЛ | ТП 394 | пропилка крон деревьев | 13:15 | 15:56
991 | КЛ | от РП 1 до ТП 40м | определение м.п. | 13:42 | 16:10
992 | КЛ | от ТП 262 до ТП 261 | определение м.п. | 13:44 | 15:28
993 | ПУ | ТП 355 | монтаж измерительного комплекса | 14:12 | 15:40
2022-06-02
994 | ВЛ | ВЛ0,4 | заявки АСКУЭ | 08;14 | 15:15
995 | ВЛ | ВЛ0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:19
996 | ВЛ | ТП 394 | пропилка крон деревьев | 8:17
997 | КЛ | от ТП394 до ТП436 | откопка КЛ 10 кВ | 8:48 | 11:18
998 | КЛ | от ТП 40а до РП 1 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:53 | 15:34
999 | ТП | ТП 93 | текущий ремонт | 9:19 | 10:29
1000 | Кл | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" РЛНД №3 | определение м.п | 9:27 | 16:50
1001 | ВЛ | от ТП 522 до ТП 745 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:31 | 9:48
2022-06-03
1002 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:11 | 16:05
1003 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:30
1004 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | определение м.п., испытание | 8:46 | 9:44
1005 | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" до ТП 450в | откопка м.п. | 8:54 | 15:46
1006 | РУ | ТП 745 | текущий ремонт | 9:20 | 11:05
1007 | КЛ | от ВР 1 до ВР 2 ул. Студенческая 34/7 | определение м.п. | 9:24 | 13:16
1008 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:30 | 16:30
1009 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:47 | 10:16
1010 | КЛ | от ТП 261 в сторону ТП 262 | отсоединить КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 11:09 | 11:24
1011 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:45 | 15:40
1012 | КЛ | от ТП 79 до ВРУ гаражей | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:02 | 15:50
1013 | ВЛ | ТП 395 | имонтаж СИП 0,4 кВ | 13:08 | 15:50
1014 | КЛ | от РП 1 до ТП 40м | определение м.п. | 13:17 | 14:06
1015 | КЛ | от ТП 262 до ТП 261 | определение м.п. | 13:25 | 15:42
1016 | КЛ | от ВР 1 до ВР 2 ул. Студенческая 34/7 | определение м.п. | 14:06 | 16:50
1017 | КЛ | ТП 717 | ремонт вводного КЛ 0,4 кВ | 14:18 | 14:50
2022-06-05
1018 | КЛ | от ТП 2м до Гимназии №25 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 15:23
1019 | КЛ | от ТП 27 до ТП 28а | откопка КЛ 10 кВ | 8:47 | 9:40
1020 | КЛ | от ТП 27 до ТП 28а | откопка м.п. | 9:46 | 10:40
1021 | КЛ | от ТП 27 до ТП 28а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:56 | 12:30
1022 | КЛ | от ТП 395 до ТП 434 | определение м.п. | 11:11 | 15:00
2022-06-06
1023 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 16:00
1024 | КЛ | от ТП 395 до ТП 434 | откопка КЛ 10 кВ | 8:43 | 10:23
1025 | КЛ | от ТП 395 до ТП 434 | определение м.п. | 10:25 | 16:01
1026 | ТП | ТП 483 | текущий ремонт | 14:02 | 14:23
1027 | Кл | Ф 6 ПС "Западная" до ТП 450в | откопка КЛ 10 кВ | 14:42 | 17:00
2022-06-07
1028 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:00 | 9:30
1029 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
1030 | КЛ | от ТП 395 до ТП 434 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:02 | 13:30
1031 | ТП | ТП 492, 245а,255,260 | осмотр ТП | 8:30 | 10:40
1032 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 13:10
1033 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:40 | 14:30
1034 | КЛ | от ТП 717а в стор. Ул. набережная,66 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:47 | 10:49
1035 | КЛ | Ф 6 ПС "Западная" до ТП 450в | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:30
1036 | КЛ | от ТП 100б до ВРУ ул. Ленина,2 | определение т.к. | 9:14 | 10:23
1037 | КЛ | от ТП 717а до ВРУ Набережная,66 | определение м.п. | 9:50 | 13:00
1038 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:00 | 10:47
1039 | КЛ | от ТП 12м до ВРУ ул. Студенческая,34/7 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:18 | 16:11
1040 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" до РП 492 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:25 | 14:45
1041 | КЛ | ТП 0152 от РУ 10 до Т2 | пресоединение КЛ 10 кВ | 13:31 | 15:27
1042 | ТП | ТП 394 | текущий ремонт | 14:00 | 15:30
1043 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 ул. Студенческая,34/7 | определение м.п. | 14:45 | 17:00
1044 | КЛ | от ТП 603а до ТП 606 | определение м.п. | 15:17 | 15:45
1045 | ВЛ | 50 Лет Октября, 167 | присоединить прожектор | 15:30 | 16:10
2022-06-08
1046 | КЛ | от ТП 12м ул .Студенческая,34/7 ВРУ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 10:58
1047 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 16:10
1048 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38
1049 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:00
1050 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:38
1051 |  | Ф 8 пс "Силикатная" ТП 12 | монтаж | 9:35 | 11:17
1052 | РУ | РП 492 | текущий ремонт | 9:37 | 10:17
1053 | КЛ | ТП 9а в стор Ф26 ПС Западная | определение м.п. | 9:40 | 13:00
1054 | КЛ | от ТП 57 до ТП 56 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:55 | 12:15
1055 | ТП | ТП 293, 294а,296, 299,300, 301,303 | осмотр ТП | 13:32 | 14:57
1056 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:10
1057 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | определение трассы | 14:06 | 15:55
1058 | КЛ | от РП6 до Ф 55к ПС "Новая" | определение трассы | 14:25 | 15:43
1059 | ТП | ТП 437 | ремонт | 14:58 | 15:15
2022-06-09
1060 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:11 | 16:05
1061 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:05
1062 | ТП | ТП 307, 309, 312, 312а, 313, 319, 321 | осмотр ТП | 8:25 | 11:05
1063 | КЛ | от ТП 345 до ул. Пушкина,199/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:27 | 14:00
1064 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:47
1065 | КЛ | от ТП 167 до ТП 278а | откопка КЛ 10 кВ | 9:26 | 11:00
1066 | КЛ | от ТП 167 до ТП 278а | определение м.п. | 11:01 | 11:16
1067 | КЛ | от ТП 167 до ТП 278а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:12 | 15:15
1068 | КЛ | от ТП 439 до ТП 434б | откопкка м.п
2022-06-10
1069 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:00 | 15:23
1070 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:00
1071 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:00
1072 | КЛ | от ТП 439 до ТП 434б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:58
1073 | КЛ | от ТП 73б до ТП238 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:23 | 10:02
1074 | КЛ | от ТП 167 до ТП 278а | определение м.п. | 10:11 | 10:42
1075 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:05
1076 | КЛ | от ТП 439 до ТП 434б | определение м.п. | 14:00 | 15:07
2022-06-11
1077 | Кл | от ТП 48 до Ф 19 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:57 | 13:49
1078 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 11:27 | 14:20
1079 | КЛ | от ТП 14м до ВРУ ул. Институтская,15 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:02 | 15:56
2022-06-14
1080 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27
1081 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв | заявки АКС, ОДС | 8:29 | 15:57
1082 | КЛ | от РП 2 Ф 5к ПС "Новая" до ВЛ 10 кВ РЛНД 3 | откопка КЛ 10 кВ | 8:45 | 11:04
1083 | КЛ | от ТП 207 до ТП 313 | определение м.п. | 8:50 | 13:48
1084 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51 | 17:00
1085 | КЛ | от РП 7 доФ 25 ПС "Портовая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:44
1086 | КЛ | от РП 12 до Ф 5к ПС "Новая" | определение м.п. | 11:04 | 11:54
1087 | ТП | ТП 603а, 9а | ремонт полов | 13:16 | 16:43
1088 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" РЛНД №3 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:36 | 15:49
1089 | КЛ | от ТП 262 до ТП 261 | определение м.п. | 13:49 | 16:52
2022-06-15
1090 |  | ТП 03а | пропилка крон деревьев | 8:08 | 16:20
1091 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 13:00
1092 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:16 | 17:00
1093 | ТП | ТП 388, 389,328, 333,334, 337, 345 | осмотр ТП | 8:45 | 14:05
1094 | КЛ | от ТП 207 до ТП 313 | определение КЛ 10 кВ | 8:52 | 16:00
1095 | КЛ | Ф 25 ПС "Портовая" до РП 7 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:12 | 13:24
1096 | Кл | от ТП 262 до ТП 261 | определение м.п. | 9:15 | 13:23
1097 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:02 | 16:01
1098 | РУ | ТП 427в | текущий ремонт | 14:05 | 15:07
2022-06-16
1099 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | пропилка крон деревьев | 8:20 | 15:15
1100 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:10
1101 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:40 | 16:00
1102 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:30
1103 | РУ 10 | ТП 13 Белогорье | ремонт РУ 10 кВ | 9:30 | 12:30
1104 | КЛ | Ф 5к ПС "Новая" до РП 12 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 10:00 | 10:18
1105 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" | отсоединение КЛ 10 кВ от опоры | 14:51 | 15:04
1106 | РУ | ТП 13 Белогорье | испытание РУ | 15:06 | 15:21
2022-06-17
1107 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 18:30
1108 | ВЛ | Вл 0,4 | монтаж СИП 0,4 кВ | 9:20 | 11:25
1109 | ВЛ | от ТП 28-28 до ТП 047 | обход ВЛ 10 кВ | 8:25 | 9:00
1110 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32
1111 | Кл | от ТП 262 до ТП 261 | откопка КЛ 10 кВ | 9:18 | 13:57
1112 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | подключение ТП62 к ВЛ 10 кВ | 9:43 | 11:31
1113 | ТП | ТП 28-28 в стор Ф 3 ПС "Водозабор" | ремнот ВН 16 | 9:45 | 10:01
1114 | КЛ | от РП 2 яч 15 до ТП 6м | откопка КЛ 10 кВ | 9:57 | 11:04
1115 | РУ 10 | ТП 28-16 | ремонт 10/0,4 трансформатора | 10:02 | 11:06
1116 | ВЛ | ТП 3 | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:25 | 16:06
1117 | КЛ | от ТП 261 в сторону ТП 262 | определение м.п. | 14:00 | 16:27
1118 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | определение м.п. | 14:36 | 15:55
1119 | ВЛ | от ТП 28-16 до ТП 28-28 | определение м.п. | 14:40 | 14:58
1120 | ВЛ | от ТП 28-16 до ТП 28-28 | определение м.п. | 15:36 | 18:00
1121 | КВЛ | от ТП 047 до Р 047 | определение м.п. | 14:58 | 15:35
2022-06-18
1122 | КЛ | от ТП 6м до РП 2 яч 15 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:32 | 13:00
1123 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" к ТП 28-28 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 10:21 | 10:43
1124 | Кл | от ТП 6м до РП 2 яч 15 | испытание КЛ 10 кВ | 13:04 | 13:50
2022-06-20
1125 | КЛ | ТП 03а | монтаж концевых заделок | 8:19 | 16:29
1126 | ТП | ТП 388, 167, 345а, 346,350, 351, 352 | осмотр ТП | 8:32 | 13:20
1127 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:37 | 15:58
1128 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:39 | 14:40
1129 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:00 | 14:40
1130 | КЛ | от ТП 262 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 261 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 15:55
1131 | КЛ | от ТП 313 до ТП 207 | откопка м.п. | 9:14 | 10:13
1132 | ТП | ТП 356, 356а, 357а, 357б | осмотр ТП | 13:23 | 15:36
1133 | Кл | от ТП 207 до ТП 313 | испытание КЛ 10 кВ | 13:36 | 16:20
1134 | КЛ | от ТП 395 до ТП 434 | определение м.п. | 13:47 | 16:16
1135 | Кл | от ТП 8п до ДОС 14 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 16:31 | 22:30
2022-06-21
1136 | ТП | ТП 164 | ремонт рубильника | 8:53 | 9:03
1137 | ВЛ | от ТП 362а до ТП 370 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:26 | 11:15
1138 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:03 | 16:07
1139 | КЛ | от ТП 603а до ТП 606 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:08 | 15:24
1140 | КЛ | от ТП 603а до ТП 606 | испытание КЛ 10 кВ | 9:39 | 16:10
1141 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:50 | 16:10
1142 | Кл | от ТП 262 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 261 | испытане КЛ 10 кВ | 10:28 | 10:52
1143 | КЛ | от ТП 207 до ТП 313 | определение м.п. | 13:43 | 14:43
1144 | ВЛ | от ТП 28-16 до ТП 28-28 | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:50 | 15:44
2022-06-22
1145 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:30
1146 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:33 | 16:22
1147 | ТП | ТП 361, 362, 362а,364,366,368,368а | осмотр ТП | 8:41 | 10:42
1148 | КЛ | от ТП 313 до ТП 207 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:06 | 13:46
1149 | КЛ | от ТП 047 до Р 047 | определение м.п. | 9:11 | 15:07
1150 | Кл | от ТП 261 до ВЛ 10 кВ в стор ТП 262 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 9:17 | 9:57
1151 | ВЛ | ТП 285 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:01
1152 | ТП | ТП 5 Белогорье | текущий ремонт | 13:56 | 15:10
1153 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | определение м.п. | 15:12 | 15:32
2022-06-23
1154 | ВЛ | тп 247 | установка опор | 9:20 | 13:00
1155 | КЛ | от ТП 8п до ДОС 14 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:27 | 13:02
1156 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:56
1157 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 15:50
1158 | ТП | ТП 370, 374, 376, 380,380а | осмотр ТП | 8:35 | 13:30
1159 | КЛ | от ТП 313 до ТП 207 | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:52
1160 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:08 | 15:00
1161 | КЛ | от ТП 313 до ТП 207 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:25 | 14:41
1162 | ТП | ТП 381, 384,384а, 386б, 390, 391 | осмотр ТП | 13:22 | 16:00
2022-06-24
1163 | КЛ | от ТП 63 до ул. Политехническая,54 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 16:40
1164 | ТП | ТП 79, 80а, 100б, 98, 53 | осмотр ТП | 8:20 | 13:10
1165 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:10
1166 | Вл | Вл 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:44 | 13:00
1167 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 10:15
1168 | КЛ | от ВЛ 10 кВ до ТП 047 | отсоединить КЛ 10 кВ | 8:55 | 9:09
1169 | КЛ | от ТП 28-16 до ТП 28-28 | определение м.п. | 9:19 | 13:50
1170 | КЛ | от ТП 207 до ТП 313 | определение м.п. | 9:30 | 10:12
1171 | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:54 | 11:19
1172 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 12:48 | 15:05
1173 | ТП | ТП 395, 396, 410, 413, 414б, 416, 416а | осмотр ТП | 13:10 | 14:47
1174 | КЛ | от ТП 047 до Р 047 | определение м.п. | 13:51 | 14:53
1175 | КЛ | от ТП 214 до Ф 34 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:07 | 16:06
1176 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ ТП 28-28 | испытание КЛ 10 кВ | 15:06 | 15:20
1177 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ | подключение КЛ 10 кВ | 15:21 | 15:50
2022-06-25
1178 | КЛ | от ТП 63 до ул. Политехническая,54 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00
1179 | КЛ | от ТП 21 до ТП 22б | откопка КЛ 10 кВ | 8:30 | 10:05
1180 | КЛ | от ТП 21 до ТП 22б | определение м.п. | 10:10 | 10:21
1181 | КЛ | от ТП 21 до ТП 22б | ремонт КЛ 10 кВ | 10:25 | 11:20
1182 | КЛ | от ТП 21 до ТП 22б | определение м.п. | 11:23 | 12:04
2022-06-27
1183 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:01
1184 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:30
1185 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 15:55
1186 | ВЛ | ТП 03 до границ заявителя | пропилка крон деревьев | 8:25 | 14:50
1187 | КЛ | Ф 25 ПС "Портовая" до РП 7 | откопка м.п. | 8:50 | 13:42
1188 | КЛ | от РП 154 до ТП 139б | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 14:45
1189 | Кл | ТП 72а- Политехническая,82/2 | сфазировать и включить КЛ 0,4 кВ | 13:28 | 15:43
1190 | ТП | ТП 417, 433, 434, 434а, 435,437 | осмотр ТП | 13:30 | 15:36
1191 | КЛ | Ф 25 ПС "Портовая" до РП 7 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:23
1192 | КЛ | от РП 154 до ТП 139б | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:47 | 16:37
2022-06-28
1193 |  | МКЖД ул. Политехническая,54 | подключение к основной схеме | 8:15 | 10:27
1194 | ВЛ | от ТП 03 до ВЛ 28-28 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:34 | 11:14
1195 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:30
1196 | КЛ | ТП 047 в стор. Ф 1 ПС "Водозабор" | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 8:41 | 8:59
1197 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:30
1198 | КЛ | от ТП 39б до РП 154 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:56 | 9:45
1199 | ТП | ТП 28-28 | монтаж контура заземления | 8:57 | 11:18
1200 | КЛ | ТП 139б-РП 154 | ремонт концевой | 9:46 | 15:33
1201 | ВЛ | ТП 09 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 10:12 | 15:16
1202 | Кл | от ТП 199 до ТП 201а | откопка КЛ 10 кВ | 13:27 | 14:39
1203 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:40 | 16:00
1204 | КЛ | от ТП 100в до ТП 95 | определение м.п. | 13:49 | 16:37
2022-06-29
1205 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:23 | 17:00
1206 | КЛ | от РП 154 до ТП 139б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:25 | 11:00
1207 | ВЛ | ТП 03 | пропилка, строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:33 | 12:00
1208 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:20
1209 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки ОДС АКС | 8:52 | 16:03
1210 | ТП | ТП 312 | текущий ремонт | 9:03 | 10:12
1211 | КЛ | ТП 199 до ТП 201а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 15:20
1212 | КЛ | от ТП 139б до ТП 154 | испытание КЛ 10 кВ | 13:37 | 15:34
1213 |  | ДОС № 14 | подключение по постоянной схеме | 14:40 | 15:10
1214 | КЛ | ТП 201а до ТП 199 | испытание КЛ 10 кВ | 15:34 | 16:06
2022-06-30
1215 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:09 | 13:20
1216 |  | МКЖД ул.Калинина,105 | подключение к резервной схеме | 8:20 | 10:54
1217 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:05
1218 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:05
1219 | КЛ | от ВРУ ул. Калинина,105 до ул. Калинина,105/2 | определение м.п. | 9:53 | 13:34
1220 | КЛ | от ТП 95 до ТП 82г | откопка КЛ 10 кВ | 10:07 | 15:20
1221 |  | МКЖД Литер 1 Моховая падь | подключение к резервному питанию | 11:17 | 13:47
1222 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" до РП 492 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:25 | 14:41
1223 | КЛ | от ТП 269 до Ф 13 ПС "ПРП" | откопка КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:25
1224 | ТП | ТП 37, 420, 424, 424а, 427а, 427 | осмотр ТП | 13:28 | 15:20
1225 |  | ТП 155 до ВРУ ул. МКЖД ул. Калинина,105 |  | 13:35
1226 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | определение т.к. | 13:37 | 15:06
1227 | КЛ | от ТП 95 до ТП 82г | определение м.п. | 15:07 | 16:00

## Лист3
2022-06-08
1046 | р | 12 | к | Заулин | 2 | КЛ | от ТП 12м ул .Студенческая,34/7 ВРУ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 10:58
1047 | р | 8 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 16:10
1048 | р | 12 | и | Шапшай | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38
1049 | р | 11 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:00
1050 | н | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:38
1051 | Н | 12 | К | Родин | 3 |  | Ф 8 пс "Силикатная" ТП 12 | монтаж | 9:35 | 11:17
1052 | н | 6 | т | Гучинский | 3 | РУ | РП 492 | текущий ремонт | 9:37 | 10:17
1053 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 9а в стор Ф26 ПС Западная | определение м.п. | 9:40 | 13:00
1054 | н | 11 | к | Панченко | 2 | КЛ | от ТП 57 до ТП 56 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:55 | 12:15
1055 | р | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 293, 294а,296, 299,300, 301,303 | осмотр ТП | 13:32 | 14:57
1056 | н | 11 | к | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:10
1057 | н | 12 | л | Самсонов | 2 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | определение трассы | 14:06 | 15:55
1058 | р | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | от РП6 до Ф 55к ПС "Новая" | определение трассы | 14:25 | 15:43
1059 | р | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 437 | ремонт | 14:58 | 15:15