## Лист1
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бри- гады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024-04-01
426 | н | 1 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 307 | пропилка крон деревьев на ВЛ 0,4 кВ | 8:55 | 10:12
427 | н | 23 | л | Боянов | 1 | КЛ | от Амурской 125 до Амурской 127 | опред. м.п. КЛ 0,4 кВ | 9:15 | 16:01
428 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:18 | 15:55
429 | р | 1 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 26 ПС "Сетевая" до ТП 58б | откопка КЛ 10 кВ | 9:22 | 15:50
430 | н | 2 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 299 | пропилка крон деревьев на ВЛ 0,4 кВ | 10:13 | 13:00
431 | н | 3 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 38а | монтаж вводов | 13:20 | 14:10
432 | н | 4 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ТП 28-28 | уточнение схемы ВЛ 0,4 кВ | 14:10 | 15:56
433 | р | 1 | д | Грищенко | 1 | ВЛ | пер. Связной, 17 | устранение обрыва ввода | 4:50 | 5:26
2024-04-02
434 | н | 5 | в | Иванов | 4 | ВЛ | от ТП 28-28 до опоры № 35 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:56 | 13:06
435 | н | 1 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | от Ф 26 ПС "Сетевая" до ТП 58а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:58 | 13:09
436 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | кв. 145 | заявки АСКУЭ | 9:23 | 10:17
437 | р | 3 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Северная, 31 | заявки АСКУЭ | 10:51 | 11:50
438 | н | 6 | в | Иванов | 4 | ВЛ | от ТП 28-28 до опоры № 35 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:27 | 15:24
439 | р | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | от ТП 47 до ТП 50 | опред. трассы КЛ 10 кВ | 13:28 | 14:23
440 | р | 4 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Мостовая, 16 | заявки АСКУЭ | 13:59 | 14:54
441 | н | 1 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 417 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:35 | 15:46
442 | р | 5 | и | Колесник | 1 | ВЛ | пер. Связной, 17 | заявки АСКУЭ | 15:11 | 15:53
2024-04-03
443 | р | 2 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | от ТП 199 до ТП 191 | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 15:31
444 | н | 2 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 499 | текущий ремонт | 9:18 | 10:33
445 | р | 3 | к | Харченко | 2 | КЛ | от РП 12 до Ф 5к ПС "Новая" ВЛ 10 кВ руб. 3 | откопка КЛ 10 кВ | 9:31 | 16:47
446 | р | 2 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 51б - ТП 47 | опред. трассы КЛ 10 кВ | 9:36 | 10:13
447 | н | 3 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 191-ТП 199 | опред. м.п. КЛ 10 кВ | 13:24 | 16:13
448 | н | 7 | в | Чубарь | 5 | ВЛ | ТП 71а Политехническая, 41 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 13:54 | 15:19
2024-04-04
449 | н | 2 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:47 | 13:00
450 | н | 3 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 33-02 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:13 | 9:35
451 | н | 1 | и | Непогодьев | 2 | ВЛ | ТП 33-01 | замена ПУ снт Весна, 93 на ВЛ 0,4 кВ | 9:16 | 10:28
452 | н | 8 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" от яч. 35 до ТП 389 | пропилка ВЛ | 9:20 | 11:33
453 | н | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 164 до ТП 157 яч. 7 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:45 | 13:30
454 | н | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 33-04 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:56 | 10:27
455 | н | 4 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 58б до ул. Кузнечная, 63 ВРУ | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 13:19 | 16:48
456 | н | 3 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:20
457 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | Ф 22 пс "Чигири" РЛНД 222 ТП 41м | перезагрузка ПУ | 13:45 | 13:56
458 | н | 5 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 394 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 13:50 | 15:32
459 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Строителей, 59 | подключение ПУ | 14:14 | 15:11
460 | р | 8 | и | Колесник | 1 | ВЛ | Гараж 134 | монтаж ПУ | 15:37 | 16:00
2024-04-05
461 | н | 9 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 245, Горького 53 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 9:22
462 | р | 9 | и | Колесник | 1 | ВЛ | с. Белогорье, ул Таежная, 12 | замена ПУ | 10:01 | 10:57
463 | р | 10 | и | Колесник | 1 | ВЛ | с. Белогорье, ул Набережная, 16 | установка ПУ | 12:12 | 13:09
464 | р | 4 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 85 в сторону Ленина, 30/2, 30/6 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:37 | 16:19
465 | р | 11 | и | Колесник | 1 | ВЛ | База Зеленая | перезагрузка маршрутизатора | 13:47 | 14:24
2024-04-06
466 | р | 1 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:20 | 14:55
467 | р | 3 | д | Савчук | 1 | ВЛ | ТП 28-28 ст Ласточка | восстановление эл. снабжения потребителя | 17:00 | 17:45
2024-04-07
2024-04-08
468 | н | 10 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 247, ул. Красноармейская, 18 | пропилка ВЛ 0,4 кВ | 9:05 | 11:00
469 | р | 2 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:41 | 17:08
470 | р | 1 | т | Гучинский | 1 | ТП | ТП 735, 740а, 737а, 738, 33-04 | осмотр ТП | 8:42 | 14:06
471 | р | 6 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:40 | 14:55
472 | н | 3 | к | Панченко | 1 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" в сторону ТП 57м | присоединение КЛ 10 кв к ВЛ 10 кВ | 14:12 | 14:20
473 | н | 6 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 356 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:19 | 15:53
474 | н | 6 | л | Буянов | 1 | КЛ | от ТП 57м до Ф 24 ПС "Чигири" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:24 | 14:37
475 | р | 12 | и | Колесник | 1 | ВЛ | снт Амур Автотранс | замена ПУ | 14:40 | 15:50
476 | р | 2 | т | Гучинский | 1 | ТП | ТП 058б | ремонт рубильника | 16:31 | 17:03
2024-04-09
477 | н | 2 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | Ф 5к РЛНД № 3 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:02 | 10:50
478 | н | 11 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 324, 324а | замер U нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 9:05 | 13:21
479 | н | 5 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 179, ТП 178 | ремонт КЛ 10 кВ, концевая разделки | 9:41 | 10:02
480 | н | 6 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 178-179 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:02 | 10:07
481 | н | 2 | и | Колесник | 3 | ВЛ | ТП - ТБ земля | замена предохранителей на ПКУ | 11:12 | 11:56
482 | н | 7 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 231 | текущий ремонт | 14:00 | 17:00
483 | н | 4 | к | Харченко | 4 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ РЛНД № 3 Ф 5к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:02 | 15:25
484 | н | 2 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | РП 12 до РЛНД № 3 ВЛ 10 Ф 5к ПС "Новая" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:31 | 15:50
485 | р | 14 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 16:00 | 16:19
2024-04-10
486 | н | 14 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | от ТП 28-28 до опоры № 35 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:05 | 12:32
487 | н | 8 | т | Гучинский | 2 | ТП | согл с нарядом 14 в | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:10 | 9:47
488 | р | 3 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 134 - ТП 120 | опред. трассы КЛ 10 кВ | 9:19 | 10:27
489 | н | 9 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 28-06 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:54 | 10:23
490 | р | 15 | и | Колесник | 1 | ВЛ | кв. 605 Гараж | подкл, замена ПУ | 9:58 | 10:43
491 | р | 8 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 72, 72а, 59, 205, 214, 223 | осмотр РУ 10 кВ | 13:16 | 17:00
492 | р | 16 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Лазо, 113 | установка ПУ | 13:53 | 15:17
493 | н | 15 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ул. Амурская, 282 | монтаж ввода | 14:50 | 15:07
2024-04-11
494 | р | 9 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 421, 104а, 104, 113, 113а, 106а, 106 | осмотр КЛ 10/0,4 кВ | 8:22 | 10:23
495 | н | 16 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 735 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:14 | 12:31
496 | н | 10 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 49 | текущий ремонт РУ 10 кВ | 9:07 | 10:44
497 | р | 17 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Шимановского, 70 | установка ПУ | 15:53 | 16:11
2024-04-12
498 | н | 8 | к | Панченко | 1 | КЛ | р-3 Ф 5к ПС "Новая" | присоединение КЛ 10 кв | 11:03 | 11:18
499 | н | 17 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 324а | распределение нагрузки | 8:51 | 13:05
500 | н | 18 | и | Колесник | 1 | ВЛ | п. Садовый | заявки АСКУЭ | 9:43 | 10:50
501 | н | 7 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 205 до тр-р № 1 | монтаж КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:06
502 | р | 19 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Зейская, 227 | отключ. Дома с ВЛ 0,4 кВ | 14:17 | 14:50
503 | р | 20 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | замена ПУ | 15:15 | 15:55
2024-04-13
504 | н | 1 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | Тп 167а | установка опор монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 11:31 | 15:40
505 | р | 3 | о | Шапшай | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 11:37 | 16:25
2024-04-14
506 | н | 1 | д | Полканов | 2 | ВЛ | ТП 428б | восстановление эл. снабжения потребителя | 23:50 | 0:30
2024-04-15
507 | н | 18 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 428б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 10:17
508 | р | 7 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 428б | установка времянки. | 8:45 | 11:10
509 | н | 8 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | от ТП 162б до ТП 139а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:09 | 16:16
510 | н | 9 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 107 - Ф 28 ПС "Западная" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:11 | 13:54
511 | н | 8 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 205 от РУ 10 кВ до Т-2 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:23 | 10:46
512 | р | 3 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 744, 744а, 745, 746а | осмотр ТП | 9:29 | 12:00
513 | р | 21 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Партизанская, 84 | установка ПУ | 9:54 | 10:51
514 | р | 7 | д | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | демонтаж опоры | 10:48 | 10:51
515 | н | 19 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | ТП 191 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:05
516 | р | 22 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 74 кв. | проверка ПУ | 13:47 | 14:59
517 | н | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 428б - ВЛ 0,4 кВ в сторону пер. Серышевского | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 13:59 | 16:30
518 | н | 11 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 740а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 14:17 | 15:25
519 | р | 23 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 96 кв. | монтаж ПУ | 15:20 | 15:54
2024-04-16
520 | р | 11 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 192б, 207, 209, 190, 313, 307, 319 | осмотр КЛ 10 кВ | 8:17 | 16:25
521 | н | 20 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ТП 247 | демонтаж траверс ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 10:51
522 | р | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 307, 800, 800б, 800в | осмотр ТП | 8:43 | 12:00
523 | р | 12 | к | Панченко | 2 | КЛ | ПС "Западная" Ф 28 до ТП 107 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:03 | 10:40
524 | н | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 428б - ВЛ 0,4 кВ в сторону пер. Серышевский | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 10:04 | 17:00
525 | р | 24 | и | Колесник | 1 | ВЛ | снт Учитель | установка ПУ | 10:06 | 10:54
526 | р | 14 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 321 п р. В сторону Снежинки | выполнить монтаж СИП | 13:28 | 15:11
527 | р | 25 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Лазо - Октябрьская | монтаж ПУ | 13:40 | 14:28
528 | р | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 03, 03а, 047, 01, 010в | осмотр ТП | 13:44 | 16:30
529 | н | 9 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ПС "Западная" Ф 28 до ТП 7 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:42 | 16:25
530 | р | 26 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Октябрьская, 157/г кв. 2 |  | 14:49 | 15:44
531 | р | 8 | д | Иванов | 1 | ВЛ | ул. Загородная, 77 | осмотр ВЛ 0,4 кВ | 16:22 | 18:00
532 | р | 15 | к | Власов | 2 | КЛ | ж/д Пушкина, 36 | переключение на ВЛ 0,4 кВ выход с ТП 77 | 16:52 | 19:30
2024-04-17
533 | н | 21 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 28-17 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:04 | 11:16
534 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 013, 013а, 014а, 058, 058а, 058б, 058в | осмотр ТП | 8:25 | 12:00
535 | н | 10 | к | Неверов | 4 | КЛ | ТП 421 от РУ до тр-ра №1 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:08 | 14:29
536 | н | 11 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 420 до ТП 428б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:00 | 13:26
537 | р | 27 | и | Белашов | 1 | ВЛ | ул. Раздольная, 56 | установка ПУ | 10:10 | 10:30
538 | н | 1 | д | Полканов | 1 | ВЛ | ТП 337 в РУ 0,4 кВ секц. 2 | установка измерительного комплекса | 13:17 | 13:52
539 | н | 11 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 307 секц. №2 | текущий ремонт РУ 10 кВ | 13:22 | 15:14
540 | р | 28 | и | Плисов | 1 | ВЛ | ул. Б-Хмельницкого, 14 | замена ПУ | 13:30 | 13:44
541 | р | 16 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 294а - ТП 299 | откопка КЛ 10 кВ | 14:03 | 15:58
542 | н | 22 | в | Велигорский | 2 | ВЛ | ул. Загородная, 77/6 | вышка МТС подключение | 14:44 | 16:02
2024-04-18
543 | р | 7 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 017, 017а, 026а, 026в, 027б | осмотр ТП | 8:55 | 13:10
544 | н | 13 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 48 - Ф 19 ПС "Сетевая" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:58 | 15:50
545 | н | 23 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 294а | демонтаж монтаж жб опор | 9:30 | 10:45
546 | н | 14 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 294а - ТП 299 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:05 | 16:18
547 | н | 12 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 307 секц. №2 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:14 | 15:16
548 | н | 24 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 421, Амурская, 282 | установка опор ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:23
549 | н | 11 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 299 - ТП 294а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:33 | 16:11
550 | н | 9 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 107 - Ф 28 ПС "Западная" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:54 | 15:41
551 | р | 29 | и | Плисов | 1 | ВЛ | ул. Северная, 238/5 | замена ввода | 14:03 | 14:38
552 | р | 12 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 027б на ВЛ 0,4 кВ в сторону ул. Чайковского | монтаж времянки КЛ 0,4 кВ | 14:28 | 15:15
553 | р | 30 | и | Плисов | 1 | ВЛ | ул. Лазо, 75/1 | замена ПУ | 15:10 | 15:36
2024-04-19
554 | р | 4 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:08 | 17:00
555 | н | 25 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 389 | установка опор, ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:17 | 10:50
556 | н | 14 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 420 | завести КЛ 10 кВ в РУ 10 кВ | 9:20 | 14:45
557 | н | 11 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 420 - ТП 428б | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:55 | 16:23
2024-04-20
558 | р | 4 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:10 | 15:35
559 | н | 2 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 15п | установка опор монтаж СИП 0,4 кВ | 9:36 | 18:20
2024-04-21
2024-04-22
560 | р | 6 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:30 | 16:50
561 | н | 26 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 191 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 9:39 | 10:40
562 | р | 16 | к | Неверов | 1 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" - ТП 57м | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:55 | 17:00
563 | р | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 47 - ТП 51б | определение трассы кабеля КЛ 10 кВ | 8:59 | 9:40
564 | р | 5 | д | Чубарь | 2 | ВЛ | ул. Шафира, 19 | ремонт ввода | 10:50 | 11:00
565 | н | 15 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 47 - ТП 51б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:10 | 15:20
566 | н | 27 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 14п - ТП 24п | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:20 | 16:00
567 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 1м - 7м | осмотр ТП | 13:25 | 15:45
568 | н | 15 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 666 - ТП 666б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:01 | 16:52
569 | н | 28 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Ф 33к ПС "Новая" | ремонт ВЛ 10 кВ | 17:15 | 17:45
2024-04-23
570 | р | 9 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 8м, 9м, 10м, 11м, 12м, 13м, 14м | осмотр ТП | 8:28 | 13:31
571 | р | 7 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:38 | 16:18
572 | н | 29 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 510 | замер U нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 10:11 | 11:08
573 | р | 17 | к | Неверов | 1 | КЛ | от ТП 666 до ТП 666б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:01 | 14:00
574 | р | 18 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 510 руб №4 до ВЛ 0,4 кВ в сторону Театральная | монтаж СИП | 10:19 | 13:54
575 | н | 30 | в | Иванов | 5 | ВЛ | Ф 33к ПС "Новая" от ТП 440 до опоры 14 | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:20 | 14:49
576 | н | 13 | т | Атласов | 5 | ТП | ТП 307 | замена тр-ра №2 в РУ 10 кВ | 13:34 | 15:17
577 | н | 17 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 735/1 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 737 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:57 | 16:15
578 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 735/1 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 737 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:32 | 15:37
579 | н | 17 | л | Самсонов | 2 | КЛ | от ТП 482 до ВЛ 10 кВ в сторону Ф 17 ПС "Северная" | определение трассы кабеля КЛ 10 кВ | 14:57 | 16:07
2024-04-24
580 | н | 31 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 185 | ремонт ВЛ 0,4 кВ Северная, 119 | 8:30 | 13:05
581 | р | 10 | т | Гучинский | 2 | ТП | РП 7, ТП 205 | осмотр ТП | 8:40 | 13:30
582 | р | 31 | и | Белашов | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | замена ПУ по городу | 8:45 | 9:25
583 | р | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 441б до ТП 274 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:31
584 | н | 19 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 157 - ТП 273 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:08
585 | р | 11 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 15м - ТП 21м | осмотр ТП | 13:30 | 16:38
586 | р | 18 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 441б до ТП 274 | откопка КЛ 10 кВ | 13:31 | 14:56
587 | р | 11 | д | Лаутеншлегер |  | ВЛ | ТП 380а | осмотр ВЛ 0,4 кВ | 13:32 | 16:13
588 | р | 7 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:46 | 13:38
589 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 441б до ТП 274 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:57 | 16:08
590 | н | 19 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 274 - ТП 441б | ремонт КЛ 10 кВ | 16:09 | 17:21
591 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 274 - ТП 441б | испытать КЛ 10 кВ | 17:21 | 17:54
2024-04-25
592 | р | 19 | к | Власов | 2 | КЛ | РП 4 - рщ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 11:10
593 | р | 12 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 22м, 23м, 24м, 25м, 26м, 30м | осмотр ТП | 8:40 | 13:40
594 | н | 20 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 441б до ТП 442а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:00 | 15:00
595 | р | 33 | и | Белашов | 1 | ВЛ | кв. 254 | установка ПУ | 9:12 | 9:30
596 | н | 3 | о | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 505а | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:35 | 14:20
597 | н | 14 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 307 | замена тр-ра № 1 | 13:40 | 15:20
598 | н | 32 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 167а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 15:30 | 16:38
2024-04-26
599 | р | 34 | и | Белашов | 1 | ВЛ | кв. 383 | установка ПУ | 8:41 | 9:07
600 | н | 33 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 321 Моховая падь | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:45 | 13:00
601 | р | 20 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 666 - ТП 666б | откопка КЛ 10 кВ | 8:47 | 13:54
602 | р | 35 | и | Белашов | 1 | ВЛ | ул. Свободная, 138 | установка ПУ | 9:21 | 9:35
603 | н | 21 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:17 | 15:29
604 | н | 34 | в | Лаутеншлегер | 7 | ВЛ | ТП 260 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:12 | 15:27
605 | н | 20 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 74 до Ф 23 ПС "Портовая" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:44 | 15:17
606 | р | 21 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 57м до Ф24 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:30
607 | р | 37 | и | Белашов | 1 | ВЛ | ст Аптека управления В-Благовещенск | замена ПУ | 14:25 | 14:46
608 | р | 38 | и | Белашов | 1 | ВЛ | ст. Спицыно | отсутствует фаза | 14:57 | 15:04
2024-04-27
609 | н | 35 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | Ф 9 ПС "Астрахановка" ВЛ 10 кВ | подключить вновь вводимую ТП | 9:26 | 11:12
610 | р | 8 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех. присоединению | 8:22 | 16:30
611 | р | 22 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 666 - ТП 666б | откопка КЛ 10 кВ | 8:35 | 17:00
612 | р | 23 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:01 | 13:27
613 | н | 36 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 97 Первомайская, 54 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:58 | 14:35
614 | н | 21 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:45
2024-04-28
2024-04-29
615 | н | 4 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 28-29 | установка опор, монтаж провода СИП в РУ 0,4 кВ | 8:12 | 16:15
2024-04-30
2024-05-01
616 | н | 22 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 89 - ТП 76 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:17 | 16:58
617 | н | 15 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 666 - ТП 666б | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:27 | 9:01
618 | н | 21 | к | Непомнящих | 1 | КЛ | ТП 666 - ТП 666б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:21 | 11:50
2024-05-02
619 | р | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 139а -ТП 162б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:02
620 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Лазо 75 | замена ПУ | 9:19 | 10:10
621 | р | 1 | к | Неверов | 4 | КЛ | Ф 24 ПС "Чигири" - ТП 57м | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:21 | 17:30
622 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Горького 30 | откл. Адрес | 10:19 | 10:50
623 | н | 1 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 03 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:40 | 15:50
624 | н | 8 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 162б - ТП 139а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:40
2024-05-03
625 | н | 2 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 176 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:04 | 10:27
626 | н | 1 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 162б - ТП 139а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:39 | 13:33
627 | р | 13 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 31м, 32м, 33м, 34м, 35м, 36м, 40м | осмотр ТП | 9:10 | 13:10
628 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 602 кв. | проверка ПУ | 9:28 | 11:00
629 | р | 3 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 157 - ТП 273 | откопка КЛ 10 кВ | 13:03 | 15:05
630 | н | 3 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | ТП 107 - Ф 28 ПС "Западная" | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:43 | 15:22
631 | н | 8 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 162б - ТП 139а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:10
632 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Магистральная | установка ПУ | 13:44 | 14:30
633 | р | 8 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. 50 лет Октября, 187/4 | установка ПУ | 14:40 | 15:40
2024-05-04
634 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 157 - ТП 273 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:30 | 8:50
635 | н | 3 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 12м - РП 3а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:52 | 14:30
636 | н | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 157 - ТП 273 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:02
637 | н | 1 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 33-09 | установка опор. Монтаж провода СИП 0,4 кВ | 9:28 | 15:25
638 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 157 - ТП 273 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:32 | 15:10
2024-05-05
2024-05-06
639 | н | 4 | в | Иванов | 5 | ВЛ | ТП 3 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:21 | 10:53
640 | р | 4 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 57м до Ф24 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 8:24 | 9:40
641 | р | 5 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 89 - ТП 76 | откопка КЛ 10 кВ | 9:23 | 13:46
642 | н | 22 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 57м до места разреза в сторону Ф24 ПС "Чигири" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:46 | 14:12
643 | р | 9 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Нагорная, 153 | замена ПУ | 9:50 | 10:56
644 | р | 1 | в | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ | ТП 364 | проверка U | 13:07 | 13:57
645 | н | 5 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:30 | 14:17
646 | р | 10 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 205 кв. | поверка ПУ | 13:42 | 14:30
647 | н | 4 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:03 | 15:53
648 | н | 21 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:20
649 | р | 11 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Садовая, 46/1 | замена ПУ | 14:58 | 15:50
2024-05-07
650 | н | 5 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 482 - ТП 801 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 9:12
651 | н | 6 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 185 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:08 | 13:05
652 | р | 6 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 91 - ТП 87 | откопка КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:40
653 | н | 23 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 801 - ТП 482 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:16 | 9:37
654 | н | 22 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 57м - Ф 24 ПС "Чигири" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:25 | 15:18
655 | р | 13 | и | Колесник | 1 | ВЛ | снт Техникум | проверка ПУ | 9:44 | 10:06
656 | н | 2 | о | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 666а - р. 35 | установка опор на ВЛ 10 кВ | 9:48 | 10:46
657 | р | 14 | и | Колесник | 1 | ВЛ | пер. Волочаевский, 7 | сверка ПУ | 10:24 | 10:52
658 | н | 2 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 87 - ТП 91 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:12 | 16:01
659 | н | 7 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | сады Винзавода | пропилка | 13:50 | 16:12
660 | р | 7 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 57м до Ф24 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 14:10 | 16:00
661 | н | 1 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 34м | текущий ремонт | 14:12 | 15:36
2024-05-08
662 | р | 9 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 185-ПС "Сетевая" Ф 21 | откопка КЛ 10 кВ | 8:13 | 13:42
663 | н | 3 | о | Цыганцев | 4 | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430, до ТП 28-16 | установка опор | 9:19 | 10:36
664 | н | 8 | в | Иванов | 5 | ВЛ | ТП 28-28 - ТП 28-16 | восстановление шлейфов | 9:21 | 10:11
665 | н | 6 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 87 - ТП 91а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 12:45
666 | н | 4 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:09 | 13:20
667 | р | 8 | к | Харченко | 1 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | откопка КЛ 10 кВ | 9:11 | 13:15
668 | н | 2 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 76 - ТП 89 | ремонт ВН 16 в сторону ТП 89 | 9:12 | 9:46
669 | н | 3 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 240 - ТП 232 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:28 | 11:18
670 | р | 16 | и | Белашов |  |  | База Зеленая | замена модема | 10:13 | 10:43
671 | р | 1 | о | Шапшай | 1 | ВЛ |  | заявки по тех. присоединению | 13:17 | 15:53
672 | н | 9 | в | Иванов | 4 | ВЛ | ТП 139 | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:23 | 14:32
673 | р | 2 | о | Жуков | 2 | ВЛ | ТП 260 руб №1 | ремонт и установка ПУ | 13:37 | 14:53
674 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 27 - ТП 28 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:16
2024-05-09
675 | н | 7 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 717в - ТП 718в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:20 | 14:25
676 | н | 9 | в | Велигорский | 3 | ВЛ | ТП 8п - ТП 2п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:20 | 10:04
677 | н | 10 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 421 | ремонт ВЛ 0,4 кВ руб №7 | 9:27 | 10:05
678 | р | 1 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 421 | ремонт руб №7 в РУ 0,4 кВ | 9:50 | 11:00
679 | н | 11 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 312 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:45 | 12:14
680 | р | 14 | д | Кольга | 2 | ВЛ | от РП 11 до ТП 2п | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:14 | 11:35
681 | н | 14 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 72а | ремонт ВЛ 0,4 кВ р. 23 | 12:26 | 14:26
682 | р | 11 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 718в - ТП 717в | откопка КЛ 10 кВ | 12:53 | 14:32
683 | н | 8 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 717в - ТП 718в | ремонт КЛ 10 кВ | 14:33 | 15:48
684 | н | 15 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 248 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 15:07 | 15:55
685 | н | 7 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 717в - ТП 718в | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 16:01 | 16:32
686 | н | 16 | в | Велигорский | 3 | ВЛ | ТП 490а - ТП 492 Ф 20 ПС "Астрахановка" | пропилка ВЛ 10 кВ | 16:12 | 16:57
2024-05-10
687 | р | 12 | к | Чумаков | 1 | КЛ | ТП 93 до МКЖД ул. Партизанская, 67 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:16 | 15:10
2024-05-11
688 | р | 3 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ул. Амурская (м/д Комсомольской и Новой) | установка ПУ на опоре ВЛ 0,4 кВ | 9:55 | 10:35
689 | н | 14 | к | Губкин | 2 | КЛ | ТП 123 | проф. Ремонт оборудования 10 кВ | 17:32 | 18:10
2024-05-12
690 | р | 4 | о | Жуков | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ | 10:25 | 16:00
691 | н | 3 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 123 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 10:35 | 11:55
2024-05-13
692 | р | 12 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 57м - Ф 24 ПС "Чигири" | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:43 | 10:25
693 | н | 6 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 57м - до разреза Ф 24 ПС "Чигири" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:23 | 12:00
694 | н | 18 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 231 руб №2 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:27 | 11:44
695 | р | 2 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | пер. Речной 9/11 | замеры | 13:37 | 14:34
696 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 27 - ТП 28 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 17:00
697 | н | 9 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 57м - Ф 24 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:21 | 16:01
2024-05-14
698 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 245 - ТП 72а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:00 | 16:07
699 | р | 2 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 50м, 60м, 61м, 62м, 68м, 45м | осмотр ТП | 8:35 | 12:00
700 | н | 4 | о | Жуков | 3 | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" от ТП 430 - ТП 28-16 | установка РЛНД | 9:35 | 13:50
701 | н | 17 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | ТП 77 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:55 | 10:37
702 | р | 3 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 2, 3, 4, обл. больница, 760, 409, 409а, РП9 | осмотр ТП | 13:39 | 15:40
703 | р | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 74 - ТП 94 | опред. т.к. КЛ 10 кВ | 13:43 | 15:40
704 | н | 18 | в | Чубарь | 5 | ВЛ | ТП 442 | монтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 14:03 | 15:40
705 | р | 17 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 442 кв. | монтаж ПУ | 14:07 | 15:37
2024-05-15
706 | р | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 300, ОРТПЦ, 8, 8а, 10, 14, 14, 24, 369, 731 | осмотр ТП | 8:30 | 17:00
707 | н | 20 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" ТП 720 - ТП 484 | подключение вновь вводимой ТП | 9:18 | 10:23
708 | н | 8 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 524 - ТП 717б | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:42 | 15:58
709 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 16:43
710 | р | 18 | и | Колесник | 1 | ВЛ | кв. 475 | замена ПУ на гараж | 9:20 | 9:52
711 | р | 19 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Театральная, 213/10 | проверка ПУ | 10:00 | 10:44
712 | н | 12 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 800б | завести КЛ 10 кВ в РУ 10 кВ | 10:39 | 11:30
713 | н | 14 | к | Непомнящих | 1 | КЛ | ТП 800б | в РУ 10 кВ ремонт концевой заделки до вновь вводимой ТП | 13:27 | 17:00
714 | р | 3 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ул. Загородная, 77/9 | проверка U | 13:35 | 14:00
715 | р | 16 | д | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:00 | 17:00
2024-05-16
716 | р | 20 | и | Колесник | 1 | ВЛ | Гараж кв. 442 | замена ПУ | 8:46 | 9:32
717 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 45 - ТП 45а | испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 11:04
718 | р | 14 | к | Бондарцов | 3 | КЛ | ул. Ленина 211 с ТП 8б | монтаж времянки КЛ 0,4 кВ | 9:28 | 11:14
719 | р | 6 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки по тех. присоединению | 13:22 | 17:00
720 | н | 10 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 94 со стороны ТП 74 | перевод КЛ 10 кВ во вновь вводимую ТП 94 | 13:23 | 15:52
721 | н | 15 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | РУ 10 кВ ТП 94 до РУ 10 кВ | монтаж КЛ 10 кВ | 13:27 | 16:06
722 | н | 22 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 250 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:40 | 15:30
723 | н | 10 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 8- МКЖД Ленина, 211 | определение места повреждения, испытание КЛ 0,4 кВ | 13:35 | 16:06
724 | р | 17 | д | Лукьянов | 1 | ВЛ | Стар. Новотроицкое шоссе, Пушкина 83/1 | перетяжка провода СИП ВЛ 0,4 кВ | 20:20 | 22:00
2024-05-17
725 | н | 23 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 53 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:44 | 10:11
726 | р | 5 | т | Евменов | 2 | ТП | РП 2, 3, 3а, 4, 6, 8 | осмотр ТП | 8:36 | 13:30
727 | н | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 7м до МКЖД Студенческая, 35 | определение м.п. КЛ 0,4 кВ | 8:43 | 16:00
728 | р | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 362а до МКЖД 50 лет Октября, 140 | определение трассы кабеля КЛ 0,4 кВ | 9:10 | 14:23
729 | н | 24 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ОКЦ ул. Ленина, 100 | монтаж Сип ВЛ 0,4 кВ | 9:47 | 13:06
730 | н | 25 | в | Чубарь | 6 | ВЛ | ОКЦ ул. Ленина, 100 | монтаж Сип ВЛ 0,4 кВ | 13:08 | 16:10
731 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | РП 154, 10, 13, 14, ЦРП | Осмотр РП | 13:31 | 15:18
732 | н | 16 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 123 | перевод КЛ 10 кВ с камеры КСО в сторону ТП 33-01 в сторону ТП 745 | 14:20 | 14:34
2024-05-18
733 | р | 2 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ул. Нагорная | установка ТП 10/0,4 кВ | 8:53 | 16:58
734 | р | 14 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 27 - ТП 28 | откопка КЛ 10 кВ | 8:58 | 9:45
735 | н | 12 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 27 - ТП 28 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:46 | 10:20
736 | н | 19 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 28 - ТП 27 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:22 | 14:00
737 | р | 7 | о | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки по тех. присоединению | 13:10 | 16:38
2024-05-19
2024-05-20
738 | р | 15 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:55 | 9:47
739 | р | 21 | и | Колесник | 1 | ВЛ | кв. 442 | замена ПУ | 9:16 | 11:12
740 | н | 15 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:49 | 13:00
741 | н | 10 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 443 - ТП 442а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:05 | 15:40
742 | н | 4 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 478 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:42 | 15:25
743 | н | 27 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ОКЦ ул. Ленина, 100 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 13:50 | 16:11
744 | н | 14 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 441 - ТП 270 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:21 | 16:10
745 | р | 22 | и | Колесник | 1 | ВЛ | кв. 442 | замена ПУ | 14:29 | 15:39
2024-05-21
746 | н | 28 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ОКЦ ул. Ленина, 100 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 16:02
747 | р | 23 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Центральная, 32 | проверка ПУ | 9:50 | 10:35
748 | н | 18 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 441 - ТП 270 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:15 | 16:25
749 | р | 10 | л | Самсонов | 1 | КЛ | РП 15м - ТП 133 | определение трассы кабеля КЛ 10 кВ | 13:32 | 15:30
750 | р | 24 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. 50 лет Октября, 181/12 | замена ПУ | 13:41 | 14:25
751 | н | 5 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ул. Горького, 296-292 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 14:05 | 16:40
752 | р | 25 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Пограничная, 83 | проверка ПУ | 14:52 | 15:50
2024-05-22
753 | н | 29 | в | Лаутеншлегер | 5 | ВЛ | ул. Горького, 296-292 | монтаж крепления под СИП ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 10:39
754 | н | 19 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 800б РУ 10 кВ | присоединение КЛ 10 кВ в сторону вновь вводимой ТП | 8:42 | 8:55
755 | р | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 58б - ТП 62 | определение трассы кабеля КЛ 10 кВ | 8:57 | 10:05
756 | н | 5 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 300 ОРТПЦ | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:00 | 10:24
757 | н | 17 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 800б до вновь вводимой ТП и РУ 10 кВ вновь вводимой ТП | испытание КЛ 10 кВ | 9:07 | 13:15
758 | р | 6 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ул. Северная, 290 | замер U | 13:55 | 15:00
759 | р | 7 | в | Блохин | 2 | ВЛ | от ТП 33-04 до ТП 33-08 до ТП 33-05 | обход ВЛ 10 кВ | 14:40 | 15:40
760 | р | 18 | д | Костылев | 1 | ВЛ | ул. Кузнечная, 313, кв.2, ул. Перспективная, 10, ул. Свободная, 126 | заявки ОДС ВЛ 0,4 кВ | 21:40 | 23:20
2024-05-23
761 | р | 16 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 7м в сторону МКД ул. Студенческая, 35 | Ремонт концевой заделки КЛ 0,4 кВ | 8:24 | 15:25
762 | н | 6 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 03 до ТП 28-28 ВЛ 10 кВ | установка опор | 10:12 | 10:37
763 | н | 30 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 12 ПС "Кирпичная" от ТП 33-04 до ТП 33-05 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:46 | 10:26
764 | р | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 68а до ТП 77а | определение трассы кабеля КЛ 10 кВ | 9:19 | 15:32
765 | н | 31 | в | Иванов | 5 | ВЛ | КТПН-5 | монтаж провода Сип ВЛ 0, 4 кВ | 15:01 | 16:20
2024-05-24
766 | н | 32 | в | Чубарь | 6 | ВЛ | ТП 605а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:05 | 12:24
767 | н | 7 | о | Жуков | 4 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 28-28 до ТП 603а, Ф 22 ПС "Западная"от ТП 28-16 до ТП 28-28 | Установка опор, монтаж СИП | 9:38 | 15:37
768 | р | 1 | д | Иванов | 1 | ВЛ | ул. Чехова, 48 | пропилка ВЛ | 9:24 | 11:16
769 | р | 17 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 270 до ТП 491 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:19 | 10:20
770 | н | 14 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 270 до ТП 441 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:11 | 11:03
771 | н | 1 |  | Сидоров | 1 | ВЛ | ТП 442 в сторону ул. Заводская, 157-159 | замена ТТ РУ 0,4 кВ | 13:12 | 14:00
772 | р | 18 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 320п | монтаж Сип 0,4 кВ до ВЛ 0,4 кВ | 13:02 | 15:33
773 | р | 26 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ТП 605а ВЛ 0,4 кВ | подключение ПУ | 13:40 | 15:39
774 | н | 30 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:15 | 16:00
2024-05-25
775 | р | 19 | к | Власов | 1 | КЛ | от ТП 7м до МКД ул. Студенческая, 35 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 15:16
776 | н | 17 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 245 - ТП 72а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:30 | 11:26
777 | р | 18 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 72а - ТП 245 | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 10:30
778 | н | 8 | о | Цыганцев | 3 | ВЛ | ТП 511 | установка опор ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП | 9:28 | 15:57
779 | н | 20 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 245 - ТП 72а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:32 | 13:50
2024-05-26
780 | р | 19 | д | Гриценко | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | восстановление контактов | 11:20 | 19:10
2024-05-27
781 | р | 21 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 478а до вновь вводимой ТП | откопка КЛ 10 кВ | 8:12 | 16:02
782 | н | 33 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ул. Горького, 292, 296 | монтаж СИП, пропилка ВЛ 0,4 кВ | 8:54 | 11:20
783 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 155 - ТП 147 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 17:00
784 | р | 21 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 442а - ТП 443 | откопка КЛ 10 кВ | 9:47 | 14:07
785 | р | 20 | д | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ул. Чехова, 179 | восстановление обрыва линейного провода | 11:32 | 12:25
786 | н | 34 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | ПС "Астрахановка" Ф 20 от Тп 492 - ТП 480 | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:08 | 15:05
787 | н | 16 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 443 - ТП 442а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:10 | 16:25
2024-05-28
788 | н | 35 | в | Чубарь | 4 | ВЛ | ТП 12 | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ | 9:48 | 11:00
789 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 155- ТП 147 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 14:02
790 | н | 6 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 28-29 | замена тр-ра и РУ 0,4 кВ | 9:03 | 13:45
791 | н | 22 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 245 | ремонт концевой заделки в сторону ТП 72а | 9:18 | 10:24
792 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 245 - ТП 72а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:31 | 10:35
793 | р | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 58б - ТП 55а | определ. т.к. КЛ 10 кВ | 14:03 | 16:03
794 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 23б -ТП 133 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 15:18 | 16:15
2024-05-29
795 | н | 21 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 442а - ТП 443 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:22 | 13:51
796 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 23б - ТП 123 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:49 | 16:02
797 | н | 36 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | ТП 312 | монтаж провода Сип ВЛ 0, 4 кВ | 9:37 | 11:45
798 | р | 8 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ТП 603а | замер U на ВЛ 0,4 кВ ул. Ленина, 297 | 13:26 | 14:15
799 | р | 21 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 155-ТП 147 | откопка КЛ 10 кВ | 13:53 | 14:12
800 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 155- ТП 147 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:23 | 16:01
801 | р | 7 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 12п | осмотр ТП Моховой пади | 14:20 | 16:07
2024-05-30
802 | н | 37 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 5 - Тп 9 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 11:20
803 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | п. Моховая падь | осмотр ТП | 8:30 | 16:05
804 | н | 23 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 155 - ТП 147 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:14
805 | н | 16 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 443 - ТП 442а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:30 | 16:30
806 | р | 22 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 28а до ул. Б.Хмельницкого, 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:15
807 | н | 38 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 24п | на ВЛ 10 кВ замена предохранителей 10 кВ | 14:55 | 15:42
2024-05-31
808 | н | 39 | в | Лаутеншлегер | 5 | ВЛ | ТП 121 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:55 | 11:00
809 | н | 9 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | от Р 28 до ТП 28-07 Ф 22 ПС "Западная" | присоединение ТП и ВЛ 10 кВ | 10:03 | 12:25
810 | н | 20 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 706 - ТП 726 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:15 | 10:00
811 | н | 7 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 19м | текущий ремонт РУ 0,4 кВ | 9:27 | 10:40
812 | р | 12 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 32м - ул. Институтской, 28, 26/1 | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 10:20 | 16:15
813 | р | 27 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Пограничная, 128 | установка учета | 14:55 | 16:50
814 | р | 24 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 527 - ТП 477 | откопка КЛ 10 кВ | 16:05 | 19:40
815 | н | 24 | к | Боянов | 2 | КЛ | КТП 483а и КЛ 10 кВ от ТП 483а до ТП 477 и ТП 483а до ТП 527 | испытание КЛ 10 кВ | 18:36 | 18:50
816 | н | 25 | к | Чумаков | 2 | КЛ | ТП 477 - ТП 527 | ремонт КЛ 10 кВ | 19:40 | 22:00
2024-06-01
817 | р | 25 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 428б до ВЛ 0,4 кВ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 15:00
818 | н | 1 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | от ВЛ 10 кВ в сторону ТП 28-28 до Ф 3 ПС "Водозабор" | ремонт КЛ 10 кВ | 19:03 | 20:09
2024-06-02
819 | р | 22 | д | Костылев | 1 | ВЛ | пер. Центральный, 22 | восстановление ввода | 9:00 | 12:00
820 | р | 23 | д | Костылев | 1 | ВЛ | от ТП 278 в сторону ТП 354 | отсоедин КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 18:00 | 18:25
821 | н | 3 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 278 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 354 | ремонт КЛ 10 кВ | 20:34 | 22:26
822 | н | 4 | к | Губкин | 1 | КЛ | от ТП 278а и ТП 278 | осмотр верховой КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ | 22:06 | 22:13
823 | р | 24 | д | Губкин | 1 | ВЛ | от ВЛ 10 кВ до ТП 354 в сторону ТП 278 от ВЛ 10 кВ | отсоедин КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 22:19 | 22:23
824 | р | 25 | д | Савчук | 1 | ВЛ | в сторону ТП 354 на ВЛ 10 кВ от ТП 278 | присоедин. КЛ 10 кВ | 23:00 | 23:05
2024-06-03
825 | р | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | от ПС "Сетевая" Ф 21 до ТП 185 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:39 | 10:47
826 | р | 1 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 442 кв. | установка ПУ | 8:47 | 9:33
827 | р | 1 | к | Харченко | 2 | КЛ | от ТП 524 до ТП 717б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:40 | 11:28
828 | р | 3 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 3 пф в сторону Л 23 | Ремонт концевой заделки КЛ 0,4 кВ | 12:59 | 16:04
829 | н | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | от ТП 717б до ТП 524 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:53 | 14:06
830 | н | 1 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 478а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра, монтаж КСО 395 | 14:08 | 15:43
831 | р | 4 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 93 до ул. Амурская, 25 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 16:28 | 18:16
2024-06-04
832 | н | 1 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 168 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:48 | 9:40
833 | р | 2 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ТП 442 | установка ПУ в сторону аб. | 8:30 | 9:45
834 | н | 7 |  | Родин | 1 | ВЛ | от ТП 16 до ТП 47 | подрезка крон деревьев | 8:38 | 10:15
835 | р | 1 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 215 | ремонт руб № 12 | 8:55 | 9:30
836 | р | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 32м до РП 6 секц №2 | определ т.к. КЛ 10 кВ | 9:24 | 10:45
837 | н | 3 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 185 до ПС "Сетевая" Ф 21 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:26 | 15:16
838 | н | 4 | к | Харченко | 2 | КЛ | от ТП 524 до ТП 717б | ремонт КЛ 10 кВ | 11:20 | 16:05
839 | р | 2 | т | Евменов | 2 | ТП | Моховая падь | осмотр ТП | 13:07 | 16:45
840 | н | 2 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ТП 384 | монтаж крепления под СИП пропилка крон деревьев ВЛ 0,4 кВ | 13:17 | 16:00
841 | р | 2 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 32м до ТП 34м | определ т.к. КЛ 10 кВ | 13:56 | 15:35
2024-06-05
842 | н | 3 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 384 - ТП 384а | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:59 | 11:45
843 | р | 4 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 384 | монтаж СИП | 9:15 | 11:30
844 | н | 2 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 155 - ТП 134 | опред т.к. КЛ 10 кВ | 8:56 | 15:55
845 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 413 - ТП 434 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:12 | 10:41
846 | н | 2 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 384 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:20 | 10:08
847 | н | 5 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 601 до ВЛ 0,4 кВ | монтаж КЛ 0,4 кВ | 9:22 | 15:48
848 | н | 3 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 384а | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 10:09 | 10:45
849 | р | 2 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 32м - ТП 14м | опред т.к. КЛ 10 кВ | 10:48 | 11:15
850 | н | 6 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 478а в сторону ТП 802 | монтаж концевой КЛ 10 кВ | 13:05 | 15:27
851 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 413 - ТП 434 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:41 | 16:15
852 | н | 4 | в | Чубарь | 3 | ВЛ | ТП 192а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:16 | 14:42
2024-06-06
853 | н | 5 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 384 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:30
854 | р | 6 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 240 до ТП 232 | откопка КЛ 10 кВ | 8:36 | 10:38
855 | н | 4 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 307 1 секц | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:01 | 11:06
856 | н | 11 | л | Боянов | 2 | КЛ | от ТП 717б до ТП 524 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:18 | 10:30
857 | н | 7 | к | Панченко | 2 | КЛ | от ТП 240 - ТП 232 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:11
858 | н | 5 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 307 2 секц | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:30 | 15:28
859 | р | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | от РП 6 до ТП 34м | опред т.к. КЛ 10 кВ | 14:17 | 14:58
860 | р | 8 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 416 | уточнение схемы КЛ 0,4 кВ | 14:36 | 15:11
861 | р | 3 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ст Комбинат Хлебопродукта | установка ПУ | 14:41 | 15:31
862 | р | 3 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 32м до Игнатьевского шоссе, 28 | опред. Трассы КЛ 0,4 кВ | 15:00 | 16:00
863 | р | 4 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 604 кв. | установка ПУ | 15:42 | 16:05
2024-06-07
864 | н | 6 | в | Кольга | 6 | ВЛ | ТП 24п | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:03 | 11:20
865 | р | 1 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 9:33 | 13:51
866 | р | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 9а до ТП ПС "Западная" Ф 37 | откопка КЛ 10 кВ | 8:42 | 13:10
867 | н | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 717б до ТП 524 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:16 | 10:43
868 | н | 6 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 24п | т.р. РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:52 | 11:15
869 | р | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | от ТП 9а до Ф 37 ПС "Западная" | повесить бирку на КЛ 10 кВ | 10:44 | 11:25
870 | н | 1 | к | Панченко | 3 | КЛ | от ТП 9а до Ф 37 ПС "Западная" | врезка вновь вводимой ТП 5а | 13:11 | 14:56
871 | н | 7 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ТП 192а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 14:30 | 15:21
872 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 153 до ТП 139 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:38 | 15:55
2024-06-08
873 | р | 2 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 134 - ТП 155 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:30 | 10:16
874 | н | 2 | о | Цыганцев | 1 | ВЛ | ТП 33-09 | монтаж провода Сип ВЛ 0, 4 кВ | 9:56 | 15:22
875 | н | 3 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 155 - ТП 134 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:22 | 10:40
876 | н | 2 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 155- ТП 134 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:41 | 11:51
877 | н | 3 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 155- ТП 134 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 12:03 | 12:52
2024-06-09
2024-06-10
878 | н | 4 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 391 | заводка КЛ 10 кВ со стороны ТП 389, выполнить монтаж соед. и концевой муфты на КЛ 10 кВ | 9:27 | 11:11
879 | н | 8 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Ф 35 ПС "Центральная" от Тп 391 до ТП 496 | пропилка ВЛ 10 кВ | 9:25 | 11:15
880 | н | 5 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 802 | монтаж концевой заделки КЛ 0,4 кВ | 8:37 | 15:05
881 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 153 до ТП 139 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:52 | 13:36
882 | н | 7 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 391 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ра | 9:46 | 10:40
883 | н | 5 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 391 - ТП 389, 390 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:42 | 15:17
884 | н | 9 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 428б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:48 | 15:40
885 | р | 6 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 40м до РП 1 | опред т.к. КЛ 10 кВ | 13:37 | 16:20
2024-06-11
886 | н | 7 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | от РП 154 до ТП 150 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:04 | 13:13
887 | н | 8 | к | Родин | 2 | КЛ | ТП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 15 ПС "Силикатная" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:33 | 12:30
888 | н | 6 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | от ТП 3 до ВЛ 10 кВ Ф 15 ПС "Силикатная" | опред. м.п. КЛ 10 кВ | 11:08 | 12:37
889 | н | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 153 до ТП 139 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:04 | 16:02
890 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | от ТП 150 до РП 154 | испытание КЛ 10 кВ | 14:17 | 14:47
2024-06-12
891 | р | 3 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 153 - ТП 139 | откопка КЛ 10 кВ | 8:37 | 13:32
892 | н | 10 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 153 - ТП 152 | опред. м.п. КЛ 10 кВ | 13:08 | 14:55
893 | н | 11 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 153 - ТП 139 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:42
894 | н | 9 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 153 - ТП 139 | испытание КЛ 10 кВ | 14:56 | 15:58
2024-06-13
895 | р | 4 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 133 - ТП 23б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:45 | 9:32
896 | р | 5 | и | Колесник | 1 | ВЛ | Гараж 161 кв. | установка ПУ | 9:21 | 10:40
897 | н | 8 | к | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 133 - ТП 23б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:22 | 11:07
898 | н | 14 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 133 - ТП 23б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:16 | 14:49
899 | р | 5 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 524 - ТП 717б | откопка КЛ 10 кВ | 13:35 | 15:33
900 | н | 8 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 435 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 13:37 | 15:35
901 | р | 6 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Амурская, 230/3 | замена ПУ | 13:56 | 14:36
902 | н | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 717б до ТП 524 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:34 | 15:33
903 | р | 7 | и | Колесник | 1 | ВЛ | снт Педагог | замена ПУ | 14:56 | 15:48
2024-06-14
904 | н | 9 | т | Атласов | 3 | ТП | РП 3а | текущ. Ремонт РУ 0,4 кВ и тр-ов | 8:43 | 10:53
905 | р | 6 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 384 до ПС "Центральная" Ф 37 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 8:43 | 11:50
906 | н | 15 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 524 - ТП 717б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:54 | 14:50
907 | н | 10 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 12п | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:13 | 15:15
908 | р | 7 | л | Боянов | 1 | КЛ | от РП 6 секц 2 до ТП 31м ввод 2 | опред. трассы КЛ 10 кВ | 9:24 | 11:00
909 | р | 7 | к | Власов | 2 | КЛ | от ТП 5т до ВРУ ЖД ул. Нагорная, 15 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:00 | 15:17
910 | н | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 717б до ТП 524 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:00 | 16:16
2024-06-15
911 | р | 8 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 134 до ул. Мухина, 73 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:36 | 9:50
912 | н | 17 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 179 - ТП 178 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:38 | 9:40
913 | н | 16 | к | Непомнящих | 1 | КЛ | от ТП 384 до Ф 37 ПС "Центральная" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:56 | 10:23
914 | н | 18 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 22б - ТП 22г | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:01 | 14:14
2024-06-16
2024-06-17
915 | р | 9 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 178 - ТП 179 | откопка КЛ 10 кВ | 8:39 | 13:35
916 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 199 - ТП 191 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:33
917 | р | 10 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:46
918 | н | 9 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 97 | ремонт ТП с.ш. по 10 кВ и тр-ра | 9:32 | 10:38
919 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 178 - ТП 179 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:35 | 14:43
920 | н | 11 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 010в | замер U на ВЛ 0,4 кВ | 13:45 | 15:50
921 | н | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 441 - ТП 270 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:56 | 15:40
2024-06-18
922 | н | 12 | в | Велигорский | 3 | ВЛ | ТП 428б пер. Серышевский 25-27 | перетяжка проводов ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 9:24
923 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 178 - ТП 179 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 8:49 | 9:12
924 | н | 14 | в | Велигорский | 3 | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 28-38 до ТП 28-37 | пропилка крон деревьев | 9:40 | 11:34
925 | н | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:56 | 10:41
926 | н | 18 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | на ТП 179 в сторону ТП 178 | монтаж концевой заделки КЛ 10 кВ | 10:04 | 14:26
927 | н | 19 | к | Чумаков | 1 | КЛ | от РЛНД 10 р. 20-15 в сторону ТП 28-37 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:37 | 12:12
928 | н | 17 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 270 - ТП 441 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:08 | 15:50
929 | н | 15 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ТП 18-15 | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 13:27 | 15:41
930 | р | 8 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ст Снежинка | проверка ПУ | 14:25 | 16:00
2024-06-19
931 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 178 - ТП 179 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:43 | 11:33
932 | р | 12 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ПС "Сетевая" Ф 21 до ТП 185 | откопка КЛ 10 кВ | 8:45 | 13:59
933 | н | 16 | в | Блохин | 2 | ВЛ | ТП 240 Ломоносова, 41 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:21 | 13:03
934 | н | 13 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 148б - ТП 121 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:40 | 15:05
935 | н | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 483 - ТП 524 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:56 | 15:47
936 | р | 14 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 236 - ВРУ Свободная, 31 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:51 | 11:40
937 | н | 14 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ПС "Сетевая" Ф 21 до ТП 185 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:00 | 17:06
938 | н | 17 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 479 | фазировка КЛ 10 кВ и отсоединение, наложение ПЗ на отход. КЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ | 5:50 | 9:12
2024-06-20
939 | н | 17 | в | Блохин | 2 | ВЛ | ТП 28-14 | замер U на ВЛ 0,4 кВ | 8:33 | 9:56
940 | н | 1 | и | Сидоров | 1 | ВЛ | ТП 38 | замена т/т вРУ 0,4 кВ | 8:46 | 9:13
941 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:54 | 16:21
942 | н | 21 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 479 | присоед. КЛ 10 кВ от ТП 480 до ТП 800а | 11:36 | 12:10
943 | н | 18 | в | Блохин | 2 | ВЛ | ТП 479 | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:40 | 16:39
944 | р | 12 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 524 - ТП 483 | откопка КЛ 10 кВ | 13:42 | 16:00
945 | н | 3 | о | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 749 | установка опор, монтаж СИП 0,4 кВ | 14:13 | 16:53
946 | н | 22 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 479 | присоед КЛ 10 кВ в сторону ТП 800а, ТП 480 присоед. КЛ 0,4 кВ | 14:38 | 16:50
947 | н | 9 |  | Родин | 1 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 14:57 | 15:31
2024-06-21
948 | н | 4 | о | Литвиненко | 3 | ВЛ | ТП 28-14, 28-15 | распределение нагрузки ВЛ 0,4 кВ, ТП 28-14 р-8; ТП 28-15 р-1 | 8:38 | 16:25
949 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 199 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:07 | 13:35
950 | н | 23 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 483 - ТП 524 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 14:06
951 | н | 14 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 185 - Ф 21 ПС "Сетевая" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:17
952 | н | 10 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 441 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:23 | 10:25
953 | р | 9 | и | Колесник | 1 | ВЛ | В.Благовещенск | проверка ПУ | 9:45 | 11:09
954 | р | 10 | и | Колесник | 1 | ВЛ |  | проверка ПУ | 13:54 | 14:06
955 | р | 11 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ст "Фиалка" | проверка ПУ | 14:36 | 15:24
956 | р | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 169 - ТП 191б | опред т.к. КЛ 10 кВ | 14:47 | 15:33
2024-06-22
957 | р | 14 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 192б - ТП 176 | опред. т.к КЛ 10 кВ | 8:30 | 8:40
958 | н | 25 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 524 - ТП 483 | опред м.п. КЛ 10 кВ | 8:42 | 10:50
959 | н | 24 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 192б - ТП 176 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 9:50
960 | н | 26 | к | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 3 яч. 6 - ПКУ 10 р-218 | опред м.п. КЛ 10 кВ | 10:51 | 15:22
961 | н | 5 | о | Цыганцев | 1 | ВЛ | ТП 21п | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 11:10 | 15:53
2024-06-23
2024-06-24
962 | н | 15 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 104 - ТП 106а | опред м.п. КЛ 10 кВ | 9:02 | 13:35
963 | р | 15 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | от Ф 40 ПС "Западная" до ТП 104 | откопка КЛ 10 кВ | 9:03 | 15:16
964 | н | 11 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 312 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:53 | 11:02
965 | р | 12 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 265 кв. | проверка ПУ | 10:13 | 10:56
966 | н | 24 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 318 от ТП 312 до ТП 306 | врезка новой ТП | 10:40 | 15:10
967 | н | 20 | в | Блохин | 2 | ВЛ | ул. Чехова, 70 | замер U | 13:10 | 14:00
968 | р | 16 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 104 - ТП 106а | откопка КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:23
969 | н | 19 | в | Блохин | 2 | ВЛ | ТП 89 | пропилка крон деревьев ВЛ 0,4 кВ | 14:01 | 15:57
970 | р | 13 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Шимановского, 202 | подключение потребителя | 14:01 | 14:52
971 | р | 14 | и | Колесник | 1 | ВЛ | пер. Строителей, 8, кв. 2 | подключение | 15:10 | 15:48
972 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 104 - ТП 106а | опред м.п. КЛ 10 кВ | 15:25 | 15:50
973 | н | 25 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 104 - ТП 106а | ремонт КЛ 10 кВ | 15:50 | 17:44
2024-06-25
974 | н | 21 | в | Велигорский |  | ВЛ | ТП 744а до р10 Ф ПС "Астрахановка" р-26 Ф 26 ПС "Астрахановка" | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:33 | 12:12
975 | р | 17 | л | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 104 до Ф 40 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 8:21 | 15:31
976 | н | 17 |  | Родин | 1 |  | ТП 61 Белогорье | замена РВО | 9:00 | 9:49
977 | р | 15 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Свободная, 205 | проверка ПУ | 9:32 | 10:10
978 | н | 12 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 744а | текущий ремонт | 9:38 | 10:37
979 | р | 16 | и | Колесник | 1 | ВЛ |  | перезагрузка УСПД | 10:28 | 10:39
980 | р | 17 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Зейская, 224 | демонтаж ПУ | 10:47 | 11:07
981 | н | 13 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 97 | текущий ремонт | 13:27 | 14:16
982 | н | 29 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 565 - Ф 2а ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:54 | 15:50
983 | р | 18 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 16 линия | проверка ПУ | 14:07 | 14:27
984 | р | 19 | и | Колесник | 1 | ВЛ | В.Благовещенск | заявки по учету | 14:52 | 16:20
2024-06-26
985 | н | 16 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 9 - ТП 9в | опред м.п. КЛ 10 кВ | 9:46
986 | н | 26 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 25 ПС "Чигири" - ТП 565 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:53 | 10:38
987 | н | 14 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 606а до Р 3 | монтаж МТП | 9:15 | 12:51
988 | р | 20 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 605 кв. Гараж | замена СИП | 9:57 | 10:48
989 | н | 30 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 40 ПС "Западная" - ТП 104 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:00
990 | р | 19 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 185 до ПС "Сетевая" Ф 21 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 14:44 | 16:09
991 | р | 21 | и | Колесник | 2 | ВЛ | ул. Мухина, 57 | установка ПУ | 15:15 | 16:00
2024-06-27
992 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 418а - ТП 418б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:18 | 13:25
993 | р | 20 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 185 до Ф 21 ПС "Сетевая" | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 10:05 | 16:20
994 | н | 15 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 010в | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 10:27 | 11:08
995 | р | 22 | и | Колесник | 1 | КЛ | схпк Тепличный | установка ПУ | 10:28 | 11:44
996 | н | 22 | в | Велигорский | 2 | ВЛ | ТП 032а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:35 | 12:30
997 | р | 21 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 54 ПС "Сетевая" до ТП 192а | откопка КЛ 10 кВ | 13:36 | 15:43
998 | р | 23 | и | Колесник | 1 | ВЛ | 408 кв. | монтаж ПУ | 13:52 | 14:39
999 | р | 24 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Театральная, 292 | замена ПУ | 14:58 | 16:58
1000 | н | 23 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 177 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 15:00 | 16:05
2024-06-28
1001 | р | 22 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 416 | переподключить на резервную схему МКД 50 лет Октября, 206 | 8:35 | 11:30
1002 | н | 31 | к | Харченко | 3 | КЛ | от ТП 185 до ПС "Сетевая" Ф 21 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 16:03
1003 | р | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 77а до ТП 68а | опред т.к. КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:33
1004 | р | 25 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Артиллирийская, 90/2 | проверка ПУ | 8:55 | 9:46
1005 | н | 16 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 93 | ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр-ов | 9:25 | 10:06
1006 | р | 26 | и | Колесник | 1 | ВЛ | ул. Лазо 134 | проверка ПУ | 9:57 | 10:45
1007 | н | 14 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 185 до разреза Ф 21 ПС "Сетевая" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:10 | 10:24
1008 | н | 32 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 312 | присоединить КЛ 10 кВ в сторону вновь вводимой ТП 318 | 14:23 | 15:12
1009 | р | 27 | и | Белашов | 1 | ВЛ | снт Медик | замена ПУ | 13:40 | 14:50
1010 | р | 23 | к | Власов | 1 | КЛ | от ТП 121 в сторону Артиллир. | испытание КЛ 0,4 кВ | 14:28 | 15:07
2024-06-29
1011 | р | 4 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | откопка КЛ 10 кВ | 9:02 | 11:12
1012 | н | 6 | о | Литвиненко | 2 | ВЛ | ТП 21п | установка опор ВЛ 0,4 кВ | 9:24 | 15:49
1013 | н | 21 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:17 | 11:03
1014 | н | 33 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:12 | 12:38
1015 | н | 20 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 358 - ТП 358а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:24 | 15:01
2024-06-30
Note on DA393: m.fedotova:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333315487693 65654