**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и менее 670 кВт)**

**Круг заявителей:**

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

**Условия оказания услуги (процесса):**

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «АКС».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «АКС» составляет от 30 дней до 12 месяцев.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Получение ООО «АКС» заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | - письмом;  - очно (лично или представителем с надлежаще оформленной доверенностью);  - в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» www.amurcomsys.ru | Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ООО «АКС» при предоставлении заявителем недостающих сведений | - заказным письмом с уведомлением;  - нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 20 дней с момента получения заявки или недостающих сведений к заявке | п.14(2) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. |
| 3. | Выполнение мероприятий, предусмотренных договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «АКС») подписанного заявителем экземпляра договора | п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. |
| Не более 12 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «АКС») подписанного заявителем экземпляра договора |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление ООО «АКС» о выполнении заявителем технических условий.  Оформление необходимых документов:  - акта осмотра электроустановок заявителя;  - акта о выполнении заявителем ТУ | - письмом;  - лично или через уполномоченного представителя;  - в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» | В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | п.85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:  - акт допуска прибора учета;  - акт об осуществлении технологического присоединения. | - письмом;  - лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | п.88, 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. |

**Контактная информация для направления обращений:**

*Наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы»;

*Адрес:* 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина,д.73

*Контактные лица:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Мичри Виктория Сергеевна | Начальник отдела технологического присоединения | 8 (416-2) 49-47-26 |
| Ерёмина Оксана Олеговна | Инженер сектора по работе с заявителями отдела технологического присоединения | 8 (416-2) 49-44-55 (доб.1219) |